新疆改善普通高中学校办学条件中央专项转移支付绩效自评报告

(2019年度)

项目名称：改善普通高中学校办学条件补助资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区教育厅

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区财政厅

项目负责人（签章）：李小忠

填报时间：2020年 5月 14日

新疆改善普通高中学校办学条件中央专项转移支付2019年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号），自治区教育厅开展了2019年度改善普通高中学校办学条件中央专项资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达改善普通高中学校办学条件中央专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、下达预算情况

2019年度，财政部 教育部分批下达新疆2019年改善普通高中学校办学条件建设项目，资金共计23400万元，用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。详细如下：

2018年10月，财政部 教育部《关于提前下达2019年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（财科教〔2018〕124号），下达新疆2019年改善普通高中学校办学条件项目，资金18810万元，用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。

2019年4月，财政部 教育部《关于下达2019年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（财科教〔2019〕27号），下达新疆2019年改善普通高中学校办学条件项目，资金4590万元，用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。

2、下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆整体绩效目标，具体为：

|  |
| --- |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金整体绩效目标表 |
| （2019年度） |
| 专项名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金  |
| 中央主管部门 | 教育部 |
| 资金情况（万元） | 年度金额 |  |
| 其中：中央补助 | 542,000 |
| 地方资金 |  |
| 总体目标 | 支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器以及体育运动场等附属设施建设。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 600所 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 120万 |
| 全国高中阶段教育毛入学率 | 提升 |
| 国民受教育年限 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥85% |
| 学校满意度 | ≥85% |

财政部随文未下达新疆区域绩效目标表，在收到预算文件60日内填报区域绩效目标表，报教育部、财政部备案，具体备案目标为：

|  |
| --- |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金区域绩效目标表 |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 |
| 自治区主管部门 | 自治区教育厅 |
| 资金情况（万元） |  年度金额： | 23400万元 |
|  其中：中央补助 | 23400万元 |
|  地方资金 |  |
| 总体目标 | 普通高中改造计划的实施有效缓解了我区集中连片特困地区普通高中学校教辅用房紧张，教学设备陈旧、短缺的状况，改善了项目学校的办学条件。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区高中阶段教育毛入学率 | 提升 |
| 集中连片特殊困难地区高中阶段教育毛入学率 | 提升 |
| 大班额比例 | 减少 |
| 受益学校数 | 25 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 目标在时限内完成 | 按规划进行 |
| 社会效益指标 | 国民受教育年限 | 提高 |
| 初中毕业生接受高中阶段教育的计划 | 增加 |
| 受益学生数量 | 125394 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1、自治区分解下达预算情况

2019年度新疆改善普通高中办学条件项目资金共计28400万元，其中，中央资金23400万元，地方资金5000万元，其他资金11416.1万元。

《关于提前下达2019年改善普通高中办学条件补助资金预算的通知》（新财教〔2018〕302号）和《关于拨付2019年改善普通高中学校办学条件（第二批）补助资金的通知》（新财教〔2019〕62号）以及《关于下达2019年普通高中建设项目资金（新增地方政府债券）的通知》（新财教〔2019〕78号）。

资金分解如下：

|  |
| --- |
| 2019年改善普通高中学校办学条件资金分解表 |
| 序号 | 地州 | 合计 | 中央改善办学条件资金 | 自治区改善办学条件资金 |
|  | **总计** | 28400 | 23400 | 5000 |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 1000 |  | 1000 |
| 2 | 吐鲁番市 | 565 |  | 565 |
| 3 | 巴州 | 1895 |  | 1895 |
| 4 | 昌吉州 | 801 | 801 |  |
| 5 | 农业大学附属中学 | 380 |  | 380 |
| 6 | 新疆实验中学 | 285 |  | 285 |
| 7 | 乌鲁木齐市八一中学 | 495 |  | 495 |
| 8 | 喀什地区 | 3332 | 3332 |  |
| 9 | 和田地区 | 4512 | 4512 |  |
| 10 | 克州 | 3399 | 3019 | 380 |
| 11 | 阿克苏地区 | 5173 | 5173 |  |
| 12 | 伊犁州 | 995 | 995 |  |
| 13 | 塔城地区 | 2329 | 2329 |  |
| 14 | 阿勒泰地区 | 3239 | 3239 |  |

2、自治区分解下达绩效目标情况如下;

|  |
| --- |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金整体绩效目标表 |
| （2019年度）(全区) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 |
| 中央主管部门 | 教育部 |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区教育厅 |
| 资金情况（万元） |  年度金额： | 18810 |
|  其中：中央补助 | 18810 |
|  地方资金 |  |
| 总体目标 | 普通高中改造计划的实施有效缓解了我区集中连片特困地区普通高中学校教辅用房紧张，教学设备陈旧、短缺的状况，改善了项目学校的办学条件。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区高中阶段教育毛入学率 | 提升 |
| 集中连片特殊困难地区高中阶段教育毛入学率 | 提升 |
| 大班额比例 | 减少 |
| 受益学校数 | 19 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 目标在时限内完成 | 按规划进行 |
| 社会效益指标 | 国民受教育年限 | 提高 |
| 初中毕业生接受高中阶段教育的计划 | 增加 |
| 受益学生数量 | 90225 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金整体绩效目标表 |
| （2019年度）(全区) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金 |
| 中央主管部门 | 教育部 |
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管部门 | 自治区教育厅 |
| 资金情况（万元） |  年度金额： | 4590 |
| 其中：中央补助 | 4590 |
|  地方资金 |  |
| 总体目标 | 支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器以及体育运动场等附属设施建设。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 6所 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 目标在时限内完成 | 按规划进行 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 提升 |
| 初中毕业生接受高中阶段教育的计划 | 增加 |
| 受益学生数 | 35169 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥90% |
| 学校满意度 | ≥90% |

### 自治区分解下达2019年改善普通高中办学条件补助资金绩效目标表，共5个地州，各地教育局除数量指标、社会效益指的“收益学生数”的指标值不同外，其余指标值均与上表一致。其中：

### 阿克苏地区教育局数量指标：收益学校数，指标值1所，社会效益指：收益学生数，指标值13052；

### 阿勒泰地区教育局数量指标：收益学校数，指标值1所，社会效益指：收益学生数，指标值1569；

### 和田地区教育局数量指标：收益学校数，指标值2所，社会效益指：收益学生数，指标值12204；

### 克州教育局数量指标：收益学校数，指标值1所，社会效益指：收益学生数，指标值5309；

### 塔城地区数量指标：收益学校数，指标值1所，社会效益指：收益学生数，指标值3035。

|  |
| --- |
| 中央对地方专项转移支付项目绩效目标表 |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 自治区普通高中建设项目 |
| 所属专项 |  |
| 中央主管部门 |  | 省级财政部门 | 财政厅 |
| 省级主管部门 | 教育厅 | 具体实施单位 | 教育厅 |
| 资金情况（万元） |  年度资金总额： | 5000 |
| 其中：财政资金 | 5000 |
|  | 其他资金 |  |
| 年 度 总体目标 | 目标1：到2019年9月，地方政府新增债券资金支持的附属设施资金支付率达100%。  目标2：到201年9月，地方政府新增债券资金支持的设备采购类项目资金支付率达100%。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：支持改善普通高中学校数量 | 10所 |
| 指标2：购置设施设备值 | 200万元 |
| 质量指标 | 指标1：附属设施质量达标率 | 100% |
| 指标2：购置设施设备的质量达标率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：到2019年9月，附属设施项目完成率 | 100% |
| 指标2：到2019年9月，设施设备采购项目完成率 | 100% |
| 指标3：到2019年9月，地方政府新增债券资金支持的附属设施建设项目资金支付率 | 100% |
| 指标4：到2019年9月，地方政府新增债券资金支持的设施设备采购资金支付率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：消除66人以上超大班额 | 基本消除 |
| 指标2：受益学生数量 | 25492 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生综合满意度 | ≥85% |

****

****