附件3：

新疆中央动物防疫等补助转移支付项目绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：中央动物防疫等补助转移支付

实施单位（公章）：自治区畜牧兽医局

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：王小民

填报时间：2020年5月15日

新疆中央动物防疫等补助转移支付

2019年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号），自治区畜牧兽医局单位开展了2019年度中央动物防疫等补助资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达动物防疫支付预算和绩效目标情况。

1.下达预算情况

2019年中央共下达中央动物防疫等补助经费34694万元，其中包含：

1.《财政部关于提前下达部分2019年动物防疫等补助经费预算的通知》（财农〔2018〕110号）提前下达经费27198万元，其中：动物强制免疫补助26728万元，无害化处理补助470万元；《财政部关于下达部分2019年动物防疫等补助经费预算的通知》（财农〔2019〕29号）下达经费4317万元，其中：强制免疫经费1044.54万元，强制扑杀补助3108.16万元，养殖环节病死畜禽无害化处理164.3万元。两次共下达2019年防疫补助经费31515万元，其中：强制免疫27772.54万元、强制扑杀3108.16万元、无害化处理补助634.3万元，区域绩效目标财政部随文一并下达。

2、下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：

表1：

| 转移支付名称 | 动物防疫等补助经费 |
| --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 长期 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农牧厅 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 31515 |
|  | 其中：中央补助 | 31515 |
|  | 地方资金 |  |
| 年度目标 | 强制免疫密度达到90%,平均抗体合格率常年保持70%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽 的免疫密度 | ≥90% |
|  |  |  | 发放2018. 3. 1-2019. 1.31期间强制扑 杀补助经费 | 285头其他猪（除非 洲猪瘟猪）、3766头 奶牛，1059头其他牛（除奶牛）、7306H 羊、620匹马 |
|  |  |  | 2018年度养殖环节病死 猪无害化处理补助经费 发放完成率 | 100% |
|  |  |  | 包虫病犬（可管理犬） 的驱虫覆盖率 | >70% |
|  |  | 质量指标 | 依法对重大动物疫情处 置率 | 100% |
|  |  |  | 免疫质量和免疫效果 | 除布病外其他病种的 平均免疫抗体合格率 达到70% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流 感、布病等优先防治病 种防治工作 | 疫情保持平稳 |
|  |  |  | 包虫病防治工作 | 疫情稳中有降 |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪 问题 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 病死猪造成环境污染情 况 | 不发生大规模随意抛 弃病死猪事件 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目实施满 意率 | ≥90% |

2.《财政部关于下达2019年动物防疫等补助经费预算的通知》（财农〔2019〕120号）、下达2019年非洲猪瘟强制扑杀经费3179万元，区域绩效目标财政部随文一并下达。

绩效目标如下：

表2：

| 专项名称 | 动物防疫等补助经费 |
| --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 到2023年 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 3179 |
|  | 其中：中央补助 | 3179 |
|  | 地方资金 |  |
| 年度目标 | 目标1:保障强制扑杀工作的实施： 目标2：消除传染源，有效控制非洲猪瘟疫情传播。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 强制扑杀非洲猪瘟生猪数址（头） | 33117 |
|  |  | 质量指标 | 依法对非洲猪瘟生猪处置率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 补助经费及时发放率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 补助资金标准按相关标准执行 | 是 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟防控工作 | 有效防控 |
|  |  |  | 资金使用虫大迁规通纪问题 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 非洲猪瘟病毒对环境的污染 | 有效控制 |
|  |  | 可持续影响指标 | 非洲猪瘟二次疫情扩散 | 未发生 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥80% |

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况。

2019年自治区财政共下达中央动物防疫等补助经费36308万元，其中：下达2019年当年动物防疫等拨补助经费34694万元，按照规定非洲猪瘟强制扑杀地方财政补助20%，下达地方补助553万元。用上年结转指标下达动物防疫等补助经费1061万元，详情如下：

自治区财政厅《关于下达2019年中央非洲猪瘟防控资金预算的通知》（新财农〔2019〕3号）下达2018年结转非洲猪瘟防控经费1061万元，绩效目标财政厅随文一并下达。

2.自治区分解下达绩效目标情况。

| 专项名称 | 2018年中央财政非洲猪瘟防控补助资金 |
| --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2年 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额： | 1061 |
|  | 其中：中央补助 | 1061 |
|  | 地方资金 |  |
| 年度目标 | 1.有效开展非洲猪瘟临床症状产地检疫，对限制调运省份的外调生猪每批次均开展检测。 2.有效开展非洲猪瘟临床症状屠宰检疫，对规模居宰场屠宰生猪至少抽检10%的批次。 3.在指定通道有效开展监督检査，对生猪运输车辆实施查验、消毒。 4.根据非洲猪瘟疫情防控需要，统筹使用专项资金，确保非洲猪瘟防控措施落实到位。 5.根据非洲猪瘟疫情防控需要，统筹使用专项资金，确保非洲猪瘟防控措施落实到位。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按检疫规程实施非洲猪瘟 临床症状产地检疫率 | 100% |
|  |  |  | 按照防疫要求开展跨省调 运生猪非洲猪瘟检测，达 到规定的批次覆盖率 | 100% |
|  |  |  | 按检疫规程实施非洲猪瘟 临床症状屠宰检疫率 | 100% |
|  |  |  | 开展规模屠宰场屠宰生猪 抽检，完成规定的非洲猪 瘟抽检批次比率 | ≥10% |
|  |  |  | 按照防疫要求开展非洲猪 瘟检测率 | 100% |
|  |  |  | 按照防疫要求开展生猪运 输车辆査验涓毒率 | 100% |
|  |  |  | 对确认发生非洲猪瘟的生 猪无害化处理率 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持生猪稳定生产 | 遏制非洲猪瘟疫情扩散蔓延 |
|  |  | 生态效益指标 | 病死猪造成环境污染情况 | 不因非洲猪瘟疫情导致 出现环境污染事件 |

自治区财政《关于提前下达2019年动物防疫等补助经费预算的通知》（新财农〔2018〕134号）、《关于下达2019年动物防疫等补助经费预算的通知》（新财农〔2019〕52号）共下达2019年防疫补助经费31515万元，其中：强制免疫27772.54万元、强制扑杀3108.16万元、无害化处理补助634.3万元，区域绩效目标财政厅随文一并下达。主要任务分配如下：

一是重大动物疫病强疫苗补助。根据各地（州、市）上报2019年重大动物疫情强制免疫所需疫苗数量，结合我区牲畜存栏量、往年全区重大动物疫病免疫工作开展情况，并依据我区2018年度重大动物疫病疫苗招标价格测算。

二是布病、包虫病疫苗及犬驱虫药补助。2019年我区将继续开展布病、包虫病等人畜共患病防控工作，根据各地（州、市）上报2019年布病、包虫病免疫疫苗和犬驱虫药数量，结合我区近年来布病、包虫病防控工作开展情况，2019年安排布病、包虫病疫苗及犬驱虫药，由自治区统一招标采购发放。

三是重大动物疫病及人畜共患病防控物资。由自治区统一招标采购发放大型牲畜扑杀器、消毒药品、消毒器械、部分疫苗注射器材、布病检测试纸及瘦肉精检测试纸等物资。

四是动物疫病监测预警。用于各地（州、市）落实本辖区内的动物疫病监测计划，并组织开展动物疫病监测预警工作。监测病种包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病、马传贫、H7N9流感、结核病等自治区优先防治的动物疫病。组织开展动物疫病免疫效果飞行检查、联合免疫规程的技术推广、兽医目标管理考核、重大动物疫病免疫“先打后补”的资金和日常检查督查等工作。

五是布病、包虫病防控工作补助。专门用于各地组织开展布病、包虫病高危人群防控知识宣传、基层防疫人员健康体检以及防控技术培训等。通过宣传、培训以及定期健康体检等工作，提高布病、包虫病高危人群预防布病、包虫病的能力，主动对布病、包虫病的传播途径进行干预，进一步提高基层防疫人员规范操作和个人防护能力。

六是马传贫消灭工作经费。为落实《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》提出的到2020年全国消灭马传贫的工作目标，专门用于巴州和静县马传贫消灭工作，通过组织开展采血、检测、扑杀及无害化处理阳性马匹、消毒、限制马匹移动等工作措施，力争2019年巴州和静县马传贫消灭工作取得进一步突破。

七是流通及落地监管补助。用于各地动物卫生监督机构开展落地监管工作经费补助，以及全区各级公路动物卫生监督检查站开展查证验物、快速检测、隔离和扑杀染疫动物等工作经费补助和协检人员的劳务补助等。

八是政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务(7665万元 )。为适应动物防疫工作的新任务，提高基层动物防疫员工作积极性，全面推进各项动物疫病防控工作，一是向村级动物防疫员购买包括口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病的免疫以及包虫病的犬驱虫等动物防疫服务。二是用于购买布病等人畜共患病保险，以解决防控工作中的人员感染治疗问题，解除基层防疫人员的后顾之忧，确保布病等人畜共患病防控工作顺利开展。

九是公路检查站疫情处置补助。主要用于全区各级公路动物卫生监督检查站查堵重大动物疫情后处置疫情所产生的畜禽隔离、消毒、无害化处理等工作补助经费和奖励，以及相关人员的劳务费、生活补助、差旅费等劳务补助费用。

十是兽药监测费用。主要用于兽药质量监测，兽药中非法添加物筛查，兽药二维码追溯工作监督检查，兽药GMP运行检查，兽药产品质量风险监测等。

十一是畜产品质量安全。结合我区畜产品质量安全实际情况，安排210万元继续用于瘦肉精、兽药残留、抗生素等畜产品质量安全专项监测。给全区8个地（州、市）安排屠宰、饲料工作专项监管经费。通过政府购买服务的形式，安排委托自治区饲料工业协会进行全区饲料行业统计工作。

十二是基层兽医专业技术及农牧民动物防疫实用技术培训。通过对基层村级防疫员开展专业技术培训，对农牧民，特别是南疆深度贫困县广大养殖户开展动物防疫等实用技术培训，对屠宰监管、饲料监管人员及畜产品质量检疫检验人员开展技术培训等，进一步加强村级防疫队伍建设，提高村级防疫员兽医技术服务水平，稳定村级防疫队伍，提升基层兽医综合服务能力、农牧民自主防疫意识和动物防疫技术水平，促进畜牧业健康发展，助力南疆深度贫困县打赢脱贫攻坚战。

十三是养殖环节病死生猪无害化处理补助。各地根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》《新疆维吾尔自治区生猪养殖场（小区、户）病死生猪无害化处理补助资金管理暂行办法》的要求，按照“谁处理、补给谁”的原则，对病死生猪的无害化处理实施者予以补助。

十四是强制扑杀补助（3108.16万元）。根据各地上报2018年3月1日至2019年1月31日期间扑杀的牲畜数量，测算出强制扑杀补助金额。

2019年中央动物防疫等补助经费区域绩效目标表（不发地州）

3.自治区财政厅《关于下达2019年动物防疫等补助经费预算（非洲猪瘟强制扑杀补助）的通知》（新财农〔2019〕102号）下达2019年非洲猪瘟强制扑杀经费3732万元，其中：中央补助3179万元，自治区补助553万元，区域绩效目标财政厅随文下达。

| 转移支付名称 | 2019年中央动物防疫等补助经费（非洲猪瘟强制扑杀补助） | 全区总绩效目标 | 分区域绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 实施期限 | 长期 | 合计 | 乌鲁木齐市 | 喀什地区 |
| 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅（畜牧兽医局） |  | 财政局、农业农村（农牧、畜牧兽医）局 |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | 3732 | 3732 | 2178 | 1554 |
|  | 其中：中央补助 | 3179 | 3179 | 1936 | 1243 |
|  | 自治区补助 | 553 | 553 | 242 | 311 |
| 年度目标 | 保障强制扑杀工作的实施 |  | √ | √ |
|  | 消除传染源，有效控制非洲猪瘟疫情传播 |  | √ | √ |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 区域指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 强制扑杀非洲猪瘟生猪数量（头） | 33117 | 20167 | 12950 |
|  |  | 质量指标 | 依法对非洲猪瘟生猪处置率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 补助经费及时发放率 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 补助资金标准按相关标准执行 | 是 | 是 | 是 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 非洲猪瘟防控工作 | 有效防控 | 有效防控 | 有效防控 |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 非洲猪瘟病毒对环境的污染 | 有效控制 | 有效控制 | 有效控制 |
|  |  | 可持续影响指标 | 非洲猪瘟二次疫情扩散 | 未发生 | 未发生 | 未发生 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年中央共下达中央动物防疫等补助经费36308万元，资金到位率100%。其中：2018年10月中央下达新疆中央动物防疫等补助预算资金为27198万元，2018年12月中央下达新疆中央动物防疫等补助预算资金为1061万元，2019年2019年4月中央下达新疆中央动物防疫等补助经费4317万元。2019年11月中央下达新疆中央动物防疫等补助经费3179万元。

2019年畜牧兽医局按照补助经费支持方向，根据我区动物防疫工作重点，按照规定自治区财政厅在资金到达30个工作日内及时下达到14个地州及任务分配单位，其中强制扑杀是约束性任务，强制免疫和无害化处理是指导性任务，资金拨付率100%。

2.项目资金执行情况分析。

截止2019年12月31日，反馈自评报告的14个地（州、市）及任务单位反馈，已使用资金34436.72万元，资金执行率94.85%。除吐鲁番市由于财政困难等原因，县级财政未能将经费拨付至畜牧兽医部门。其余地州基本完成资金支付。

各地各单位动物防疫经费执行情况

| 序号 | 地州/单位 | 合计 | 已提前下达 | 此次下达 | 执行数 | 执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 强制扑杀补助 | 养殖环节病死畜禽无害化处理 | 动物防疫补助 |  |  |  |
| 合计 | 36308 | 26728 | 8577 | 6287.16 | 634.3 | 2105.54 | 34436.72 | 94.85% | 由于部分地区及县市资金未能及时拨付至县级业务部门，部分县市有将资金留下一部分作为第二年春防工作。 |
| 1 | 伊犁州 | 3014.96 | 1770 | 1244.96 | 1101.96 | 28 | 115 | 2729.92 | 90.55% | 部分县结余一部分资金用于2020年春防工作 |
| 2 | 塔城地区 | 1129 | 1061 | 68 |  | 28 | 40 | 1081 | 95.75% | 部分县结余一部分资金用于2020年春防工作 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 1459.72 | 1073 | 386.72 | 351.72 | 5 | 30 | 1459.72 | 100% | 部分县结余一部分资金用于2020年春防工作 |
| 4 | 昌吉州 | 1465.8 | 1100 | 365.8 | 0.8 | 200 | 165 | 1183.47 | 80.74% | 部分县结余一部分资金用于2020年春防工作 |
| 5 | 乌鲁木齐市 | 2673.88 | 414 | 2259.88 | 2225.88 | 14 | 20 | 2673.88 | 100.00% |  |
| 6 | 克拉玛依市 | 197.8 | 105 | 92.8 | 37.8 | 40 | 15 | 197.8 | 100.00% |  |
| 7 | 博州 | 501.04 | 431 | 70.04 | 5.04 | 5 | 60 | 501.04 | 100.00% |  |
| 8 | 吐鲁番市 | 427.96 | 379 | 48.96 | 2.96 | 21 | 25 | 278.38 | 65.51% | 下拨至各县（区）资金由财政统筹 |
| 9 | 哈密市 | 1427.08 | 735 | 692.08 | 639.08 | 13 | 40 | 1327.08 | 92.99% | 部分县结余一部分资金用于2020年春防工作 |
| 10 | 巴州 | 2960.88 | 1819 | 1141.88 | 841.88 | 180 | 120 | 2517.46 | 85.02% | 由于机构改革，职责不清的问题，公路检查站经费未能支出 |
| 11 | 阿克苏地区 | 1399.52 | 1115 | 284.52 | 37.52 | 56 | 191 | 1369.52 | 97.86% | 部分县结余一部分资金用于2020年春防工作 |
| 12 | 克州 | 410.3 | 388 | 22.3 |  | 2.3 | 20 | 250.53 | 61.06% |  |
| 13 | 喀什地区 | 3215 | 1533 | 1682 | 1554 | 38 | 90 | 2931.86 | 91.19% |  |
| 14 | 和田地区 | 1225.52 | 1100 | 125.52 | 41.52 | 4 | 80 | 1225.52 | 100.00% |  |
| 15 | 自治区动物卫生监督所 | 13594.54 | 13050 | 544.54 |  |  | 544.54 | 13594.54 | 100% |  |
| 16 | 新疆畜牧科学院 | 170 | 70 | 100 |  |  | 100 | 170 | 100% |  |
| 17 | 畜牧兽医局办公室 | 550 | 550 |  |  |  | 450 | 460 | 84% |  |
| 18 | 自治区兽药饲料监察所 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100% |  |
| 19 | 新疆农业大学 | 110 | 110 |  |  |  |  | 110 | 100% |  |
| 20 | 新疆农业职业技术学院 | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | 100% |  |
| 21 | 新疆阿勒泰畜牧兽医技术学校 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 100% |  |
| 22 | 塔里木大学（局本级） | 60 | 60 |  |  |  |  | 60 | 100% |  |
| 23 | 乌鲁木齐南山种羊场（局本级） | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 | 100% |  |
| 24 | 巩乃斯种羊场（局本级） | 55 | 55 |  |  |  |  | 55 | 100% |  |

3.项目资金管理情况分析。

按照《财政部 农业部<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》（财农〔2017〕43号）文件要求，自治区制定了《新疆维吾尔自治区动物防疫等补助经费管理办法实施细则》（新财农〔2018〕118号），自接到项目资金任务后，自治区畜牧兽医局积极主动与财政部门沟通，具体由防疫处、医政与检疫监督处、药政药械处、畜禽屠宰行业管理处、畜禽废弃物利用处负责。明确处室职责分工，任务分解到各处室，明确资金分配办法，充分考虑资金分配的全面、合理。为了保障动物防疫任务的及时有效性，在明确项目资金使用方向和管理要求，局分管领导多次组织相关业务处室召开专题讨论会，认真研究项目内容、分析全区动物疫病防控形势，制定出符合我区动物防疫的项目实施指南，并按各地州承担动物防疫任务的需求，自治区财政按时进行资金的拨付。并按照财政部、自治区财政下达补助经费的通知，将补助资金、任务清单和绩效目标分解下达到各级项目执行单位，对下拨地州的项目资金制定了指导性任务和约束性任务，将资金下拨数量与对应的任务相匹配，确保项目资金与工作任务相一致，并要求各地兽医主管部门及时上报资金实施方案，地州严格按照管理办法规定单独核算、专款专用，按工作任务进行资金支付，做好绩效监控填报、绩效目标执行、总结报告及绩效自评报告等工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成较好，通过项目实施，高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病得到有效控制，免疫密度达到90%以上，免疫抗体监测合格率均达到70%以上。点状散发的重大动物疫情及时得到依法处置，规范处置率达100%，没有发生区域性重大动物疫情，有效规范处置输入性重大动物疫情，得到农业部通报表彰。

有效开展非洲猪瘟临床症状产地检疫，对外调生猪每批次均开展了检测，非洲猪瘟临床症状屠宰检疫，在生猪运输通道开展监督检查，对生猪运输车辆实施查验、消毒。自治区畜牧兽医局统一组织购置疫病监测车辆及设备，配发之各地州市级动物疫病预防控制机构使用，大大提高了对非洲猪瘟的快速机动检测处置能力。自治区动物卫生监督所和自治区畜牧科学院购置了仪器设备和试剂，提高我区非洲猪瘟防控技术水平。

通过项目的实施，进一步发挥监测评估工作补助的使用效益，强化流行病，传染病流通监管等防控措施，有效降低动流行病传播的公共卫生风险、进一步提升了对流行病的防控水平，提升了重大动物疫病防控水平，强化了免疫、检疫净化、流通监管和流行病驱虫等防控措施。全年未发生畜产品质量安全事故，保障了畜牧业的健康持续发展。通过春秋集中开展免疫效果飞行检查，及时掌握全区免疫状况，及时发现漏洞，并督促进行强化免疫；布病等人畜共患病以免疫为主、检疫净化为辅的措施有效落实，人畜间布病发生情况逐步下降趋势，以羔羊免疫和犬驱虫的包虫病防控措施有效推进，畜间包虫病疫情稳中有降；点状散发的重大动物疫情及时得到依法处置，规范处置率达100%。

通过强制免疫、强制扑杀、无害化处理等工作，减少了动物疫情、动物源性尸体堆积的污染，在美化环境、防病防灾、清洁水源等生态环境方面起到了较大积极性的效益。

通过项目实施，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，提高农牧民的收入，改善了民生，促进了地区养殖产业的发展。动物防疫工作是一项长期的、重要的惠农政策，需要在财政的长期支持下方可持续健康发展。

目前所有绩效目标任务均及时完成，达到了项目绩效预期目标，有力保障了我区养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全，为新疆社会稳定和长久安的总目标以及脱贫攻坚任务的如期实现发挥了积极的作用。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.财政部随文下达强制免疫病种应免畜禽的免疫密度目标，指标值为90%以上，新疆畜禽免疫密度实际完成96.7%，完成率107.4%，偏差率为7.4%。

b.财政部随文下达完强制扑杀补助经费发放率285头其他猪（除非洲猪瘟猪）、3833头奶牛，1059头其他牛（除奶牛）、7306只羊、733匹马（含133匹马驹）指标，指标值为100%，新疆实际及时进行发放，发放率100%，完成率为100%。

c.财政部随文下达2018年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率目标，指标值为100%，新疆实际完成及时进行发放，发放率101%，完成率101%，偏差率为1%。

d.财政部随文下达包虫病犬（可管理犬）的驱虫覆盖率≥70%目标，新疆实际完成95.4%，完成率136.3%，偏差率为36.3%，原因是：新疆按2019年度免疫与监测计划提前下发犬驱虫药，超额完成目标。

e.财政部随文下达强制扑杀非洲猪瘟生猪数量（头）目标，指标值为33117，新疆实际完成33117，完成率100%。

f.财政部随文下达按检疫规程实施非洲猪瘟临床症状产地检疫率目标，指标值为100%，新疆实际生猪产地检疫236.06万头,严格按照检疫规程全部开展了产地检疫，根据相关文件要求生猪按照10%的比例，开展了检测，检测率100%。

g.财政部随文下达按检疫规程实施非洲猪瘟临床症状屠宰检疫率目标，指标值为100%，新疆实际完成按照屠宰检疫规程进行检疫，检疫率100%。

h.财政部随文下达按照防疫要求开展非洲猪瘟检测率目标，完指标值为100%，新疆实际完成开展了集中监测、飞行检查、非洲猪瘟专项调查及病料检测，检测率100%。

i.财政部随文下达按照防疫要求开展生猪运输车辆查验消毒率目标，指标值为100%，新疆实际完成车辆备案485辆消毒率100%。

j.财政部随文下达开展规模屠宰场屠宰生猪抽检，完成规定的非洲猪瘟抽检批次比例目标，指标值为≥10%，新疆实际完成养殖场及屠宰场非洲猪瘟抽样检测 头份，才抽批次覆盖率≥10%，完成率100%。

k.财政部随文下达按照防疫要求开展跨省调运生猪非洲猪瘟检测，达到规定的批次覆盖率目标，指标值为100%，新疆实际完成全区共省外调出生猪63.06万头，按规定检测覆盖率100%。

l.财政部随文下达对确认发生非洲猪瘟的生猪无害化处理率,指标值为100%,新疆实际完成100%,完成率100%。

（2）质量指标

a.财政部随文下达中央财政补助经费使用率目标，指标值为100%,新疆实际完成97%，完成率97%，偏差率为3%,未完成原因:吐鲁番市由于财政困难等原因，县级财政未能将经费拨付至畜牧兽医部门。

b.财政部随文下达依法对重大动物疫情处置率目标，指标值为100%,新疆实际完成发生、查堵重大动物疫情（含外来动物疫病）共10起，处置率100%。

c.财政部随文下达依法对非洲猪瘟生猪处置率目标，指标值为100%,新疆实际完成米东区及疏勒县非洲猪瘟疫情均得到了有效处置，处置率达100%。

d.财政部随文下达免疫质量和免疫效果目标，指标值为除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%，新疆实际完成全区免疫合格率达到71%，完成率为101.43%，偏差率为1.43%。

（3）时效指标

财政部随文下达补助经费及时发放率目标，指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率为100%。

（4）成本指标

财政部随文下达补助资金标准按相关标准执行（非洲猪瘟），指标值为是，新疆实际完成100%，完成率100%。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

a.财政部随文下达口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作目标，指标值为疫情保持平稳，新疆实际完成100%，完成率100%。

b.财政部随文下达包虫病防治工作目标，指标值疫情稳中有降，新疆实际完成100%，完成率100%。

c.财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题目标，指标值无，新疆实际完成100%，完成率100%。

d.财政部随文下达维持生猪稳定生产目标，指标值遏制非洲猪瘟疫情扩散蔓延，新疆实际完成100%，完成率100%。

e.财政部随文下达非洲猪瘟防控目标，指标值有效防控，新疆实际完成100%，完成率100%。

f.财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题目标，指标值无，新疆实际完成100%，完成率100%。

（2）生态效益指标

a.财政部随文下达非洲猪瘟病毒对环境的污染目标，指标值有效控制，新疆实际完成100%，完成率100%。

b.财政部随文下达病死生猪造成环境污染情况目标，指标值不因非洲猪瘟疫情导致出现环境污染事件，新疆实际完成100%，完成率100%。

c.财政部随文下达病死猪造成环境污染情况目标，指标值不发生大规模随意抛弃病死猪事件，新疆实际完成100%，完成率100%。

（3）可持续影响指标

a.财政部随文下达非洲猪瘟二次疫情扩散目标，指标值未发生，新疆实际完成100%，完成率100%。

3、满意度指标完成情况分析。

a.财政部随文下达对中央财政补助经费使用情况满意度，指标值≥90%，新疆实际完成90%，完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因

我区经费使用率为94.85%，个别县市资金执行率偏低的原因主要是需要将资金结余一部分用于2020年春防。另外，我区吐鲁番市下属3个区（县）由于财政状况较为困难，2019年中央动物财政部门未全部拨付至县（区）畜牧兽医部门。

2.下一步改进措施

（1）严格管理

自治区农业农村主管部门在资金测算上严格把关，制定切实可行的资金使用方案，在资金及时足额到位的情况下，监督资金的安全执行，用好、管好中央专项资金，保证各项措施落实到位，确保动物防疫工作的正常有序。

（2）强化宣传

在扑杀过程中对动物防疫法等法律法规进行宣传，既对弥补了养殖户的损失又达到了宣传作用；在对布病、包虫病防治、包虫病脏器处置经费补助中，通过印发宣传册，开展形式多样的宣传活动，群众对布病、包虫病防控意识进一步提高，有效推动了疫病防控工作。

（3）创新服务

自治区兽医社会化服务工作推进有序，智能化防疫正逐步实现。克拉玛依市区两级畜牧兽医及动物防疫部门提升社会化服务水平，辖区企业入选全疆动物防疫数字化管理信息服务名录。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.经自评，中央动物防疫等补助经费综合评价自评得分为95分,自评结果为“优”。

2.逐步完善动物防疫等补助经费使用管理绩效评价制度，将绩效评价结果和平时工作检查督查情况进行综合评价，将评价结果作为动物防疫等补助经费分配的重要依据，对良好的地区和单位给予倾斜。对发现的问题及时纠正，并按照《预算法》《财政违法行为处罚处罚条例》等有关规定追究相应责任。坚持公开透明原则，本绩效评价报告经审核后，拟进行公开。2019年各地（州、市）绩效指标全部100%完成。

3.评价结果将在自治区畜牧兽医局门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附：

中央动物防疫等补助转移支付区域

绩效目标自评表

（2019年度）

| 转移支付专项（项目）名称 | 中央动物防疫补助经费 | 负责人及电话 | 王小明0991-8556905 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 农业农村部、财政部 |
| 地方主管部门 | 新疆畜牧兽医局 | 实施单位 | 新疆畜牧兽医局（各地州市） |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 36308 | 35269 | 97.00% |
|  | 其中：中央补助 | 34694 | 33655 | 97.00% |
|  | 地方资金 | 553 | 553 | 100% |
|  | 其他资金 | 1061 | 1061 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 目标1：强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 目标3：病死猪专业无害化处理率不断提高； 目标4：经费统筹使用效率进一步提高； 目标5：保障强制扑杀工作的实施； 目标6：消除传染源，有效控制非洲猪瘟疫情传播； 目标7：有效开支非洲主卧临床症状产地检疫，对限制调运省份的外调生猪每批次均开展检测； 目标8：有效开展非洲猪瘟临床症状屠宰检疫，对规模屠宰场屠宰生猪至少抽检10%的批次； 目标9：在制度通道有效开展监督检查，对生猪运输车辆实施查验、消毒； 目标10：根据非洲猪瘟疫情防控需要，统筹使用专项资金，确保非洲猪瘟防控措施落实到位。 | 目标1：强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 目标3：病死猪专业无害化处理率不断提高； 目标4：经费统筹使用效率进一步提高； 目标5：保障强制扑杀工作的实施； 目标6：消除传染源，有效控制非洲猪瘟疫情传播； 目标7：有效开支非洲主卧临床症状产地检疫，对限制调运省份的外调生猪每批次均开展检测； 目标8：有效开展非洲猪瘟临床症状屠宰检疫，对规模屠宰场屠宰生猪至少抽检10%的批次； 目标9：在制度通道有效开展监督检查，对生猪运输车辆实施查验、消毒； 目标10：根据非洲猪瘟疫情防控需要，统筹使用专项资金，确保非洲猪瘟防控措施落实到位。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 90%以上 | 90%以上 |  |
|  |  |  | 强制扑杀补助经费发放率285头其他猪（除非洲猪瘟猪）、3833头奶牛，1059头其他牛（除奶牛）、7306只羊、733匹马（含133匹马驹） | 100% | 及时进行发放，发放率100% |  |
|  |  |  | 2018年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率 | 100% | 及时进行发放，发放率101% |  |
|  |  |  | 包虫病犬（可管理犬）的驱虫覆盖率 | ≥70% | 100% |  |
|  |  |  | 强制扑杀非洲猪瘟生猪数量（头） | 33117 | 33117 |  |
|  |  |  | 按检疫规程实施非洲猪瘟临床症状产地检疫率 | 100% | 生猪产地检疫236.06万头,严格按照检疫规程全部开展了产地检疫，根据相关文件要求生猪按照10%的比例，开展了检测，检测率100% |  |
|  |  |  | 按检疫规程实施非洲猪瘟临床症状屠宰检疫率 | 100% | 按照屠宰检疫规程进行检疫，检疫率100%。 |  |
|  |  |  | 按照防疫要求开展非洲猪瘟检测率 | 100% | 开展了集中监测、飞行检查、非洲猪瘟专项调查及病料检测，检测率100% |  |
|  |  |  | 按照防疫要求开展生猪运输车辆查验消毒率 | 100% | 车辆备案485辆消毒率100% |  |
|  |  |  | 开展规模屠宰场屠宰生猪抽检，完成规定的非洲猪瘟抽检批次比例 | ≥10% | 完成养殖场及屠宰场非洲猪瘟抽样检测头份，才抽批次覆盖率≥10% |  |
|  |  |  | 按照防疫要求开展跨省调运生猪非洲猪瘟检测，达到规定的批次覆盖率 | 100% | 全区共省外调出生猪63.06万头，按规定检测覆盖率100% |  |
|  |  |  | 对确认发生非洲猪瘟的生猪无害化处理率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 100% | 97% | 吐鲁番市由于财政困难等原因，县级财政未能将经费拨付至畜牧兽医部门 |
|  |  |  | 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 发生、查堵重大动物疫情（含外来动物疫病）共10起，处置率100% |  |
|  |  |  | 依法对非洲猪瘟生猪处置率 | 100% | 米东区及疏勒县非洲猪瘟疫情均得到了有效处置，处置率达100% |  |
|  |  |  | 免疫质量和免疫效果 | 除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70% | 全区免疫合格率达达到71% |  |
|  |  | 时效指标 | 补助经费及时发放率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补助资金标准按相关标准执行（非洲猪瘟） | 是 | 100% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 | 100% |  |
|  |  |  | 包虫病防治工作 | 疫情稳中有降 | 100% |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
|  |  |  | 维持生猪稳定生产 | 遏制非洲猪瘟疫情扩散蔓延 | 100% |  |
|  |  |  | 非洲猪瘟防控 | 有效防控 | 100% |  |
|  |  |  | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 非洲猪瘟病毒对环境的污染 | 有效控制 | 100% |  |
|  |  |  | 病死生猪造成环境污染情况 | 不因非洲猪瘟疫情导致出现环境污染事件 | 100% |  |
|  |  |  | 病死猪造成环境污染情况 | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 非洲猪瘟二次疫情扩散 | 未发生 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对中央财政补助经费使用情况满意度 | ≥90% | 90% |  |
| 说明 | 无 |

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。