附件1

**新疆2021年度中央转移支付农业生产发展资金绩效自评报告**

**（2021年度）**

项目名称：农业生产发展资金

实施单位（公章）：自治区农业农村厅

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：陈肖

填报时间： 2021年3月9日

**新疆2021年度中央转移支付农业生产发展资金绩效自评报告**

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）要求，自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2021年度农业生产发展专项资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农业生产发展专项转移支付预算和区域绩效目标情况**

**1、下达预算情况：**

2021年度，财政部分批下达我区2021年农业生产发展资金项目，资金共计503927万元，用于自治区农业生产发展。详细如下：

2020年11月《财政部关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2020〕90号文）下达新疆农业生产发展资金项目348199万元。

2021年4月《财政部关于下达2021年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2021〕28号文）下达新疆农业生产发展资金项目155489万元。

2021年4月《财政部关于下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2021〕37号文）下达新疆农业生产发展资金项目239万元。

**2、下达绩效目标情况：**

财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

**农业生产发展资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | | | 农业生产发展资金 |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 | | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额（万元） | | | 503688 |
| 其中：中央补助 | | | 503688 |
| 地方资金 | | |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展. | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数 ( 台 ( 套 )) | 25452 |
| 绿色高质高效行动县数量 （含早作）（个） | 16 |
| 果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个） | 1 |
| 农机深松整地作业面积（万亩） | 600 |
| 基层农技推广体系改革建设实施县数（个） | 83 |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 173 |
| 糖料旅良种推广面积（万亩） | —— |
| 建设高效优质蜂产业发展示范区（个） | —— |
| 糖料藤良法技术推广面积（万亩） | —— |
| 支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个） | 50 |
| 农产品产地冷藏保鲜设施建设数盘（个） | 50 |
| 支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例 | 15% |
| 支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例 | 20% |
| 农业生产托管服务面积（万亩） | 150 |
| 高素质农民培育数量（人） | 14460 |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 700 |
| 新创建国家现代农业产业园数量（个） | 2 |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | 2 |
| 新创建农业产业强镇数量（个） | 7 |
| 高产优质背蓿种植面积（万窗） | 6 |
| 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | 769.4 |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 111.5 |
| 支持发展地理标志农产品数量（个） | 5 |
| 生猪良种补贴数量（万头） |  |
| 支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量（个） | 8 |
| 种畜禽生产性能测定数量（只、头） | 39827 |
| 项目实施县新增犊母牛年增长率 | —— |
| 项目实施县牛羊肉产品增幅 | —— |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 85% |
| 农业主推技术到位率 | ≥95% |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日 |
| 成本指标 | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平 | 5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | 提高 |
| 社会效益指标 | 服务小农户数量和服务规模经营水平 | 提高 |
| 生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | 8 |
| 可持续影响指标 | 高效协同重大技术推广机制模式 | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育满意度 | ≥85% |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | ≥80% |

**农业生产发展资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | | | 农业生产发展资金 |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 | | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额（万元） | | | 239 |
| 其中：中央补助 | | | 239 |
| 地方资金 | | |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务面积（万亩） | 1.8 |
| 质量指标 | 项目资金到位率（%) | 100% |
| 资金年度执行率（%) | ≥90% |
| 时效指标 | 项目资金支出时限 | 10月30日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 独立经营主体收入 | 提高 |
| 农业生产社会化服务区域内农户收入 | 有所增加 |
| 生态效益指标 | 农业生产社会化服务区域内耕地质量水平 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 农业生产社会化服务区域内耕地生产能力 | 有所提高 |
| 服务对象满意度指标 | 农业生产社会化服务区域内农户满意度（%) | ≥85% |
| 农业生产社会化服务投诉率 (%) | 0 |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的工作通知》（财农〔2021〕22号）《关于印发<自治区继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的实施细则>的通知》（新财规〔2021〕7号）精神及自治区相关要求，2020年12月，根据《关于下达2021年中央农业生产发展资金 （统筹整合部分） 资金预算的通知》（新财农〔2020〕104号）将10998万元统筹整合支持脱贫攻坚。

2021年度，自治区《关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（项目部分）预算的通知》（新财农〔2020〕105号），《关于下达2021年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2021〕30号），《关于下达2021年中央农业生产发展（农业生产社会化服务）资金预算的通知》（新财农〔2021〕42号）将剩余492929万元分解下达各地州，资金分解情况详见下表：

**2021年中央农业生产发展资金分配表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **合计**（万元） | | |
|  | **下达各地州** | **统筹整合** |
| **1** | 伊犁州 | 52890 | 52817 | 73 |
| **2** | 塔城地区 | 41904 | 41873 | 31 |
| **3** | 阿勒泰地区 | 14064 | 14018 | 46 |
| **4** | 昌吉州 | 71981 | 71981 |  |
| **5** | 乌鲁木齐市 | 1952 | 1952 |  |
| **6** | 克拉玛依市 | 812.4 | 812.4 |  |
| **7** | 博州 | 7160.2 | 7160.2 |  |
| **8** | 吐鲁番市 | 5945 | 5945 |  |
| **9** | 哈密市 | 4259 | 4245 | 14 |
| **10** | 巴州 | 42896 | 42896 |  |
| **11** | 阿克苏地区 | 92781 | 92239 | 542 |
| **12** | 克州 | 12773.1 | 11800.1 | 973 |
| **13** | 喀什地区 | 92995 | 87760 | 5235 |
| **14** | 和田地区 | 48426 | 44342 | 4084 |
| **15** | 新疆农业广播电视学校 | 42 | 42 |  |
| **16** | 新疆农业职业技术学院 | 714.3 | 714.3 |  |
| **17** | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | 10210 | 10210 |  |
| **18** | 呼图壁种牛场 | 989 | 989 |  |
| **19** | 巩乃斯种牛场 | 253 | 253 |  |
| **20** | 乌鲁木齐南山种羊场 | 20 | 20 |  |
| **21** | 新疆兵团第八师畜牧兽医工作站 | 28 | 28 |  |
| **22** | 新疆畜牧科学院 | 167 | 167 |  |
| **23** | 新疆农业大学 | 595 | 595 |  |
| **24** | 自治区畜牧总站 | 20 | 20 |  |
| **25** | 自治区动物疾控中心 | 10 | 10 |  |
| **26** | 塔里木大学 | 10 | 10 |  |
| **27** | 新疆大学 | 15 | 15 |  |
| **28** | 新疆医科大学 | 15 | 15 |  |
| **合计** | | **503927** | **492929** | **10998** |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下**

根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标，结合贫困县涉农资金整合情况，自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于下达2021年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2021〕30号）、《关于下达2021年中央农业生产发展（农业生产社会化服务） 资金预算的通知》（新财农〔2021〕42号），绩效目标详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年中央农业生产发展资金区域绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金名称** | | **中央农业生产发展资金（全年总表）** | | | **全区总绩效目标** | **分区域绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | 合计 | 伊犁州 | 塔城地区 | | 阿勒泰地区 | | 昌吉州 | | 乌鲁木齐市 | | 克拉玛依市 | | 博州 | | 吐鲁番市 | | 哈密市 | | 巴州 | | 阿克苏地区 | | 克州 | | 喀什地区 | | 和田地区 | | 新疆农业广播电视学校 | | 新疆农业职业技术学院 | | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | | 畜牧兽医局办公室 | | | | | | | | 新疆畜牧科学院 | | 新疆农业大学 | | 自治区畜牧总站 | | 自治区动物疾控中心 | | 塔里木大学 | | 新疆大学 | | 新疆医科大学 | |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |  | 各地州市财政局、农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 呼图壁种牛场 | | 巩乃斯种牛场 | | 乌鲁木齐南山种羊场 | | 新疆兵团第八师畜牧兽医工作站 | |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅（畜牧兽医局） | | |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | 503688 | | | 503688 | 52890 | 41904 | | 14064 | | 71981 | | 1952 | | 812.4 | | 7160.2 | | 5945 | | 4259 | | 42896 | | 92781 | | 12773.1 | | 92756 | | 48426 | | 42 | | 714.3 | | 10210 | | 989 | | 253 | | 20 | | 28 | | 167 | | 595 | | 20 | | 10 | | 10 | | 15 | | 15 | |
| 其中：中央补助 | 503688 | | | 503688 | 52890 | 41904 | | 14064 | | 71981 | | 1952 | | 812.4 | | 7160.2 | | 5945 | | 4259 | | 42896 | | 92781 | | 12773.1 | | 92756 | | 48426 | | 42 | | 714.3 | | 10210 | | 989 | | 253 | | 20 | | 28 | | 167 | | 595 | | 20 | | 10 | | 10 | | 15 | | 15 | |
| 地方资金 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 年度目标 | 1、保护耕地地力； | | | |  | √ | √ | |  | | √ | |  | |  | | √ | |  | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2、提高农机化水平； | | | |  | √ | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3、推进农业绿色发展 | | | |  | √ | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4、发展壮大乡村产业 | | | |  | √ | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |  | |  | |  | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 5、大力培育新型农业经营主体； | | | |  | √ | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6、涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚（按照扶贫资金管理及绩效评价） | | | |  | √ | √ | | √ | |  | |  | |  | |  | |  | | √ | |  | | √ | | √ | | √ | | √ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |  | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | | **17** | | **18** | | **19** | | **20** | | **21** | | **22** | | **23** | | **24** | | **25** | | **26** | | **27** | | **28** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 冬小麦耕地地力保护补贴标准（元/亩） | 220元/亩 | 220 | 220 | | 220 | |  | | 220 | |  | |  | | 220 | |  | | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | | 220 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 春小麦耕地地力保护补贴标准（元/亩） | 115 | 115 | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | |  | |  | | 115 | |  | | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | | 115 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 补贴合法耕地种植小麦耕地占比（%） | 100% | 100% | 100% | | 100% | |  | | 100% | |  | |  | | 100% | |  | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农机购置补贴机具数（台（套）） | 25452 | 37510 | 3000 | | 4500 | | 1200 | | 2500 | | 70 | | 60 | | 450 | | 400 | | 250 | | 5500 | | 9900 | | 380 | | 7200 | | 2100 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 绿色高质高效行动县数量（含旱作）（个） | 16 | 24 | 3 | | 2 | | **1** | | 3 | |  | |  | | 1 | |  | |  | | 1 | | 4 | |  | | 5 | | 4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个） | 1 | 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农机深松整地作业面积（万亩） | 600 | 600 | 95 | | 105 | | 50 | | 95 | |  | |  | | 80 | |  | |  | | 82 | | 50 | | 7 | | 36 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 基层农技推广体系改革与建设实施县数（个） | 83 | 83 | 9 | | 7 | | 7 | | 7 | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | 9 | | 9 | | 4 | | 12 | | 8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 173 | 173 | 19 | | 14 | | 14 | | 14 | | 2 | | 2 | | 6 | | 6 | | 6 | | 21 | | 21 | | 8 | | 24 | | 16 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个） | 50 | 50 | 6 | |  | | 2 | |  | |  | |  | | 3 | |  | |  | |  | | 8 | | 2 | | 20 | | 9 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例（%） | 15% | 15% | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | | 15% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例（%） | 20% | 20% | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | |  | | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | |  | | 20% | | 20% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农业生产社会化服务面积（万亩） | 150 | 157 | 20.5 | | 20.5 | | 13.5 | | 21.5 | | 1 | | 1.6 | | 4 | | 4 | | 4 | | 18.5 | | 18.5 | | 4.4 | | 15 | | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 高素质农民培育数量（人） | 14460 | 24460 | 1200 | | 800 | | 600 | | 1950 | |  | |  | | 390 | | 200 | | 250 | | 1400 | | 4250 | | 1800 | | 4000 | | 5050 | | 300 | | 2270 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 700 | 700 |  | | 300 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 300 | | 100 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 新创建国家现代农业产业园数量（个） | 2 | 2 | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 续建国家现代农业产业园数量（个） | 2 | 2 |  | |  | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | 2 | 2 | 马 | | 马 | | 马 | | 马、葡萄 | | 马 | |  | |  | | 葡萄 | |  | | 葡萄 | |  | | 葡萄 | |  | | 葡萄 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 马 | | 马 | | 马 | | 马 | | 马 | | 马 | | 马 |
| 续建优势特色产业集群数量（个） | 2 | 2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 香梨 | | 核桃、香梨 | |  | | 核桃 | | 核桃 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 马产业集群区域内马匹存栏量（万匹） | 55 | 55 | 35 | | 5 | | 11.4 | | 0.6 | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 葡萄产业集群区域内葡萄种植面积（万亩） | 125 | 125 |  | |  | |  | | 4.8 | |  | |  | |  | | 66.6 | |  | | 15 | |  | | 32.3 | |  | | 6.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 香梨产业集群区域内香梨种植面积（万亩） | 88 | 88 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 56.5 | | 31.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 核桃产业集群区域内核桃标准化示范园面积（万亩） | 1 | 1 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 新创建农业产业强镇数量（个） | 7 | 7 | 1 | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 1 | | 2 | |  | |  | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支持家庭农场数量（个） | 123 | 123 | 13 | | 15 | | 7 | | 14 | | 7 | |  | | 6 | | 2 | | 4 | | 20 | | 25 | |  | | 7 | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农业生产社会化服务小农户数量占比（%） | ≥70% | ≥70% | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支持发展地理标志农产品数量（个） | 5 | 5 | 1 | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支持农业产业化联合体数量（个） | 20 | 20 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 | | 6 | | 12 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 111.5 | 111.5 | 10 | | 5 | | 6 | | 12 | | 4 | | 1 | | 6 | |  | | 1 | | 10 | | 16 | | 2.5 | | 20 | | 14 | |  | |  | |  | | 3 | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 高产优质苜蓿种植面积（万亩） | 6 | 6 | 0.7 | | 0.3 | | 2 | | 0.7 | | 0.1 | | 0.3 | |  | |  | |  | |  | | 0.5 | |  | |  | | 0.6 | |  | |  | |  | | 0.8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 高产优质苜蓿干草产量（万吨） | 4.8 | 4.8 | 0.56 | | 0.24 | | 1.6 | | 0.56 | | 0.08 | | 0.24 | |  | |  | |  | |  | | 0.4 | |  | |  | | 0.48 | |  | |  | |  | | 0.64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | 769.4 | 768.4 | 128 | | 67 | | 80 | | 46.5 | | 6 | | 5.5 | | 51.5 | | 3 | | 19 | | 44.9 | | 95 | | 37.5 | | 88.5 | | 85 | |  | |  | |  | |  | | 9 | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数（个） | 50 | 50 | 10 | | 3 | | 6 | | 15 | | 1 | |  | |  | |  | |  | | 7 | | 5 | |  | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量（个） | 8 | 8 | 2 | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | | 1 | |  | | 1 | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 种畜禽生产性能测定数量（只、头） | 39827 | 39827 | 430 | | 1000 | |  | | 11427 | |  | |  | | 260 | |  | |  | |  | | 1500 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 210 | |  | |  | | 4000 | | 21000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 新增奶牛头数（头） | 5000 | 5000 | 1050 | | 300 | | 600 | | 1550 | | 90 | |  | |  | |  | |  | | 650 | | 450 | |  | | 310 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | | 明显提升 | |  | | 明显提升 | |  | |  | | 明显提升 | |  | | 明显提升 | | 明显提升 | | 明显提升 | | 明显提升 | | 明显提升 | | 明显提升 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 补贴政策群众知晓率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农作物耕种收综合机械化率（%） | ≥85% | ≥85.2% | ≥97.04% | | ≥99.6% | | ≥97.33% | | ≥95.73% | | ≥88.5% | | ≥98.02% | | ≥95.32% | | ≥61.49% | | ≥84.77% | | ≥84.67% | | ≥79.05% | | ≥88.11% | | ≥76.22% | | ≥73.61% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 符合深松整地作业技术规范（是/否） | 是 | 是 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |  | |  | | 是 | |  | |  | | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 高素质农民培训工作质量 | 不断增强 | 不断增强 | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | |  | |  | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | | 不断增强 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 中国农技推广APP使用率（%） | 85% | ≥85% | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 示范性家庭农场达标率（%） | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |  | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |  | | 100% | | 100% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农业主推技术到位率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 高产优质苜蓿示范基地单产水平（公斤/亩） | 800 | 800 | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | | 800 | |  | |  | |  | |  | | 800 | |  | |  | | 800 | |  | |  | |  | | 800 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 保护场（保护区）保种设施及群众建设完成率（%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | | ≥80% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ≥80% | | ≥80% | |  | | ≥80% | | ≥80% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 资金年度执行率% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% |
| 基层农技推广体系改革与建设项目资金支出时限 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | | 11月30日前 | |  | | 11月30日前 | |  | |  | | 11月30日前 | |  | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | | 11月30日前 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 家庭农场名录系统和新农直报系统录入率（%） | 100% | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |  | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |  | | 100% | | 100% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农机购置补贴年度资金兑付率（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平% | 5% | 5% | 5% | | 5% | | 5% | | 5% | |  | |  | | 5% | |  | |  | | 5% | | 5% | |  | | 5% | | 5% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 高素质农民培训实行信息化管理服务指标（%） | ≥70% | ≥70% | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | |  | |  | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | | ≥70% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | 提高 | 提高 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 提高 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 基层农民收入 | 有所增加 | 有所增加 | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | | 有所增加 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农民合作社主营业务收入较上年有所增长（%） | ≥5% | ≥5% | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 基层农技人员技术能力和水平 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | | 有所提高 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 |
| 农业生产社会化服务能力 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 显著提升 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 服务小农户数量和服务规模水平 | 提高 | 提高 | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | | 提高 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | 8 | 25 | 3 | | 2 | | **1** | | 4 | |  | |  | | 1 | |  | |  | | 1 | | 4 | |  | | 5 | | 4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 耕地质量水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | | 稳步提升 | |  | | 稳步提升 | |  | |  | | 稳步提升 | |  | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | |  | |  | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 新型职业农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | | 明显增强 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 保护场（保护区）畜禽遗传资源保护能力 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | | 显著提高 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 显著提高 | | 显著提高 | |  | | 显著提高 | | 显著提高 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地地力保护补贴政策群众满意度% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | | ≥85% | |  | | ≥85% | |  | |  | | ≥85% | |  | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农业科技示范主体满意度% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农业技术推广服务对象满意度% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 农业生产社会化服务投诉率% | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 高素质农民培育满意度（%） | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | |  | |  | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | | ≥85% | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

**下达2021年中央农业生产发展（农业生产社会化服务） 资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | 中央农业生产发展（农业生产社会化服务）资金 | | | 总绩效目标 | 分区域绩效目标 |
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | 合计 | 喀什地区 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |  | 融通农业发展（乌鲁木 齐）麦盖提有限公司 |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | |
| 资金情况 （ 万元） | 年度金额： | 239 | | | 239 | 239 |
| 其中：中央补助 | 239 | | | 239 | 239 |
| 地方资金 |  | | |  |  |
| 年度目标 | 加快推进农业生产社会化服务 | | | |  | √ |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务面积（万亩） | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
|
| 质量指标 | 项目资金到位率（%) | 100% | 100% | 100% |
| 资金年度执行率% | ≥90% | 100% | 100% |
|
| 时效指标 | 项目资金支出时限 | 10月30日前 | 10月30日前 | 10月30日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 独立经营主体收入 | 提高 | 提高 | 提高 |
|
|
| 农业生产社会化服务区域内 农户收入 | 有所增加 | 有所增加 | 有所增加 |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 （有/无） | 无 | 无 | 无 |
|
| 农业生产社会化服务能力 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 农业生产社会化服务区域内耕地质量水平 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 农业生产社会化服务区域内耕地生产能力 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 |
| 服务对象满意度指标 | 农业生产社会化服务区域内农户满意度（%) | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
|
| 满意度指标 |  | 农业生产社会化服务投诉率 (%) | 0 | 0 | 0 |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析

2021年中央下达自治区农业生产发展总预算资金为503927万元，资金到位503927万元，资金到位率100%。其中，2020年11月《财政部关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2020〕90号文）下达348199万元，2021年4月《财政部关于下达2021年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2021〕28号文）下达155489万元，2021年4月《财政部关于下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2021〕37号文）下达239万元。

2020年12月《关于下达2021年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）资金预算的通知》（新财农〔2020〕104号文）将10998万元统筹整合支持脱贫攻坚。实际用于农业生产发展资金共计492929万元。

**2.项目资金执行情况分析**

截止到2021年12月31日，2021年度用于农业生产发展资金总计492929万元，共计执行440982.99万元，执行率89.46%。具体如下：伊犁州执行45236.97万元，执行率85.53%。塔城地区执行37400.39万元，执行率89.25%。阿勒泰地区执行8723.57万元，执行率62.03%。昌吉州执行61006.83万元，执行率84.75%。乌鲁木齐市执行1802.13万元，执行率92.32%。克拉玛依市执行785.08万元，执行率96.64%。博州执行6123.49万元，执行率85.52%。吐鲁番市执行1016.63万元，执行率17.1%。哈密市执行3428.7万元，执行率80.5%。巴州执行32442.61万元，执行率75.63%。阿克苏地区执行86402.34万元，执行率93.13%。克州执行10719.01万元，执行率83.92%。喀什地区执行88537.37万元，执行率95.21%。和田地区执行44134.26万元，执行率91.14%。新疆农业广播电视学校执行42万元，执行率100%。农业职业技术学院执行610.62万元，执行率85.49%。新疆农业信贷融资担保有限责任公司执行10210万元，执行率100%。呼图壁种牛场执行989万元，执行率100%。巩乃斯种牛场执行253万元，执行率100%。乌鲁木齐南山种羊场执行20万元，执行率100%。新疆兵团第八师畜牧兽医工作站执行28万元，执行率100%。新疆畜牧科学院执行167万元，执行率100%。新疆农业大学执行595万元，执行率100%。自治区畜牧总站执行20万元，执行率100%。自治区动物疾控中心执行10万元，执行率100%。塔里木大学执行10万元，执行率100%。新疆大学执行15万元，执行率100%。新疆医科大学执行15万元，执行率100%。融通农业发展（乌鲁木齐）麦盖提有限公司执行239万元，执行率100%。

**3.项目资金管理情况分析**

根据中央、自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法相关要求，自治区农业农村厅会同自治区财政厅根据中央下达我区年度绩效任务目标，按照任务量与资金相匹配的原则，合理测算各地州任务完成能力，分解我区整体绩效任务。2021年5月，自治区财政厅在下达中央农业生产发展资金同时，一并将地州区域绩效目标表下达各地州。

2021年，为推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面推进实现农业农村现代化，认真做好2021年农业相关转移支付项目的组织实施工作，我厅制定了《中央提前下达2021年农业相关转移支付资金分配方案》、《2021年国家现代农业产业园项目实施方案》等16个项目实施方案，印发各地（州、市）执行，同时报财政部、农业农村部备案。

本年度继续严格执行《自治区耕地地力保护补贴资金管理办法》《新疆维吾尔自治区耕地地力保护补贴定期核查制度》《自治区级农业产业化联合体认定管理办法》《产业园奖补资金管理实施细则》《博乐市国家现代农业产业园奖补资金管理评价办法》《担保业务管理办法》《风险控制管理办法》等近20项管理制度。2021年农业生产发展资金各项任务实施过程中，未发现违规违纪行为。

为确保项目实施过程中不拖拉、不走样、不违规，本年度新制定和修订的有关制度：

（1）自治区农、财共同制定并印发了《新疆维吾尔自治区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》、研究制定了《新疆2021-2023年农机购置补贴产品补贴额一览表》，确定了我区农业机械购置补贴范围及补贴额，明确了补贴申请办理流程；对原《新疆维吾尔自治区农业机械购置补贴产品经营违规行为处理实施办法（试行）》进行了修订，并经自治区人民政府同意，于5月以规范性文件印发施行，进一步规范农机购置补贴产品经营行为；修订了农机购置补贴异常情形报告制度，印发《关于做好农机购置补贴异常情形报告工作的通知》，分别针对机具投档环节、补贴机具核实环节、违规处理环节、产品鉴定（认证）环节等可能出现的23种异常情形，提出了明确的报告和调查处理要求，有效防范风险，确保农机购置补贴政策规范、廉洁、高效实施，保障补贴资金安全。

（2）根据财政部、农业农村部、银保监会、人民银行《关于进一步做好全国农业信贷担保工作的通知》（财农〔2020〕15号）要求，制定印发了《农户评级分类管理暂行办法》，确定了五类信用评级指标体系，为科学有效防范风险奠定了良好的基础。与部分地县政府建立“政银担”合作机制，签订合作协议，围绕区域农业重点产业提质增效，支持农业经营主体高质量发展开展了多方合作。

（3）制定了《2021年自治区农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实名制管理责任落实表》，明确了项目实施各级责任人。建立了项目实施情况月调度制度，要求各地定期报送项目建设任务进展情况，随时掌握项目进展情况，对发现问题，及时督促项目承担地进行整改，确保全区项目建设目标落实。

（4）按照财政部和农业农村部对项目资金管理的要求，印发了《关于做好2021年自治区高素质农民培育工作的通知》（新农办科〔2021〕23号）、《关于进一步做好自治区2021年高素质农民培训相关工作的通知》（新农办科函〔2021〕450号）等文件，明确要求各地确保项目资金及时到位、专款专用。按照“谁使用、谁负责”的原则建立相应监管机制，对于挤占挪用、骗取套取补助资金等违法违规行为和相关责任人依法依规严肃处理。截至目前，我区各项目地州、县市和项目单位均能严格执行财政部、农业农村部和自治区的有关要求，做到专款专用，资金分配、拨付、使用规范合理，未发现违纪违规情况。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

农业生产发展资金项目在相关部门的精心组织下，各类工作推进有序，项目任务落实到位，耕地地力保护补贴、农机购置补贴资金准确发放，充分调动了农民农业生产积极性，实现种植业生产局面稳中向好。农机深松作业打破了坚硬的犁底层，有利于水分、养分的传导和作物根系的生长，提高了土壤通透性，增加蓄水保墒能力，改善了土壤的理化性能，能够使农作物增产，确保农业的可持续发展。全区粮棉特色作物提质增效，有效保障了全区粮食等重要农产品稳产保供。

培育新型农业经营主体，推动农业结构调整，开展耕地休耕试点，粮改饲，推广绿色高质高效技术，开展地膜回收利用，推动农村一二三产业融合发展，开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设，推动畜牧业转型升级，推动畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种，项目绩效目标基本完成。

**三、绩效指标完成情况分析。**

**（一）农业生产发展资金492690万元指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

财政部随文下达数量指标23条，各项指标完成情况如下：

a.农机购置补贴机具数（台（套））指标，指标值37510台/套，我区实际完成40656台/套，完成率108.39%，偏差率8.93%，超额完成原因是：按照农业农村部、财政部《2021—2023年农业机械购置补贴实施指导意见》中“农机购置补贴资金申请数量达到当年可用资金总量110%的，相关县应及时发布公告，停止受理补贴申请”的规定，农机购置补贴系统允许超录10%，故偏差率达到8.39%。

b.绿色高质高效行动县数量 （含早作）（个）指标，指标值16个，我区实际完成16个，完成率100%；

c.果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个）指标，指标值1个，我区实际完成1个，完成率100%；

d.农机深松整地作业面积（万亩）指标，指标值600个，我区实际完成619.32个，完成率103.22%，偏差率3.22%；

e.基层农技推广体系改革建设实施县数（个）指标，指标值83个，我区实际完成80个，完成率96.39%，偏差率3.61%，未完成原因吐鲁番3个项目已完成建设，暂未验收；

f.农业科技示范展示基地数量（个）指标，指标值173个，我区实际完成174个，完成率100.58%，偏差率0.58%；

g.支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个）指标，指标值50个，我区实际完成50个，完成率100%；

h.农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个）指标，指标值50个，我区实际完成50个，完成率100%；

i.支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例指标，指标值15%，我区实际完成15%，完成率100%，偏差率0%；

j.支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例指标，指标值20%，我区实际完成20%，完成率100%；

k.农业生产托管服务面积（万亩）指标，指标值150万亩，我区实际完成369.4万亩，完成率246.27%，偏差率146.27%，超额完成原因是由于全区农机化作业水平提高，提升了服务效率，部分地方又降低了每亩补助标准，从而增加了服务面积；

l.离素质农民培育数量（人）指标，指标值14460人，我区实际完成14566人，完成率100.73%，偏差率0.73%；

m.农村实用人才带头人示范培训数量（人）指标，指标值700人，我区实际完成700人，完成率100%，偏差率0%；

n.新创建国家现代农业产业园数量（个）指标，指标值2个，我区实际完成2个，完成率100%；

o.新建设优势特色产业集群数量（个）指标，指标值2个，我区实际完成2个，完成率100%；

p.新创建农业产业强镇数量（个）指标，指标值7个，我区实际完成7个，完成率100%；

q.高产优质苜蓿种植面积（万亩）指标，指标值6万亩，我区实际完成6万亩，完成率100%；

r.牧区良种补贴数量（万份牛精液单位）指标，指标值769.4万份，我区实际完成658.05万份，完成率85.53%，偏差率14.47%，未完成原因是资金下达各地相对较晚，受新冠肺炎疫情等因素的影响，各项目县（市）冻精采购、跨区域种畜引进调运和种畜鉴定补贴等工作进展未达到预期，影响了项目实施进度和资金支付进度。下一步积极与支付进度较慢的地（州、市）对接，督促加快推进资金兑付。

s.粮改饲结构调整面积（万亩）指标，指标值111.5万亩，我区实际完成115.46万亩，完成率103.55%，偏差率3.55%。

t.支持发展地理标志农产品数量（个）指标，指标值5个，我区实际完成3个，完成率60%，偏差率40%，未完成原因是；一是项目进度较慢。主要受疫情影响导致项目建设无法正常开展；二是项目资金层层下拨到县市、再落实到实施主体时间较长。大部分县市资金使用采取报账制或验收合格后拨付资金的方式，项目未完工尚未报账；三是保护工程项目实施期限一年较短，短时间达到农产品品牌保护效果相对不明显，产品质量和品牌影响力提升不是特别明显。

u.支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量（个）指标，指标值8个，我区实际完成8个，完成率100%；

v.种畜禽生产性能测定数量（只、头）指标，指标值39827头，我区实际完成40380头，完成率101.39%，偏差率1.39%；

w.农业生产托管服务面积（万亩）指标，指标值1.8万亩，我区实际完成1.8万亩，完成率100%；

（2）质量指标

财政部随文下达质量指标2条，各项指标完成情况如下：

a.农作物耕种收综合机械化率指标，指标值85%，我区实际完成85.32%，完成率100.38%，偏差率0.38%；

b.农业主推技术到位率指标，指标值≥95%，我区实际完成95%，完成率100%；

（3）时效指标

a.财政部随文下达时效指标1条，指标完成情况为：耕地地力保护补贴发放时限指标，指标值2022年6月30日，我区实际完成2022年6月30日，完成率100%；

（4）成本指标

a.财政部随文下达成本指标1条，指标完成情况为：绿色高质高效创建项目区节本增效水平指标，指标值5%，我区实际完成5%，完成率100%；

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益指标

a.财政部随文下达经济效益指标1条，指标完成情况为：农业信贷担保业务规模指标，指标值提高，我区实际完成提高，完成率100%；

（2）社会效益指标

a.财政部随文下达社会效益指标1条，指标完成情况为：服务小农户数量和服务规模经营水平指标，指标值提高，我区实际完成提高，完成率100%；

（3）生态效益指标

a.财政部随文下达生态效益指标1条，指标完成情况为：推广应用农业绿色高质高效技术模式（个）指标，指标值8个，我区实际完成8个，完成率100%；

**3.满意度指标完成情况分析**

财政部随文下达服务对象满意度指标2条，各项指标完成情况如下：

a.高素质农民培育满意度指标，指标值≥85%，我区实际完成88%，完成率103.53%，偏差率3.53%；

b.新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度指标，指标值≥80%，我区实际完成83%，完成率103.75%，偏差率3.75%；

**（二）农业生产发展（农业生产社会化服务）239万元，指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

财政部随文下达数量指标1条，指标完成情况如下：

a.农业生产托管服务面积，指标值≥1.8万亩，我区实际完成1.8万亩，完成率100%；

（2）质量指标

财政部随文下达质量指标2条，指标完成情况如下：

a.项目资金到位率，指标值100%，我区实际完成100%，完成率100%；

b.资金年度执行率%，指标值≥90%，我区实际完成100%，完成率111.11%，偏差率11.11%；

（3）时效指标

财政部随文下达时效指标1条，指标完成情况如下：

a.项目资金支出时限，指标值10月30日前，我区实际完成10月30日，完成率100%；

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益指标

财政部随文下达经济效益指标2条，指标完成情况如下：

a.独立经营主体收入，指标值提高，我区实际完成提高，完成率100%；

b. 农业生产社会化服务区域内农户收入，指标值提高有所增加，我区实际完成有所增加，完成率100%；

（2）社会效益指标

财政部随文下达社会效益指标2条，指标完成情况如下：

a.资金使用重大违规违纪问题（有/无），指标值无，我区实际完成资金使用无重大违规违纪问题，完成率100%；

b.农业生产社会化服务能力，指标值显著提升，我区实际完成显著提升，完成率100%；

（3）生态效益指标

财政部随文下达生态效益指标1条，指标完成情况如下：

农业生产社会化服务区域内耕地质量水平，指标值显著提升，我区实际完成显著提升，完成率100%；

（4）可持续影响指标

财政部随文下达可持续影响指标1条，指标完成情况如下：

农业生产社会化服务区域内耕地生产能力，指标值有所提高，我区实际完成有所提高，完成率100%；

**3.满意度指标完成情况分析**

财政部随文下达服务对象满意度指标2条，各项指标完成情况如下：

a.农业生产社会化服务区域内农户满意度指标，指标值≥85%，我区实际完成85%，完成率100%；

b.农业生产社会化服务投诉率，指标值0，我区实际完成0，完成率100%；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标：**

**1.未完成的数量指标。共4条**

a.基层农技推广体系改革建设实施县数（个）指标，指标值83个，我区实际完成80个，完成率96.39%，偏差率3.61%，未完成原因吐鲁番3个项目已完成建设，暂未验收；

b.牧区良种补贴数量（万份牛精液单位）指标，指标值769.4万份，我区实际完成658.05万份，完成率85.53%，偏差率14.47%，未完成原因是资金下达各地相对较晚，受新冠肺炎疫情等因素的影响，各项目县（市）冻精采购、跨区域种畜引进调运和种畜鉴定补贴等工作进展未达到预期，影响了项目实施进度和资金支付进度。下一步积极与支付进度较慢的地（州、市）对接，督促加快推进资金兑付；

c.支持发展地理标志农产品数量（个）指标，指标值5个，我区实际完成3个，完成率60%，偏差率40%，未完成原因是；一是项目进度较慢。主要受疫情影响导致项目建设无法正常开展；二是保护工程项目实施期限一年较短，短时间达到农产品品牌保护效果相对不明显，产品质量和品牌影响力提升不是特别明显。

**（二）下一步改进措施**

a.项目实施过程中存在不足

各地州市开展绩效管理工作水平有待提高。从各地州市项目绩效自评情况反映，很多地州市存在绩效管理意识不强，绩效管理队伍不专业，造成项目绩效管理不规范。资金支付进度落后于项目建设进度，资金支出进度与任务完成情况有偏差。

b.下一步工作实施改进措施

自治区农业农村厅将在及时完善相关政策、加强资金使用的督导、推动大专项任务按时完成、强化绩效目标管理、提升沟通协调能力等方面有序开展工作，根据实际情况，确保专项补助资金按相关要求执行，进一步提高中央财政相关农业转移支付资金的使用效益。

**1.加强资金执行过程管理和制度落实落地。**一是加快资金发放进度。配合财政部门督促指导未完成资金发放的县（市、区）加快资金发放进度，加大调度力度和频率，协调出现的问题，确保所有项目资金执行完毕。二是加大项目调度力度。实行常规项目“月调度”、重点项目“周调度”、重大项目“三天一调度”，及时调度各类项目开复工及项目实施进度情况，梳理总结项目执行存在的问题，压实各环节责任，进一步加快项目实施进度和资金支出率。

**2.加强部门沟通协作，确保政策落实到位。**加强农业农村、财政部门工作的联动性，建立工作联动机制，按照职责分工抓好农机购置补贴各项工作的落实。充分发挥农机购置补贴领导小组对补贴工作重大事项的决策、指导、监督作用，增强工作的积极性、主动性。根据《指导意见》精神，积极引入第三方参与农机购置补贴重点环节抽查监督。继续推进廉政文化建设，加强廉政风险防控动态管理，进一步加强对中央农机购置补贴资金使用的监管，严禁挤占挪用，确保资金运管安全，使用高效，执行到位，主动接受纪检监察部门监督和审计部门的专项审计，进一步推进农机购置补贴政策改革，确保中央农机购置补贴政策科学高效规范廉洁实施。

**3.加强信息公开和政策培训。**继续监督指导各地州、县市抓好对农机购置补贴政策实施情况监管和信息公开，要求各补贴实施县市公布补贴相关政策、资金规模、补贴程序、监督管理情况、投诉咨询电话等。继续加强对基层具体从事农机购置补贴工作人员的政策培训和廉政教育，经常性开展项目执行情况督导检查，规范行政权力运作，提高行政效能，健全监督制约长效机制。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2021年度自治区农业生产发展资金项目（492690万元）综合评价自评得分为91.98分，其中：预算执行8.95分、产出指标43.03分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2. 按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2021年度自治区农业生产发展资金项目（239万元）综合评价自评得分为98分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标28分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

3.评价结果将在我单位门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2021年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农业生产发展）

**附件1**

**农业生产发展资金转移支付区域（项目） 绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | | 农业生产发展资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | 实施单位 | | 各地州农业农村主管部门 | |
| 资金情况（ 万元） | | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | | | 预算执行率（B/A) |
| 年度资金总额； | 492690 | 440743.9918 | | | 89.46% |
| 其中：中央财政资金 | 492690 | 440743.9918 | | | 89.46% |
| 地方资金 |  |  | | |  |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 年度目标按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。 | | | | 保护了耕地地力，发展粮食适度规模经营；提高农机化水平，支持优势特色主导产业发展，培育新型农业经营主体，推动农业结构调整，开展耕地休耕试点，粮改饲，推广绿色高质高效技术，开展地膜回收利用，推动农村一二三产业融合发展，开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设，推动畜牧业转型升级，推动畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种，项目绩效目标基本完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
|  |  | 农机购置补贴机具数 ( 台 ( 套 )) | | 37510 | 40656 | |  |
| 绿色高质高效行动县数量 （含旱作）（个） | | 16 | 16 | |  |
| 果菜茶有机肥替代化肥试点县数量（个） | | 1 | 1 | |  |
| 农机深松整地作业面积（万亩） | | 600 | 619.32 | |  |
| 基层农技推广体系改革建设实施县数（个） | | 83 | 80 | | 吐鲁番3个项目已完成建设，暂未验收 |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | | 173 | 174 | |  |
| 糖料旅良种推广面积（万亩） | | —— | —— | |  |
| 建设高效优质蜂产业发展示范区（个） | | —— | —— | |  |
| 糖料藤良法技术推广面积（万亩） | | —— | —— | |  |
| 支持奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个） | | 50 | 50 | |  |
| 农产品产地冷藏保鲜设施建设数盘（个） | | 50 | 50 | |  |
| 支持的农民合作社数量占县级以上示范社的比例 | | 15% | 15% | |  |
| 支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例 | | 20% | 20% | |  |
| 农业生产托管服务面积（万亩） | | 150 | 369.4 | | 由于全区农机化作业水平提高，提升了服务效率，部分地方又降低了每亩补助标准，从而增加了服务面积 |
| 高素质农民培育数量（人） | | 14460 | 25314 | |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | | 700 | 700 | |  |
| 新创建国家现代农业产业园数量（个） | | 2 | 2 | |  |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | | 2 | 2 | |  |
| 新创建农业产业强镇数量（个） | | 7 | 7 | |  |
| 高产优质苜蓿种植面积（万亩） | | 6 | 6 | |  |
| 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | | 769.4 | 658.05 | | 资金下达各地相对较晚，各地（州、市）财政将项目资金分解下达各项目县（市）已至8-9月份，受新冠肺炎疫情等因素的影响，各项目县（市）冻精采购、跨区域种畜引进调运和种畜鉴定补贴等工作进展未达到预期，影响了项目实施进度和资金支付进度。下一步积极与支付进度较慢的地（州、市）对接，督促加快推进资金兑付。 |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | | 111.5 | 115.46 | |  |
| 支持发展地理标志农产品数量（个） | | 5 | 3 | | 一是项目进度较慢。主要受疫情影响导致项目建设无法正常开展；二是项目资金层层下拨到县市、再落实到实施主体时间较长。大部分县市资金使用采取报账制或验收合格后拨付资金的方式，项目未完工尚未报账；三是保护工程项目实施期限一年较短，短时间达到农产品品牌保护效果相对不明显，产品质量和品牌影响力提升不是特别明显。 |
| 生猪良种补贴数量（万头） | | —— | —— | |  |
| 支持国家级畜禽遗传资源保种场（区、库）数量（个） | | 8 | 8 | |  |
| 种畜禽生产性能测定数量（只、头） | | 39827 | 40380 | |  |
| 项目实施县新增犊母牛年增长率 | | —— | —— | |  |
| 项目实施县牛羊肉产品增幅 | | —— | —— | |  |
| 农业生产托管服务面积（万亩） | | 1.8 | 1.8 | |  |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | | 85% | 85.32% | |  |
| 农业主推技术到位率 | | ≥95% | 95% | |  |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | | 6月30日 | 6月30日 | |  |
| 成本指标 | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平 | | 5% | 5% | |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 农业信贷担保业务规模 | | 提高 | 100% | |  |
| 社会效益 指标 | 服务小农户数量和服务规模经营水平 | | 提高 | 100% | |  |
| 生态效益 指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | | 8 | 8 | |  |
| 可持续影响 指标 | 高效协同重大技术推广机制模式 | | —— | —— | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 高素质农民培育满意度 | | ≥85% | 88% | |  |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | | ≥80% | 83% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

**附件2：**

**2021年中央农业生产发展（农业生产社会化服务） 资金自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 中央农业生产发展（农业生产社会化服务）资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、农业农村部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 自治区财政厅、农业农村厅 | | | 实施单位 | 融通农业发展（乌鲁木 齐）麦盖提有限公司 | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A，含结余结转） | 全年执行数（B） | | 执行率(B/A) |
| 年度资金总额： | | 239 | 239 | | 100% |
| 其中：中央补助 | | 239 | 239 | | 100% |
| 地方资金 | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 加快推进农业生产社会化服务 | | | | | 加快推进农业生产社会化服务 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 农业生产托管服务面积（万亩） | | 1.8 | 1.8 |  |
| 质量指标 | | 项目资金到位率（%) | | 100% | 100% |  |
| 资金年度执行率% | | ≥90% | 90% |  |
| 时效指标 | | 项目资金支出时限 | | 10月30日前 | 10月30日 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | 独立经营主体收入 | | 提高 | 100% |  |
| 农业生产社会化服务区域内 农户收入 | | 有所增加 | 100% |  |
| 社会效益指标 | | 资金使用重大违规违纪问题 （有/无） | | 无 | 100% |  |
| 农业生产社会化服务能力 | | 显著提升 | 100% |  |
| 生态指标 | | 农业生产社会化服务区域内 耕地质量水平 | | 显著提升 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | | 农业生产社会化服务区域内 耕地生产能力 | | 有所提高 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 农业生产社会化服务区域内 农户满意度（%) | | ≥85% | 85% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |