新疆农业生产发展资金中央专项转移支付绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：农业生产发展资金

实施单位（公章）：各地州市农业农村局

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：陈肖

填报时间： 2023年2月21日

新疆农业生产发展资金中央专项转移支付绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，自治区农业农村厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2022年度农业生产发展专项资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

**（一）中央下达农业生产发展专项转移支付预算和区域绩效目标情况**

**1.下达预算情况：**

2022年度，财政部分批下达我区2022年农业生产发展资金项目，资金共计612085万元，用于自治区农业生产发展。详细如下：

2021年10月29日《财政部关于提前下达2022年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2021〕114号文）下达新疆农业生产发展资金项目334641万元。

2022年3月11日《财政部关于下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕16号文）下达新疆种粮农民一次性补贴资金项目38356万元。

2022年3月25日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕24号文）下达新疆农业生产发展资金项目10000万元。

2022年4月19日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38号文）下达新疆农业生产发展资金项目191960万元。

2022年5月21日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕46号文）下达新疆种粮农民一次性补贴资金项目17260万元。

2022年8月29日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕74号文）下达新疆种粮农民一次性补贴资金项目19868万元。

**2.下达绩效目标情况：**

2022年财政部未对新疆种粮农民一次性补贴资金下达区域绩效目标表，根据《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38号文）下达新疆农业生产发展资金区域绩效目标，情况详见下表：

**农业生产发展资金区域绩效目标表**

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | | | 农业生产发展资金 |
| 中央主管部门 | | | | 财政部、农业农村部 |
| 省级财政部门 | | | | 新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 省级主管部门 | | | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |
| 资金情况 | 年度金额（万元） | | | 574957 |
| 其中：中央补助 | | | 574957 |
| 地方资金 | | |  |
| 年度目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）） | 48000 |
| 开展农机购置与应用补贴试点（个） | 1 |
| 开展农机研发制造推广应用一体化试点（个） | 1 |
| 绿色高质高效行动县数量（个） | 26 |
| 站层农技人员培训数（人） | 4000 |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 |
| 糖料蔗良种推广面积（万亩） | —— |
| 糖料蔗良法技术推广面积（万亩） |  |
| 天然橡胶良种良法推广面积（万亩） |  |
| 支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个） | 50 |
| 农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个） | 70 |
| 支持的农民合作社数量（个） | 310 |
| 支持的家庭农场数量（个） | 170 |
| 农业生产托管服务面积（万亩） | 160 |
| 高素成农民培育数量（人） | 25450 |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 700 |
| 新创建国家现代农业产业园数量（个） | 2 |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | 2 |
| 新创建农业产业强镇数量（个） | 7 |
| 高产优质苜蓿种植面积（万亩） | 4.3 |
| 牧区良种补贴数证（万份牛精液单位） | 818 |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 104 |
| 支持发展地理标志农产品数量（个） | 7 |
| 生猪良种补贴数（万头） |  |
| 支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位（场、区、库）数量（个） | 8 |
| 种畜禽生产性能测定数量（只、头） | 39533 |
| 项目实施县新增犊母牛年增长率 |  |
| 项目实施县牛羊肉产量增幅 |  |
| 建设高效优质蜂产业发展示范区（个） |  |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数做（人） | 600 |
| 农作物高效蜂授粉面积（万面） | 1 |
| 奶业生产能力提升整县推进县数量（个） | 2 |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 85.40% |
| 农业主推技术到位率 | ≥95% |
| 小麦弱苗转壮及稳产增产效果 | 明显 |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日 |
| 成本指标 | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平 | 5% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 |
| 社会效益指标 | 服务小农户面积和服务规模经营水平 | 提高 |
| 生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | 13 |
| 可持续影响指标 | 高效协同重大技术推广机制模式 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育满意度 | ≥85% |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | ≥80% |
| 新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度 | ≥80% |
| 种粮主体对一次性补贴的满意度 | ≥85% |

**（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况**

**1.自治区分解下达预算情况**

根据《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕27号文）《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕36号文）将32986.4万元统筹整合支持脱贫攻坚。将剩余579098.6万元分解下达各地州，资金分解情况详见下表：

**2022年农业生产发展资金分配表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州/单位** | **小计** | **农业生产发展资金** | **种粮一次性补贴** | **统筹整合** |
| 1 | 伊犁州 | 61101.9 | 54863.2 | 4242.2 | 1996.5 |
| 2 | 塔城地区 | 42289.75 | 39548.75 | 2147 | 594 |
| 3 | 阿勒泰地区 | 19604.7 | 17114.3 | 899.4 | 1591 |
| 4 | 昌吉州 | 72501.95 | 69594.95 | 2907 |  |
| 5 | 乌鲁木齐市 | 7226.4 | 6974.5 | 251.9 |  |
| 6 | 克拉玛依市 | 739.82 | 721.5 | 18.32 |  |
| 7 | 博州 | 16500.85 | 16364.85 | 136 |  |
| 8 | 吐鲁番市 | 2086.5 | 2086.5 |  |  |
| 9 | 哈密市 | 7809.7 | 5718.8 | 899.4 | 1191.5 |
| 10 | 巴州 | 42312.35 | 40736.45 | 1575.9 |  |
| 11 | 阿克苏地区 | 113300.4 | 102754.3 | 8354.1 | 2192 |
| 12 | 克州 | 16777.3 | 12639.7 | 1124.7 | 3012.9 |
| 13 | 喀什地区 | 122479 | 98078.2 | 10068.8 | 14332 |
| 14 | 和田地区 | 50172.38 | 37592.6 | 4503.28 | 8076.5 |
| 15 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | 18451 | 18451 |  |  |
| 16 | 新疆畜牧科学院畜牧所 | 20 | 20 |  |  |
| 17 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 203 | 203 |  |  |
| 18 | 自治区动物疾病预防控制中心 （自治区动物卫生监督所） | 10 | 10 |  |  |
| 19 | 自治区畜牧总站 | 880 | 880 |  |  |
| 20 | 自治区农业农村机械化发展中心 | 9550 | 9550 |  |  |
| 21 | 自治区农业机械化信息中心 | 2350 | 2350 |  |  |
| 22 | 自治区农牧业机械产品质量监督管理站 | 3100 | 3100 |  |  |
| 23 | 新疆农业大学 | 1278 | 1278 |  |  |
| 24 | 西北农林科技大学（农业农村厅办公室） | 140 | 140 |  |  |
| 25 | 华中农业大学（农业农村厅办公室 ） | 140 | 140 |  |  |
| 26 | 新疆大学 | 15 | 15 |  |  |
| 27 | 新疆医科大学 | 15 | 15 |  |  |
| 28 | 石河子大学（农业农村厅办公室 ） | 40 | 40 |  |  |
| 29 | 新疆农业职业技术学院 | 858 | 858 |  |  |
| 30 | 新疆农业广播电视学校 | 132 | 132 |  |  |
| **合计** | | **612085** | **541970.6** | **37128** | **32986.4** |

**2.自治区分解下达绩效目标情况如下**

根据财政部下达的资金文件确定的绩效目标，结合贫困县涉农资金整合情况，自治区对地州资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕36号文）《关于下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（新财农〔2022〕17号文）《关于再次下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（新财农〔2022〕41号文）《关于再次下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（新财农〔2022〕68号文），绩效目标详见下表：

**再次下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | 中央实际种粮农民一次性补贴 | | 全区总绩效目标 | | 分区域绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | 合计 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 克拉玛依市 | 博州 | 昌吉州 | 乌鲁木齐 | 哈密市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 各地州市财政局、农业农村局 | | | | | | | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | |
| 资金情况（万元 ） | 年度金额： | 17260 | | 17260 | 2394.2 | 1110 | 899.4 | 18.32 | 0 | 0 | 251.9 | 899.4 | 1116.9 | 3679.1 | 495.7 | 4101.8 | 2293.28 |
| 其中：中央补助 | 17260 | | 17260 | 2394.2 | 1110 | 899.4 | 18.32 | 0 | 0 | 251.9 | 899.4 | 1116.9 | 3679.1 | 495.7 | 4101.8 | 2293.28 |
| 地方资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度目标 | 保障农民等生产主体种粮收益。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 春小麦补贴缺口面积（万亩） | 23.08 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.08 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 5.1 | 3.9 | 0.3 | 2.2 | 3.4 |
| 缺口资金（万元） | 5054.5 | 394.2 | 0 | 569.4 | 17.52 | 0 | 0 | 240.9 | 569.4 | 1116.9 | 854.1 | 65.7 | 481.8 | 744.58 |
| 小麦补贴面积（万亩） | 1220.55 | 200 | 111 | 33 | 0.08 |  |  | 1.1 | 33 |  | 282.5 | 43 | 362 | 154.87 |
| 剩余补贴资金（万元） | 12205.5 | 2000 | 1110 | 330 | 0.8 | 0 | 0 | 11 | 330 | 0 | 2825 | 430 | 3620 | 1548.7 |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |
| 补贴资金兑付率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付时 限 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 | 6月30日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种粮农户收益 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |
| 社会效益 指标 | 农民种粮积极性 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 |
| 是否有资金使用重大违规 违纪问题 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 | 实际种粮农民一次性补贴 政策群众满意度(%) | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

**2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | 中央实际种粮农民一次性补 | | 全区总绩效目标 | 分区域绩效目标 | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | 合计 | 伊犁州 | 塔城地区 | 博州 | 昌吉州 | 巴 州 阿克苏地区 | | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 各地州市财政局、农业农村局 | | | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | 19868 | | 19868 | 1848 | 1037 | 136 | 2907 | 459 | 4675 | 629 | 5967 | 2210 |
| 其中：中央补助 | 19868 | | 19868 | 1848 | 1037 | 136 | 2907 | 459 | 4675 | 629 | 5967 | 2210 |
| 地方资金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度目标 | 保障农民等生产主体种粮收益。 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴资金（万元 ） | 19868 | 1848 | 1037 | 136 | 2907 | 459 | 4675 | 629 | 5967 | 2210 |
| 补贴面积（万亩） | 1168.7 | 108.7 | 61 | 8 | 171 | 27 | 275 | 37 | 351 | 130 |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |
| 补贴资金兑付率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 时效指标 | 完成农民补贴资金兑付时限 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 | 9月30日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种粮农户收益 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |
| 社会效益指标 | 农民种粮积极性 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 |
| 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际种粮农民 一次性补贴政策群众满意度(%) | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |

**2022年中央农业生产发展资金区域绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 | | 中央农业生产发展资金（全年总表） | | | 全区总绩效 目标 | 分区域绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | 合计 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 昌吉州 | 乌鲁木齐市（含中国融通公司） | 克拉玛依市 | 博州 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 巴州 | 阿克苏地区 | 克州 | 喀什地区 | 和田地区 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | 新疆畜牧科学院畜牧所 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 自治区动物疾病预防控制中心 | 自治区畜牧总站 | 自治区农业农村机械化发展中心 | 自治区农业机械化信息中心 | 自治区农牧业机械产品质量监督管理站 | 新疆农业大学 | 西北农林科技大学（农业农村厅办公室） | 华中农业大学（农业农村厅办公室） | 新疆大学 | 新疆医科大学 | 石河子大学（农业农村厅办公室） | 新疆农业职业技术学院 | 新疆农业广播电视学校 |
| 省级财政部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | |  | 各地州市财政局、农业农村局 | | | | | | | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | |
| 资金情况 （万元） | 年度金额： | 574957 | | | 574957 | 56859.7 | 40142.75 | 18705.3 | 69594.95 | 6974.5 | 721.5 | 16364.85 | 2086.5 | 6910.3 | 40736.45 | 104946.3 | 15652.6 | 112410.2 | 45669.1 | 18451 | 20 | 203 | 10 | 880 | 9550 | 2350 | 3100 | 1278 | 140 | 140 | 15 | 15 | 40 | 858 | 132 |
| 其中：中央补助 | 574957 | | | 574957 | 56859.7 | 40142.75 | 18705.3 | 69594.95 | 6974.5 | 721.5 | 16364.85 | 2086.5 | 6910.3 | 40736.45 | 104946.3 | 15652.6 | 112410.2 | 45669.1 | 18451 | 20 | 203 | 10 | 880 | 9550 | 2350 | 3100 | 1278 | 140 | 140 | 15 | 15 | 40 | 858 | 132 |
| 地方资金 |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 1、稳定实施直接补贴政策； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、持续推进农业绿色发展； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3、发展壮大乡村产业； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 4、大力培育新型农业经营主体； | | | |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 5、涉农资金统筹整合用于脱贫县。 | | | |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴冬小麦面积（万亩） | 1097 | 1097 | 59.14 | 61.16 |  | 158.71 |  |  | 8.3 |  |  | 29 | 256.33 | 38.14 | 346.6 | 139.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种粮农民一次性补贴春小麦面积（万亩） | 305 | 305 | 82 | 41.7 | 30.3 | 65 |  |  | 5.7 |  | 30.3 | 28 | 3 | 1.3 | 10 | 7.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机购置补贴机具数（台（套）） | 48000 | 48000 | 6200 | 5000 | 2500 | 4000 | 200 | 100 | 2000 | 300 | 350 | 5000 | 8500 | 1250 | 11000 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机报废更新机具数（台（套）） | 5500 | 5500 | 1300 | 30 | 100 | 50 |  |  | 50 | 10 | 100 | 250 | 600 | 160 | 2800 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机购置与应用补贴试点补贴机具数（台（套）） | 1180 | 1180 | 150 | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 340 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机购置与应用补贴试点作业面积（万亩） | 335 | 335 | 50 | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 100 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机购置与应用补贴试点（个） | 1 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机研发制造推广应用一体化试点（个） | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | 2 | 2 | 褐牛 | 褐牛、棉花 | 褐牛 | 棉花 |  |  | 棉花 |  |  | 棉花 | 棉花 |  | 棉花 |  |  |  |  |  | 褐牛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 延续建设优势特色产业集群数量（个） | 4 | 4 | 马 | 马 | 马 | 葡萄 | 马 |  |  | 葡萄 |  | 香梨、葡萄 | 核桃、香梨 | 葡萄 | 核桃 | 核桃、葡萄 |  | 马 |  | 马 | 马 |  |  |  | 马 |  |  | 马 | 马 |  |  |  |
| 新创建国家现代农业产业园数量（个） | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续建国家现代农业产业园数量（个） | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新创建农业产业强镇数量（个） | 7 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业产业强镇培育主导产业数量（个） | 7 | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业生产托管服务面积（万亩） | 160 | 160 | 17.5 | 17 | 8 | 20 | 0.9 | 1 | 7 | 0.5 | 3.5 | 15 | 27.1 | 5.5 | 23 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色高质高效行动县数量（个） | 26 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高素质农民培育数量（人） | 25450 | 27430 | 3050 | 1350 | 700 | 1250 | 350 | 50 | 480 | 300 | 300 | 1600 | 4870 | 1480 | 4650 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 2000 | 600 |
| 高素质农民技能大赛（期） | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基层农技人员培训数量（人） | 4000 | 4400 | 500 | 350 | 300 | 350 | 150 | 50 | 200 | 100 | 150 | 450 | 450 | 200 | 550 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 | 169 | 20 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 8 | 25 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持农民合作社数量（个） | 310 | 334 | 15 | 10 | 14 | 14 |  |  | 14 |  | 11 | 34 | 43 | 17 | 118 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持家庭农场数量（个） | 170 | 177 | 17 | 31 | 7 | 36 | 3 |  | 5 | 3 | 4 | 16 | 33 |  | 18 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持发展地理标志农产品数量（个） | 7 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（个） | 700 | 700 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个） | 70 | 70 | 8 | 5 |  | 16 |  |  | 14 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培训数量 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个） | 50 | 50 | 15 | 5 | 14 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高产优质苜蓿种植面积（万亩） | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.4 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牧区良种补贴数量（万份牛精液单位） | 818 | 818.4 | 163.5 | 45 | 64 | 28.5 | 4 |  | 40.75 | 1 | 18.15 | 36.5 | 182.5 | 37 | 111.5 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 104 | 104 | 9.8 | 3.2 | 4.9 | 12.3 | 4 | 1 | 7 |  |  | 9.2 | 16.2 | 3.5 | 20.4 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持国家级畜禽遗传资源保护品种单位（场、区、库）数量（个） | 8 | 8 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种畜禽生产性能测定数量（只、头） | 39533 | 39590 | 400 | 130 |  | 8160 |  |  | 400 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增奶牛头数（头） | 4000 | 4000 | 1200 | 400 | 1120 | 240 | 80 |  |  |  |  | 160 | 320 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奶业生产能力提升整县推进县数量（个） | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优质青贮饲料收储量（万吨） | 379.6 | 379.6 | 39.2 | 12.8 | 19.6 | 49.2 | 16 | 4 | 28 |  |  | 36.8 | 64.8 | 10.5 | 61.2 | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |  |  | 明显提升 |  | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴资金兑付率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴合法耕地种植小麦耕地占比（%） | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农作物耕种收综合机械化率（%） | ≥85.4% | ≥85.5% | ≥97.04% | ≥99.6% | ≥99.62% | ≥98.5% | ≥88.5% | ≥98.02% | ≥98.5% | ≥62.42% | ≥84.77% | ≥86.14% | ≥84.12% | ≥88.11% | ≥78.24% | ≥73.61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业主推技术到位率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小麦弱苗转壮及稳产增产效果 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理标志产品签订授权使用协议并带标上市率（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% | ≥85% |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上市地理标志农产品质量抽检合格率（%） | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对标农产品地理标志生产技术规范到位率（%） | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权用标产品国家农产品质量安全追溯管理平台纳入率（%） | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村实用人才带头人示范培训合格率（%） | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肉牛肉羊良种化率（%） | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% |  | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% | 提高1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奶牛平均单产水平提高（%） | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优质高效苜蓿示范基地单产水平(公斤） | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |  | ≥500 |  |  |  |  | ≥500 |  |  | ≥500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保种场（保护区）的保种涉及种群建设完成率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% | ≥80% |  | ≥80% | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 |  | 11月30日前 |  |  | 11月30日前 |  |  | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 畜牧业项目资金执行时效 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 | 11月30日前 |  |  | 11月30日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 畜牧补贴资金兑付率（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种粮农民一次性补贴发放时限 | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 |  |  | 4月15日前 |  | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 | 4月15日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农机购置补贴年度资金兑付率（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 高素质农民培训实行信息化管理和服务（%） | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥70% |  |  |  |  |  | ≥70% | ≥70% |
| 绿色高质高效创建项目区节本增效水平（%） | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 良种畜使用成本降低（%） | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |  |  | ≥20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种粮农民受益 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  |  | 提高 |  | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 | 稳健发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳健发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增奶产能（吨） | 11000 | 11000 | 3300 | 1100 | 3080 | 660 | 220 |  |  |  |  | 440 | 880 | 660 | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加优质苜蓿干草量（万吨） | 1.7 | 1.7 | 0.316 | 0.277 | 0.257 | 0.158 |  | 0.099 |  |  |  |  | 0.198 |  |  | 0.395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 种粮农民积极性 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 |  |  | 有所提高 |  | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务小农户面积和服务规模经营水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用重大违规违纪问题（有/无） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | 13 | 31 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 | 明显增强 |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显增强 |  |  |  |  |  | 明显增强 | 明显增强 |
| 养殖场户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低（%） | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% |  |  | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改良后畜种后代品质 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |  | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保种场（保护区）畜禽遗传资源保护能力 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |  |  |  |  |  |  |  | 显著提高 | 显著提高 |  | 显著提高 | 显著提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理标志农产品独特的优良品质特性 | 有效保持 | 有效保持 | 有效保持 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效保持 | 有效保持 |  | 有效保持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育满意度（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  | ≥85% | ≥85% |
| 农业科技示范主体满意度（%） | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业技术推广服务对象满意度（%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  | ≥80% |  |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度（%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度(%) | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕地地力保护补贴政策群众满意度（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  | ≥85% |  |  | ≥85% |  |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种粮主体对一次性补贴的满意度（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  | ≥85% |  | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施主体对粮改饲政策满意度（%） | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农民对项目实施满意度（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |  |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

2022年度，财政部共下达我区2022年农业生产发展资金共计612085万元，资金到位612085万元，资金到位率100%。

其中：2021年10月29日《财政部关于提前下达2022年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2021〕114号文）下达334641万元。

2022年3月11日《财政部关于下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕16号文）下达38356万元。

2022年3月25日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕24号文）下达10000万元。

2022年4月19日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38号文）下达191960万元。

2022年5月21日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕46号文）下达17260万元。

2022年8月29日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕74号文）下达19868万元。

2022年4月26日根据《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕27号文）2022年5月22日《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕36号文）共计将32986.4万元统筹整合支持脱贫攻坚。实际用于农业生产发展资金579098.6万元。

**2.项目资金执行情况分析**

截止2022年12月31日，2022年度用于农业生产发展资金总计579098.6万元，共计执行519788.01万元，执行率89.76%。具体如下：

**2022年农业生产发展资金执行情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地州**/单位 | **分配数（万元）** | **执行数（万元）** | **执行率** |
| 1 | 伊犁州 | 59105.4 | 48037.49 | 81.27% |
| 2 | 塔城地区 | 41695.75 | 37791 | 90.64% |
| 3 | 阿勒泰地区 | 18013.7 | 13254.89 | 73.58% |
| 4 | 昌吉州 | 72501.95 | 64100.51 | 88.41% |
| 5 | 乌鲁木齐市 | 7226.4 | 2149.6 | 29.75% |
| 6 | 克拉玛依市 | 739.82 | 714.49 | 96.58% |
| 7 | 博州 | 16500.85 | 14790.6 | 89.64% |
| 8 | 吐鲁番市 | 2086.5 | 2011.04 | 96.38% |
| 9 | 哈密市 | 6618.2 | 6618.2 | 100.00% |
| 10 | 巴州 | 42312.35 | 34969.19 | 82.65% |
| 11 | 阿克苏地区 | 111108.4 | 106202.07 | 95.58% |
| 12 | 克州 | 13764.4 | 13764.4 | 100.00% |
| 13 | 喀什地区 | 108147 | 108147 | 100.00% |
| 14 | 和田地区 | 42095.88 | 42095.88 | 100.00% |
| 15 | 新疆农业信贷融资担保有限责任公司 | 18451 | 12676.71 | 68.70% |
| 16 | 新疆畜牧科学院畜牧所 | 20 | 20 | 100.00% |
| 17 | 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所 | 203 | 0 | 0.00% |
| 18 | 自治区动物疾病预防控制中心 （自治区动物卫生监督所） | 10 | 10 | 100.00% |
| 19 | 自治区畜牧总站 | 880 | 880 | 100.00% |
| 20 | 自治区农业农村机械化发展中心 | 9550 | 5370 | 56.23% |
| 21 | 自治区农业机械化信息中心 | 2350 | 2350 | 100.00% |
| 22 | 自治区农牧业机械产品质量监督管理站 | 3100 | 1407 | 45.39% |
| 23 | 新疆农业大学 | 1278 | 1186.35 | 92.83% |
| 24 | 西北农林科技大学（农业农村厅办公室） | 140 | 140 | 100.00% |
| 25 | 华中农业大学（农业农村厅办公室 ） | 140 | 140 | 100.00% |
| 26 | 新疆大学 | 15 | 15 | 100.00% |
| 27 | 新疆医科大学 | 15 | 15 | 100.00% |
| 28 | 石河子大学（农业农村厅办公室 ） | 40 | 6.59 | 16.48% |
| 29 | 新疆农业职业技术学院 | 858 | 858 | 100.00% |
| 30 | 新疆农业广播电视学校 | 132 | 67 | 50.76% |
| **合计** | | **579098.6** | **519788.01** | **89.76%** |

**（二）项目资金管理情况分析**

**1.资金分配科学性：**

一要突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及农业农村部关于农业农村高质量发展的重大决策部署，围绕农业农村领域重点目标任务，主动跟上去、迎上去、落下去，确保为重大决策、重大政策、重大部署、重点任务落地落实提供资金保障和有力支撑。二要强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，并与上年进行比较分析，研究变化趋势，形成有对比、有分析的资金分配方案，更好体现支持的必要性和突出效果。三是要提出约束性要求。对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，明确实施主体必须完成哪些绩效指标、约束指标、硬性指标。

按照我区粮食主导品种，确定为种植冬、春小麦的生产者。根据各地州种植情况分配资金。补贴标准为：按照小麦种植面积应补尽补的原则，按照219元/亩的标准优先保障春小麦面积增加部分；其余资金按照10元/亩的补贴标准，对小麦种植面积进行补贴。补贴方式：本次实际种粮农民一次性补贴与耕地地力保护补贴统筹使用，耕地地力保护补贴资金存在结余的地区，可与此次安排的一次性补贴资金一并统筹发放，提高资金使用效益。综上，新疆农业生产发展资金分配额度合理，资金分配依据充分。

**2.资金下达及时性：**

2021年10月29日《财政部关于提前下达2022年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2021〕114号文）下达334641万元。2022年3月11日《财政部关于下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕16号文）下达38356万元。2022年3月25日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕24号文）下达10000万元。2022年4月19日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38号文）下达191960万元。2022年4月26日根据《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕27号文）2022年5月22日《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕36号文）共计将32986.4万元统筹整合支持脱贫攻坚。实际用于农业生产发展资金579098.6万元，分解下达各地州，资金分解下达及时。

2022年5月21日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕46号文）下达新疆种粮农民一次性补贴资金项目17260万元。2022年6月16日《关于再次下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（新财农〔2022〕41号文）资金分解下达及时。

2022年8月26日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕74号文）下达新疆种粮农民一次性补贴资金项目19868万元。2022年9月20日《关于再次下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（新财农〔2022〕68号文）资金分解下达及时。

**3.资金拨付合规性：**

按照《财政部关于提前下达2022年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2021〕114号文），《财政部关于下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕16号文），2022年3月25日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕24号文），《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38号文），《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕46号文），《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕74号文）等文件拨付资金，资金拨付合规。

**4.资金使用规范性：**

按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件使用资金，资金使用合规。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

实际种粮农民一次性补贴政策的实施涉及农民切身利益，关系重大，各地各部门加强组织领导，建立了“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，职能处室主动抓”的工作机制。各地州财政局负责落实补贴资金预算、会同农业农村部门制定补贴资金分配方案、拨付补贴资金、监督检查补贴资金使用情况。农业农村局负责组织补贴面积核实和监管工作。其他有关部门协同配合，形成合力，加快推进。及时制定方案。自治区农业农村厅、财政厅通力协作，结合我区种植业发展和补贴资金总量实际，将本次补贴资金用于补齐各地计划种植与实际种植的冬小麦、春小麦和正播籽粒玉米面积差异造成的补贴资金缺口，联合制定并下发《关于印发〈自治区2022年实际种粮农民一次性补贴政策实施方案〉的通知》，对补贴政策实施进行全面的安排部署，并将补贴资金及时拨付至各地州财政，确保了我区补贴政策的顺利实施。规范制度建设。认真贯彻落实《财政部等7部委关于开展惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理的实施意见》《自治区人民政府关于开展自治区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作的通知》精神，对实际种粮农民一次性补贴实行严格管理，在原有补贴发放程序基础上，建立补贴定期调度制度，明确各级各部门工作职责，真正形成了一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。强化协调配合。各级财政、农业农村部门不断加强协调配合做好补贴面积申报、核实等工作，确保资金及时拨付。严格执行财政补贴资金专户管理制度，切实加强监管，确保补贴资金专款专用。强化监督检查。坚持上下联动，督促各地加快推进补贴发放进度，认真自查补贴资金分配，监督管理以及违规发放等方面问题，防止出现虚报冒领、重复享受等问题，切实保障农民种粮基本权益。并于3月组成由厅领导带队5个工作组分赴全区粮食主产地州，指导服务各地开展农业生产工作，重点了解2022年实际种粮农民一次性补贴资金兑付情况，了解各地在项目资金拨付、执行及项目建设中存在的问题和建议，切实保障了补贴资金规范、有序发放。

**5.资金执行准确性：**

按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件执行资金，资金执行合规。

我区耕地地力保护补贴政策与今年粮食生产直接挂钩，依据小麦实际种植面积确定的补贴资金发放：在补贴程序上严格执行补贴资金专户治理制度，落实补贴兑付“一卡通”，确保补贴资金封闭运行，直达农户个人账户，严格落实农户申报、村级公示、镇街道汇总审核、市级农林、财政部门最终审核程序；实行村、镇街道和市级部门分级负责制，并做好补贴原始资料存档备查工作，切实提高补贴对象、种粮面积的精确性和真实性。

在加大补贴政策宣传力度的基础上，农业农村厅坚持问题导向，建立区、地、县、乡、村五级耕地地力保护补贴信息公开制度。依托广播电视、宣传手册和微信公众号等多种形式，对外公布补贴问题监督举报电话和补贴政策咨询电话，向社会各界释疑解惑，对受理政策咨询业务全部落实现场讲解，并转交属地核实，由基层农业部门出具核实报告，群众满意度达100%。未出现骗取、套取、贪污、挤占、挪用耕地地力保护补贴资金的举报、上访等集体事件，营造了良好的舆论氛围和社会环境。

**6.预算绩效管理情况：**

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。

按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理办法的通知》财农〔2022〕25号的要求，根据自治区党委分管领导要求，建立“十天一调度”制度，通过线上填报、电话询问等方式，及时掌握集群建设项目的实施进度，督促各地按时推进项目建设任务落实落地。针对吐鲁番市中央财政专项资金执行进度缓慢情况，我处以电话、会议、书面等形式多次督促。相关县市根据工作任务清单和绩效目标，逐级建立健全项目推进机制，严格按照批复内容开展工作，各级主管部门和实施主体及时将组织实施过程资料整理归档，并对各项目进行监控，推进资金统筹使用，提高资金使用效益，确保项目在管理可控范围内顺利实施。明确要求项目县（市）全面验收和地州抽验率不低于60%，因8-12月全区各地新冠肺炎疫情频发高发，各地结合实际情况，采取微信审核和电话随机问询的方式对服务组织上报的服务面积、作业质量及农户满意度进行核查，确保项目实施进度。明确要求项目实施完成后由地县农业农村部门对项目方案、组织实施、绩效完成情况等方面进行自评打分和绩效自查自评，绩效重点考核社会化服务面积完成情况和实施环节、服务对象是否合规等，以及有无出现农经司明确的“五个不得”的情况发生；绩效自评结果作为下一年度项目资金分配的重要参考依据，并列为粮食安全考核指标。

**7.支出责任履行情况：**

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。

项目实施乡镇人民政府为直接责任人，地州市县农业农村局为项目主管部门对项目资金使用、监督和验收负主体责任；单位主要领导为项目监督和实施第一责任人，主动与财政部门做好项目资金对接落实工作，确保资金及时到位，安全使用；自治区农业农村厅建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，不断总结经验和问题，确保项目执行到位、资金使用规范。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

2022年完成农机购置与应用补贴机具数48500台，绿色高质高效行动县数量31个，高素质农民培育数量26480人，粮改饲结构调整面积107.73万亩，新建设优势特色产业集群2个，新创建农业产业强镇7个。完成春小麦补贴面积2717.33万亩。发展粮食适度规模经营；提高农机化水平，支持优势特色主导产业发展，培育新型农业经营主体，推动农业结构调整，开展耕地休耕试点，粮改饲，推广绿色高质高效技术，开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设，推动畜牧业转型升级，推动畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种，项目绩效目标基本完成。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

**农业生产发展资金541970.6万元指标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

a.财政部随文下达农机购置与应用补贴机具数（台（套）），指标值48000，我区实际完成48500，完成率101.04%，偏差率1.04%。

b.财政部随文下达开展农机购置与应用补贴试点（个），指标值1，我区实际完成1，完成率100%。

c.财政部随文下达开展农机研发制造推广应用一体化试点（个），指标值1，我区实际完成1，完成率100%。

d.财政部随文下达绿色高质高效行动县数量（个），指标值26，我区实际完成31，完成率119.23%，偏差率19.23%。

e.财政部随文下达站层农技人员培训数（人），指标值4000，我区实际完成4000，完成率100%。

f.财政部随文下达农业科技示范展示基地数量（个），指标值166，我区实际完成169，完成率101.81%，偏差率1.81%。

g.财政部随文下达支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个），指标值50，我区实际完成53，完成率106%，偏差率6%。

h.财政部随文下达农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个），指标值70，我区实际完成70，完成率100%。

i.财政部随文下达支持的农民合作社数量（个），指标值310，我区实际完成331，完成率106.77%，偏差率6.77%。

j.财政部随文下达支持的家庭农场数量（个），指标值170，我区实际完成177，完成率104.12%，偏差率4.12%

k.财政部随文下达农业生产托管服务面积（万亩），指标值160，我区实际完成386.6，完成率241.63%，偏差率141.63%，偏差原因是主要由于下达任务面积按照100元/亩上限补助标准，各项目县结合实际根据不同作物、不同环节等科学确定财政补助标准，实际补助服务面积均大于任务面积，符合项目实施方案要求。

l.财政部随文下达高素质农民培育数量（人），指标值25450，我区实际完成26480，完成率104.05%，偏差率4.05%。

m.财政部随文下达农村实用人才带头人示范培训数量（人），指标值700，我区实际完成700，完成率100%。

n.财政部随文下达新创建国家现代农业产业园数量（个），指标值2，我区实际完成2，完成率100%。

o.财政部随文下达新建设优势特色产业集群数量（个），指标值2，我区实际完成2，完成率100%。

p.财政部随文下达新创建农业产业强镇数量（个），指标值7，我区实际完成7，完成率100%。

q.财政部随文下达高产优质苜蓿种植面积（万亩），指标值4.3，我区实际完成4.3，我区实际完成100%。

r.财政部随文下达牧区良种补贴数证（万份牛精液单位），指标值818，我区实际完成734.28，完成率89.77%，偏差率10.23%。偏差原因是受新疆7月底以来新冠肺炎疫情影响，伊犁州、乌鲁木齐、昌吉州、塔城地区、巴州等多地项目工作推进影响较大，部分县市良种补贴现场核验、验收工作停滞，资金拨付进展较慢。此外，各地跨区的活畜采购及种畜调运均受到不同程度影响，导致项目实施推进工作相对滞后。

s.财政部随文下达粮改饲结构调整面积（万亩），指标值104，我区实际完成107.73，完成率103.59%，偏差率3.59%。

t.财政部随文下达支持发展地理标志农产品数量（个），指标值7，我区实际完成7，完成率100%。

u.财政部随文下达支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位（场、区、库）数量（个），指标值8，我区实际完成8，完成率100%。

v.财政部随文下达种畜禽生产性能测定数量（只、头），指标值39533，我区实际完成31484，完成率79.64%，偏差率20.36%。偏差原因是受新疆7-12月新冠肺炎疫情影响，区内人员和物流基本停滞，导致部分育种场奶样无法及时配送至新疆维吾尔自治区乳品质量监测中心进行检测监测，奶牛生产性能测定工作受阻，导致项目测定任务量相对滞后。

w.财政部随文下达乡村产业振兴带头人“头雁”培育数做（人），指标值600，我区实际完成600，完成率100%。

x.财政部随文下达农作物高效蜂授粉面积（万亩），指标值1，我区实际完成1，完成率100%。

y.奶业生产能力提升整县推进县数量（个），指标值2，我区实际完成2，完成率100%。

**（2）质量指标**

a.财政部随文下达农作物耕种收综合机械化率，指标值85.4%，我区实际完成85.5%，完成率100.12%，偏差率0.12%。

b.财政部随文下达农业主推技术到位率，指标值≥95%，我区实际完成95%，完成率100%。

c.财政部随文下达小麦弱苗转壮及稳产增产效果，指标值明显，我区实际完成100%，完成率100%。

**（3）时效指标**

a.财政部随文下达耕地地力保护补贴发放时限，指标值6月30日，我区实际完成为2022年7月15日，偏差原因为2022年补贴资金实际到位较晚，补贴资金分批拨付至各地时间分别为4月底至6月中旬。且我区耕地地力保护补贴主要对小麦、玉米、青贮饲料、苜蓿和特色经济作物种植耕地进行补贴，除冬小麦外，其余作物均为春季播种，5月底方可完成播种。冬小麦补贴面积核实需在返青后开展，我区冬小麦越冬期自然灾害时有发生（区域性低温冻害、雪腐病、雪霉病及野生动物损害），补贴面积较播种面积发生变化，因此各地还需对冬小麦补贴面积再次核定，对补贴资金兑付进度产生了一定影响。

**（4）成本指标**

a.财政部随文下达绿色高质高效创建项目区节本增效水平，指标值5%，我区实际完成5%，完成率100%。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）经济效益指标**

a.财政部随文下达农业信贷担保业务规模，指标值稳健发展，我区实际完成100%，完成率100%。

**（2）社会效益指标**

a.财政部随文下达服务小农户面积和服务规模经营水平，指标值提高，我区实际完成100%，完成率100%。

**（3）生态效益指标**

a.财政部随文下达推广应用农业绿色高质高效技术模式（个），指标值13，我区实际完成13，完成率100%。

**3.满意度指标完成情况分析**

a.财政部随文下达高素质农民培育满意度，指标值≥85%，我区实际完成95%，完成率111.76%，偏差率11.76%。

b.财政部随文下达新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度，指标值≥80%，我区实际完成95%，完成率118.75%，偏差率18.75%。

c.财政部随文下达新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度，指标值≥80%，我区实际完成95%，完成率118.75%，偏差率18.75%。

d.财政部随文下达种粮主体对一次性补贴的满意度，指标值≥80%，我区实际完成95%，完成率118.75%，偏差率18.75%。

**2022年实际种粮农民一次性项目17260万元指标完成情况分析（该笔资金财政部未随文下达绩效自评目标表，评价使用自治区下达的区域绩效目标表）**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

a.财政部随文下达春小麦补贴缺口面积（万亩），指标值23.08万亩，我区实际完成23.08万亩，完成率100%。

b.财政部随文下达缺口资金（万元），指标值5054.52，我区实际完成5054.52，完成率100%。

c.财政部随文下达小麦补贴面积（万亩），指标值1220.55，我区实际完成1220.55，完成率100%。

d.财政部随文下达剩余补贴资金（万元），指标值，指标值1220.55，我区实际完成1220.55，完成率100%。

**（2）质量指标**

a.财政部随文下达保障粮食安全能力，指标值明显提升，我区实际完成100%，完成率100%。

b.财政部随文下达补贴资金兑付率，指标值100%，我区实际完成100%，完成率100%。

**（3）时效指标**

a.财政部随文下达补贴资金兑付实现，指标值2022年6月30日，我区实际完成100%，完成率100%。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）经济效益指标**

a.财政部随文下达提高种粮农户收益，指标值提高，我区实际完成100%，完成率100%。

**（2）社会效益指标**

a.财政部随文下达提高种粮农民积极性，指标值有所提高，我区实际完成100%，完成率100%。

b.财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题，指标值无，我区实际完成100%，完成率100%。

**3.满意度指标完成情况分析**

a.财政部随文下达实际种粮农民政策补贴群众满意度，指标值≥85%，我区实际完成95%，完成率111.76%，偏差率11.76%。

**2022年实际种粮农民一次性项目19868万元指标完成情况分析（该笔资金财政部未随文下达绩效自评目标表，评价使用自治区下达的区域绩效目标表）**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）数量指标**

a.财政部随文下达小麦补贴面积，指标值1168.7万亩，我区实际完成1168.7万亩，完成率100%。

b.财政部随文下达补贴资金，指标值19868万元，我区实际完成19868万元，完成率100%。

**（2）质量指标**

a.财政部随文下达保障粮食安全能力，指标值明显提升，我区实际完成100%，完成率100%。

b.财政部随文下达补贴资金兑付率，指标值100%，我区实际完成100%，完成率100%。

**（3）时效指标**

a.财政部随文下达补贴资金兑付实现，指标值2022年9月30日，我区实际完成100%，完成率100%。

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）经济效益指标**

a.财政部随文下达提高种粮农户收益，指标值提高，我区实际完成100%，完成率100%。

**（2）社会效益指标**

a.财政部随文下达提高种粮农民积极性，指标值有所提高，我区实际完成100%，完成率100%。

b.财政部随文下达资金使用重大违规违纪问题，指标值无，我区实际完成100%，完成率100%。

**3.满意度指标完成情况分析**

a.财政部随文下达实际种粮农民政策补贴群众满意度，指标值≥85%，我区实际完成95%，完成率111.76%，偏差率11.76%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离的绩效目标：**

**1.未完成的数量指标。**

a.牧区良种补贴数证（万份牛精液单位），指标值818，我区实际完成734.28，完成率89.77%，偏差率10.23%。偏差原因是受新疆7月底以来新冠肺炎疫情影响，伊犁州、乌鲁木齐、昌吉州、塔城地区、巴州等多地项目工作推进影响较大，部分县市良种补贴现场核验、验收工作停滞，资金拨付进展较慢。此外，各地跨区的活畜采购及种畜调运均受到不同程度影响，导致项目实施推进工作相对滞后。

b.种畜禽生产性能测定数量（只、头），指标值39533，我区实际完成31484，完成率79.64%，偏差率20.36%。偏差原因是受新疆7-12月新冠肺炎疫情影响，区内人员和物流基本停滞，导致部分育种场奶样无法及时配送至新疆维吾尔自治区乳品质量监测中心进行检测监测，奶牛生产性能测定工作受阻，导致项目测定任务量相对滞后。

**2.未完成的时效指标。**

耕地地力保护补贴发放时限，指标值6月30日，我区实际完成为2022年7月15日，偏差原因为2022年补贴资金实际到位较晚，补贴资金分批拨付至各地时间分别为4月底至6月中旬。且我区耕地地力保护补贴主要对小麦、玉米、青贮饲料、苜蓿和特色经济作物种植耕地进行补贴，除冬小麦外，其余作物均为春季播种，5月底方可完成播种。冬小麦补贴面积核实需在返青后开展，我区冬小麦越冬期自然灾害时有发生（区域性低温冻害、雪腐病、雪霉病及野生动物损害），补贴面积较播种面积发生变化，因此各地还需对冬小麦补贴面积再次核定，对补贴资金兑付进度产生了一定影响。

**3.完成率超出30%及以上指标。**

农业生产托管服务面积（万亩），指标值160，我区实际完成386.6，完成率241.63%，偏差率141.63%，偏差原因是主要由于下达任务面积按照100元/亩上限补助标准，各项目县结合实际根据不同作物、不同环节等科学确定财政补助标准，实际补助服务面积均大于任务面积，符合项目实施方案要求。

**（二）下一步改进措施**

**a.项目实施过程中存在不足**

各地州市开展绩效管理工作水平有待提高。从各地州市项目绩效自评情况反映，很多地州市存在绩效管理意识不强，绩效管理队伍不专业，造成项目绩效管理不规范。资金支付进度落后于项目建设进度，资金支出进度与任务完成情况有偏差。

**b.下一步工作实施改进措施**

自治区农业农村厅将在及时完善相关政策、加强资金使用的督导、推动大专项任务按时完成、强化绩效目标管理、提升沟通协调能力等方面有序开展工作，根据实际情况，确保专项补助资金按相关要求执行，进一步提高中央财政相关农业转移支付资金的使用效益。

1.加强资金执行过程管理和制度落实落地。一是加快资金发放进度。配合财政部门督促指导未完成资金发放的县（市、区）加快资金发放进度，加大调度力度和频率，协调出现的问题，确保所有项目资金执行完毕。二是加大项目调度力度。实行常规项目“月调度”、重点项目“周调度”、重大项目“三天一调度”，及时调度各类项目开复工及项目实施进度情况，梳理总结项目执行存在的问题，压实各环节责任，进一步加快项目实施进度和资金支出率。

2.加强部门沟通协作，确保政策落实到位。加强农业农村、财政部门工作的联动性，建立工作联动机制，按照职责分工抓好农机购置补贴各项工作的落实。充分发挥农机购置补贴领导小组对补贴工作重大事项的决策、指导、监督作用，增强工作的积极性、主动性。根据《指导意见》精神，积极引入第三方参与农机购置补贴重点环节抽查监督。继续推进廉政文化建设，加强廉政风险防控动态管理，进一步加强对中央农机购置补贴资金使用的监管，严禁挤占挪用，确保资金运管安全，使用高效，执行到位，主动接受纪检监察部门监督和审计部门的专项审计，进一步推进农机购置补贴政策改革，确保中央农机购置补贴政策科学高效规范廉洁实施。

3.加强信息公开和政策培训。继续监督指导各地州、县市抓好对农机购置补贴政策实施情况监管和信息公开，要求各补贴实施县市公布补贴相关政策、资金规模、补贴程序、监督管理情况、投诉咨询电话等。继续加强对基层具体从事农机购置补贴工作人员的政策培训和廉政教育，经常性开展项目执行情况督导检查，规范行政权力运作，提高行政效能，健全监督制约长效机制。

**四、绩效自评结果及拟应用和公开情况**

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度自治区农业生产发展资金项目（541970.6万元）综合评价自评得分为96.39分，其中：预算执行8.35分、产出指标48.04分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年实际种粮农民一次性项目（17260万元）综合评价自评得分为100分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

3.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年实际种粮农民一次性项目（19868万元）综合评价自评得分为100分，其中：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

4.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

5.评价结果将在我单位门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2022年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农业生产发展）

2022年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（2022年实际种粮农民一次性项目）

**附件：**

**中央对地方专项转移支付区域绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 农业生产发展资金 | | | | |
|
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | 资金使用单位 | 各地州农业农村主管部门 | |
| 资金投入情况 （万元） | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） | |
| 年度资金总额： | 541970.6 | 482660.01 | 89.06% | |
| 其中：中央财政资金 | 541970.6 | 482660.01 | 89.06% | |
| 地方资金 |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 一要突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及农业农村部关于农业农村高质量发展的重大决策部署，围绕农业农村领域重点目标任务，主动跟上去、迎上去、落下去，确保为重大决策、重大政策、重大部署、重点任务落地落实提供资金保障和有力支撑。二要强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，并与上年进行比较分析，研究变化趋势，形成有对比、有分析的资金分配方案，更好体现支持的必要性和突出效果。三是要提出约束性要求。对照资金分配使用需要达到的目标、任务、效果等，明确实施主体必须完成哪些绩效指标、约束指标、硬性指标。 | | 无 | |
| 下达及时性 | 2021年10月29日《财政部关于提前下达2022年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2021〕114号文）下达334641万元。 2022年3月11日《财政部关于下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕16号文）下达38356万元。 2022年3月25日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕24号文）下达10000万元。 2022年4月19日《财政部关于下达2022年农业生产发展资金预算的通知》（财农〔2022〕38号文）下达191960万元。 2022年4月26日根据《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕27号文）2022年5月22日《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕36号文）共计将32986.4万元统筹整合支持脱贫攻坚。实际用于农业生产发展资金579098.6万元。 2022年4月26日《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕27号文）2022年5月22日《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2022〕36号文）将32986.4万元统筹整合支持脱贫攻坚。将剩余579098.6万元分解下达各地州，资金分解下达及时。 | | 无 | |
| 拨付合规性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件拨付资金，资金拨付合规。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件使用资金，资金使用合规。在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。 | | 无 | |
| 执行准确性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件执行资金，资金执行合规。因疫情封闭等原因，资金执行受到影响，后续将按计划支付完毕。 | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<新疆维吾尔自治区区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。 | | | 2022年完成农机购置与应用补贴机具数48500台，绿色高质高效行动县数量31个，高素质农民培育数量26480人，粮改饲结构调整面积107.73万亩，新建设优势特色产业集群2个，新创建农业产业强镇7个。完成春小麦补贴面积2717.33万亩。发展粮食适度规模经营；提高农机化水平，支持优势特色主导产业发展，培育新型农业经营主体，推动农业结构调整，开展耕地休耕试点，粮改饲，推广绿色高质高效技术，开展国家现代农业产业园创建和农业强镇示范建设，推动畜牧业转型升级，推动畜禽粪污资源化利用，推广牧区畜牧良种，项目绩效目标基本完成。 | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农机购置与应用补贴机具数（台（套）) | 48000 | 48500 |  |
| 开展农机购置与应用补贴试点（个） | 1 | 1 |  |
| 开展农机研发制造推广应用一体化试点（个） | 1 | 1 |  |
| 绿色高质高效行动县数量（个） | 26 | 31 |  |
| 站层农技人员培训数（人） | 4000 | 4000 |  |
| 农业科技示范展示基地数量（个） | 166 | 169 |  |
| 糖料蔗良种推广面积（万亩） | - | - |  |
| 糖料蔗良法技术推广面积（万亩） | - | - |  |
| 天然橡胶良种良法推广面积（万亩） | - | - |  |
| 支持奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造的数量（个） | 50 | 53 |  |
| 农产品产地冷藏保鲜设施建设数量（个） | 70 | 70 |  |
| 支持的农民合作社数量（个） | 310 | 331 |  |
| 支持的家庭农场数量（个） | 170 | 177 |  |
| 农业生产托管服务面积（万亩） | 160 | 386.6 | 主要由于下达任务面积按照100元/亩上限补助标准，各项目县结合实际根据不同作物、不同环节等科学确定财政补助标准，实际补助服务面积均大于任务面积，符合项目实施方案要求。 |
| 高素质农民培育数量（人） | 25450 | 26480 |  |
| 新创建国家现代农业产业园数量（个） | 2 | 2 |  |
| 农村实用人才带头人示范培训数量（人） | 700 | 700 |  |
| 新建设优势特色产业集群数量（个） | 2 | 2 |  |
| 新创建农业产业强镇数量（个） | 7 | 7 |  |
| 高产优质苜蓿种植面积（万亩） | 4.3 | 4.3 |  |
| 牧区良种补贴数证（万份牛精液单位） | 818 | 734.28 | 受新疆7月底以来新冠肺炎疫情影响，伊犁州、乌鲁木齐、昌吉州、塔城地区、巴州等多地项目工作推进影响较大，部分县市良种补贴现场核验、验收工作停滞，资金拨付进展较慢。此外，各地跨区的活畜采购及种畜调运均受到不同程度影响，导致项目实施推进工作相对滞后 |
| 粮改饲结构调整面积（万亩） | 104 | 107.73 |  |
| 支持发展地理标志农产品数量（个） | 7 | 7 |  |
| 生猪良种补贴数（万头） | - | - |  |
| 支持国家级畜禽遗传资源保护品种保护单位（场、区、库）数量（个） | 8 | 8 |  |
| 种畜禽生产性能测定数量（只、头） | 39533 | 31484 | 受新疆7-12月新冠肺炎疫情影响，区内人员和物流基本停滞，导致部分育种场奶样无法及时配送至新疆维吾尔自治区乳品质量监测中心进行检测监测，奶牛生产性能测定工作受阻，导致项目测定任务量相对滞后。 |
| 项目实施县新增犊母牛年增长率 | - | - |  |
| 项目实施县牛羊肉产量增幅 | - | - |  |
| 建设高效优质蜂产业发展示范区（个） | - | - |  |
| 乡村产业振兴带头人“头雁”培育数做（人） | 600 | 600 |  |
| 农作物高效蜂授粉面积（万亩） | 1 | 1 |  |
| 奶业生产能力提升整县推进县数量（个） | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化率 | 85.40% | 85.50% |  |
| 农业主推技术到位率 | ≥95% | 95% |  |
| 小麦弱苗转壮及稳产增产效果 | 明显 | 100% |  |
| 时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日 | 2022年7月15日 | 2022年补贴资金实际到位较晚，补贴资金分批拨付至各地时间分别为4月底至6月中旬。且我区耕地地力保护补贴主要对小麦、玉米、青贮饲料、苜蓿和特色经济作物种植耕地进行补贴，除冬小麦外，其余作物均为春季播种，5月底方可完成播种。冬小麦补贴面积核实需在返青后开展，我区冬小麦越冬期自然灾害时有发生（区域性低温冻害、雪腐病、雪霉病及野生动物损害），补贴面积较播种面积发生变化，因此各地还需对冬小麦补贴面积再次核定，对补贴资金兑付进度产生了一定影响。 |
| 成本指标 | 绿色高质高效创建项目区节本增效水平 | 5% | 5% |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 农业信贷担保业务规模 | 稳健发展 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 服务小农户面积和服务规模经营水平 | 提高 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 推广应用农业绿色高质高效技术模式（个） | 13 | 13 |  |
| 可持续影响指标 | 高效协同重大技术推广机制模式 | - | - |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 高素质农民培育满意度 | ≥85% | 95% |  |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | ≥80% | 95% |  |
| 新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度 | ≥80% | 95% |  |
| 种粮主体对一次性补贴的满意度 | ≥85% | 95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |

**附件：**

**中央对地方专项转移支付区域绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 中央财政农业生产发展专项（2022年实际种粮农民一次性项目） | | | | |
|
| 中央主管部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅、农业农村厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | 资金使用单位 | 农业农村厅种植业和农药管理处 | |
| 资金投入情况 （万元） | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） | |
| 年度资金总额： | 17260 | 17260 | 100% | |
| 其中：中央财政资金 | 17260 | 17260 | 100% | |
| 地方资金 |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 按照我区粮食主导品种，确定为种植冬、春小麦的生产者。根据各地州种植情况分配资金。补贴标准为：按照小麦种植面积应补尽补的原则，按照219元/亩的标准优先保障春小麦面积增加部分；其余资金按照10元/亩的补贴标准，对小麦种植面积进行补贴。补贴方式：本次实际种粮农民一次性补贴与耕地地力保护补贴统筹使用，耕地地力保护补贴资金存在结余的地区，可与此次安排的一次性补贴资金一并统筹发放，提高资金使用效益。使实际种粮农民直接受益。 | | 无 | |
| 下达及时性 | 2022年5月21日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕46号文）下达新疆种粮农民一次性补贴资金项目17260万元。2022年3月31日《关于下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（新财农〔2022〕17号文）资金分解下达及时。 | | 无 | |
| 拨付合规性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件拨付资金，资金拨付合规。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 参照自治区统一规定的春小麦补贴标准、条件和程序，制定补贴政策实施方案。实行逐级申报审核，严肃发放程序，坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊行为发生，确保实际种粮农民一次性补贴政策到户到人。 | | 无 | |
| 执行准确性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件执行资金，资金执行合规。 | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1：全面完成中央财政农业生产发展专项要求的任务目标 目标2：按自治区实施方案要求及时完成项目资金支付 | | | 全面完成中央财政农业生产发展专项要求的任务目标，项目资金支付接近自治区序时进度，在全国支付率排名靠前。 | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 春小麦补贴缺口面积（万亩） | 23.08 | 23.08 |  |
| 缺口资金（万元） | 5054.52 | 5054.52 |  |
| 小麦补贴面积（万亩） | 1220.55 | 1220.55 |  |
| 剩余补贴资金（万元） | 12205.5 | 12205.5 |  |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | 明显提升 | 100% |  |
| 补贴资金兑付率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴资金兑付实现 | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 提高种粮农户收益 | 提高 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提高种粮农民积极性 | 有所提高 | 100% |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 实际种粮农民政策补贴群众满意度（%） | ≧85% | 95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |

**附件：**

**中央对地方专项转移支付区域绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | | 中央财政农业生产发展专项（2022年实际种粮农民一次性项目） | | | | |
|
| 中央主管部门 | | 新疆维吾尔自治区财政厅、农业农村厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 | | 资金使用单位 | 农业农村厅种植业和农药管理处 | |
| 资金投入情况 （万元） | |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 预算执行率 （B/A×100%） | |
| 年度资金总额： | 19868 | 19868 | 100% | |
| 其中：中央财政资金 | 19868 | 19868 | 100% | |
| 地方资金 |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 资金管理情况 | |  | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | 按照我区粮食主导品种，确定为种植冬、春小麦的生产者。根据各地州种植情况分配资金。补贴标准为：按照小麦种植面积应补尽补的原则，按照219元/亩的标准优先保障春小麦面积增加部分；其余资金按照10元/亩的补贴标准，对小麦种植面积进行补贴。补贴方式：本次实际种粮农民一次性补贴与耕地地力保护补贴统筹使用，耕地地力保护补贴资金存在结余的地区，可与此次安排的一次性补贴资金一并统筹发放，提高资金使用效益。使实际种粮农民直接受益。 | | 无 | |
| 下达及时性 | 2022年5月21日《财政部关于再次下达2022年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（财农〔2022〕46号文）下达新疆种粮农民一次性补贴资金项目17260万元。2022年3月31日《关于下达2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（新财农〔2022〕17号文）资金分解下达及时。 | | 无 | |
| 拨付合规性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件拨付资金，资金拨付合规。 | | 无 | |
| 使用规范性 | 参照自治区统一规定的春小麦补贴标准、条件和程序，制定补贴政策实施方案。实行逐级申报审核，严肃发放程序，坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊行为发生，确保实际种粮农民一次性补贴政策到户到人。 | | 无 | |
| 执行准确性 | 按照《新疆维吾尔自治区财政厅 农业农业农村厅关于印发<新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法>的通知》（新财规〔2020〕17号文）等文件执行资金，资金执行合规。 | | 无 | |
| 预算绩效管理情况 | 按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于印发<自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（新财预〔2017〕21号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区农业相关转移支付资金绩效管理办法实施细则>的通知》（新财规〔2020〕15号）等相关文件要求，自治区农业农村厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。 | | 无 | |
| 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。 | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1：全面完成中央财政农业生产发展专项要求的任务目标 目标2：按自治区实施方案要求及时完成项目资金支付 | | | 全面完成中央财政农业生产发展专项要求的任务目标，项目资金支付接近自治区序时进度，在全国支付率排名靠前。 | | |
|
|
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 小麦补贴面积 | 1168.7万亩 | 1168.7万亩 |  |
| 补贴资金 | 19868万元 | 38356万元 |  |
| 质量指标 | 保障粮食安全能力 | 明显提升 | 明显提升 |  |
| 补贴资金兑付率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴资金兑付实现 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 |  |
| 成本指标 | 提高种粮农户收益 | 提高 | 提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高种粮农民积极性 | 有所提高 | 100% |  |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% |  |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 实际种粮农民政策补贴群众满意度（%） | ≧85% | 95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | |