## 18新疆债23
2018年新疆维吾尔自治区(地州市)教育类项目专项债券(一期)-2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五期) 对应项目情况
所属区域 | 项目名称 | 总投资 | 融资性资金 | 申请本期债券 | 建设周期 | 预期收益 | 计划开工日期（××年××月） | 计划竣工日期（××年××月） | 目前形象进度（可以语言描述） | 建设状态（未开工/在建/已完工） | 截至2018年12月末已投资（亿元） | 跟踪期内项目已投资（亿元） |  |  | 截至2018年12月末已实现收益（亿元） | 跟踪期内项目收益（亿元）
| 项目名称 | 总投资 |  | 申请本期债券 | 建设周期 | 预期收益 | [5 empty] | （截至2018年12月末） |  |  |  | （截至2018年12月末）
| 项目名称 | 总投资 |  | 申请本期债券 | 建设周期 | 预期收益 | [5 empty] | 资本金 | 使用债券资金 | 其他债务融资 |  | 经营性收益 | 财政补贴
克拉玛依市 | 克拉玛依工程教育基地 | 41.67 | 9.57 | 3.5 | 2011.8 ~2020.12 | 6.64 | 2011-08-01 | 2020-12-01 | 已完成克拉玛依工程教育基地项目的安防二期90%、六栋宿舍楼90%、3栋公寓楼90%、3号学生餐厅90%、图文信息中心90%、场地及景观改造90%，主体工程完工90%。 | 在建 | 33.5 | 30 | 3.5 |  | 0.15 | 0.15
伊犁州 | 伊宁卫生学校新校区建设 | 1.58 | 0.88 | 0.1 | 2012.4 ~2018.10 | 1.63 | 2012年10月 | 2018年10月 | 伊宁卫生学校新校区建设，占地面积约为249.8亩，共新建7栋楼，总建筑面积78000平方米，现已全部完工竣工验收，主体工程完工100%。 | 已完工 | 1.58 | 0.89 | 0.1 | 0.59
阿勒泰地区 | 阿勒泰地区第二高级中学新校区建设项目 | 2.48 | 1.11 | 0.1 | 2014 ~2016.7 | 0.72 | 2013-09-01 | 2015-10-01 | 新校区生活区、教学区楼房主体及配套附属工程设施已完工并投入使用，项目已100%完成。 | 已完工 | 2.465 | 0.865 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.02
合计 |  | 45.73 | 11.56 | 3.7 | 0 | 8.99 |  |  |  |  | 37.545 | 31.755 | 3.7 | 2.09 | 0.35 | 0.17
Note on P5: 车云亭: 实现收益为项目总收入扣除运营支出，其中运营支出不含财务费用及其他非付现支出
Note on D8: 车云亭: 克拉玛依工程教育基地已投32.10亿元已全部置换为政府一般债券，由一般公共预算收入统筹偿还，不占用项目收益。

## 18新疆债24
2018年新疆维吾尔自治区(地州市)医疗类项目专项债券(一期)-2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六期) 对应项目情况
所属区域 | 项目名称 | 总投资 | 其中：政府性资金 | 自有资金 | 融资性资金 | 其他 | 建设周期 | 申请本期债券额度 | 预期收益 | 计划开工日期（××年××月） | 计划竣工日期（××年××月） | 目前形象进度（可以语言描述） | 建设状态（未开工/在建/已完工） | 截至2018年12月末已投资（亿元） | 跟踪期内项目已投资（亿元） |  |  | 截至2018年12月末已实现收益（亿元） | 跟踪期内项目收益（亿元）
[15 empty] | （截至2018年12月末） |  |  |  | （截至2018年12月末）
[15 empty] | 资本金 | 使用债券资金 | 其他债务融资 |  | 经营性收益 | 财政补贴
伊犁州 | 新华医院新址建设项目 | 6.13 | 0 | 2.28 | 3.85 | 0 | 2014.4~2017.5 | 0.3 | 6.78 | 2014年4月 | 2017年5月 | 新华医院新址建设项目，主要用于综合楼建设，按计划完工面积96116平方米，保障楼面积4992平方米，项目主体工程100%。 | 已完工 | 5.48 | 1.82 | 0.3 | 3.36 | 3.06
| 中医医院、哈医医院、哈医药研究所医疗综合楼建设项目 | 2.98 | 0.15 | 0.43 | 2.4 | 0 | 2011.8~2014.11 | 0.3 | 5.98 | 2011-08-01 | 2014-11-01 | 累计完成项目总建筑面积68644平方米，其中医疗综合楼建筑面积55634.29平方米，裙楼建筑面积13009.71平方米，项目主体工程100%。 | 已完工 | 2.98 | 0.03 | 0.3 | 0 | 7.43 | 0.5 | 0.05
| 伊犁州友谊医院开发区分院项目建设 | 4.49 | 0 | 1.31 | 3.18 | 0 | 2013.6~2018.9 | 0.2 | 11.01 | 2013-06-01 | 2018-09-01 | 累计完成项目建筑面积101404平方米，主要建设内容包括门诊医技楼，儿科中心，肿瘤中心，液氧站等，总体工程量达80%。 | 在建 | 4.49 | 0.1 | 0.2
克拉玛依市 | 克拉玛依医学基地（中心医院改造迁建工程） | 15 | 1.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2017.4~2020.12 | 1.5 | 24.85 | 2017-04-01 | 2020-12-01 | 已完成克拉玛依医学基地（中心医院改造迁建工程）主体项目的90%，工程总进度完工90%。 | 在建 | 4.84 | 3.34 | 1.5 |  | 0.07 | 0.07
| 乌尔禾医院(含综合门诊楼) | 1.86 | 1.26 | 0 | 0.6 | 0 | 2017.7~2019.6 | 0.3 | 12.8767 | 2017年7月 | 2019年11月 | 已完成乌尔禾医院（含综合门诊楼）项目的门诊楼主体建设及外部装修、住院楼地基搭建，已完成门诊楼建设的90%，主体工程完工54%。 | 在建 | 0.9644 | 0.3644 | 0.3
阿勒泰地区 | 地区人民医院内科楼建设 | 1.38 | 0.34 | 0 | 0.75 | 0.29 | 2016.7~2019.7 | 0.3 | 5.11 | 2016-07-01 | 2020-05-01 | 内科楼主体已完成100%，相关配套设施和设备采购安装完成70%。 | 在建 | 1.2 | 0.45 | 0.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0
| 地区人民医院外科楼建设 | 2.02 | 0.7 | 0 | 1.15 | 0.17 | 2014.4~2016.8 | 0.1 |  | 2014-04-01 | 2018-12-01 | 外科楼主体及内部配套设施和设备采购已100%完工并投入使用 | 已完工 | 1.78 | 0.63 | 0.1 | 1.05 | 0.47 | 0.47 | 0
| 地区哈萨克医院南区二、三期建设项目 | 2.2 | 1.67 | 0 | 0.5 | 0.03 | 2014.6~2018.10 | 0.1 | 5.49 | 2014-06-01 | 2017-06-01 | 阿勒泰地区哈萨克医医院南区二、三期建设项目主体已完成80%，相关配套设施和设备采购安装已完成40%。 | 在建 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.09 | 0.05 | 0.04
| 阿勒泰地区妇幼计生服务中心业务楼项目 | 0.39 | 0.284 | 0 | 0.1 | 0.002 | 2014.5~2016.9 | 0.1 | 0.75 | 2013-05-01 | 2015-10-01 | 妇幼计生业务楼主体工程已完工，相关附属设施已完工，项目已100%完成。 | 已完工 | 0.39 | 0.29 | 0.1 | 0 | 0.016 | 0.006 | 0.01
合计 |  | 36.45 | 5.904 | 4.02 | 26.03 | 0.492 | 0 | 3.2 | 72.8467 |  |  |  |  | 24.3244 | 8.7244 | 3.2 | 5.26 | 11.136 | 1.096 | 0.1
Note on S5: 车云亭: 实现收益为项目总收入扣除运营支出，其中运营支出不含财务费用及其他非付现支出

## 18新疆债25
2018年新疆维吾尔自治区(地州市)生态建设类专项债券(一期)-2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十七期) 对应项目情况
所属区域 | 项目名称 | 总投资 | 建设周期 | 申请本期债券额度 | 预期收益 | 计划开工日期（××年××月） | 计划竣工日期（××年××月） | 目前形象进度（可以语言描述） | 建设状态（未开工/在建/已完工） | 截至2018年12月末已投资（亿元） | 跟踪期内项目已投资（亿元） |  |  | 截至2018年12月末已实现收益（亿元） | 跟踪期内项目收益（亿元）
[11 empty] | （截至2018年12月末） |  |  |  | （截至2018年12月末）
[11 empty] | 资本金 | 使用债券资金 | 其他债务融资 |  | 经营性收益 | 财政补贴
博州本级 | 赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目 | 5.69 | 2017.6~2019.6 | 2 | 10.01 | 2018年06月 | 2020年06月 | 截至2018年末，完成环湖生态绿道10公里的24.3%、完成8万立方米生态抛石固案工程的100%、完成5万平方米停车场工程100%等，已完成工程总进度为45.69% | 在建 | 3.6 | 0.6 | 2 |  | 0
温泉县 | 温泉县圣泉、天泉、博格达尔山生态基础设施建设项目 | 2.39 | 2016.7~2019.10 | 0.55 | 0.88 | 2016年7月 | 2019年10月 | 完成建设面积10142亩，停车场20800㎡，垃圾处理站8座，环保公厕11座，给水排水设施、电力设施包括水主管（管径110mm）14.04km，供热设施包括DN125供热管线602km等，完成工程进度100%。 | 已完工 | 1.6 |  | 0.55 |  | 0
温泉县 | 温泉县北鲵生态保护综合工程建设项目 | 0.42 | 2018.3~2018.12 | 0.35 | 0.55 | 2018年3月 | 2018年12月 | 完成博物馆、科技馆、规划馆、地热馆建筑面积9808平方米、乌兰牧骑演艺厅建筑面积8256平方米建设，完成工程进度100%。 | 已完工 | 0.42 | 0.07 | 0.35 |  | 0
合计 |  | 8.5 | — | 2.9 | 11.44 |  |  |  |  | 5.62 | 0.67 | 2.9 | 0 | 0
Note on O5: 车云亭: 实现收益为项目总收入扣除运营支出，其中运营支出不含财务费用及其他非付现支出

## 18新疆债28
2018年新疆维吾尔自治区(地州市)医疗类项目专项债券(二期)-2018年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十九期) 对应项目情况
所属区域 | 项目名称 | 总投资 | 申请债券额度 | 建设周期 | 债券存续期预期总收益 | 计划开工日期（××年××月） | 计划竣工日期（××年××月） | 目前形象进度（可以语言描述） | 建设状态（未开工/在建/已完工） | 截至2018年12月末已投资（亿元） | 跟踪期内项目已投资（亿元） |  |  | 截至2018年12月末已实现收益（亿元） | 跟踪期内项目收益（亿元）
[11 empty] | （截至2018年12月末） |  |  |  | （截至2018年12月末）
[11 empty] | 资本金 | 使用债券资金 | 其他债务融资 |  | 经营性收益 | 财政补贴
自治区本级 | 新疆医科大学附属肿瘤医院新建门诊综合楼项目 | 2.61 | 1 | 2017.7~2020.12 | 15 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 主体建设已完工，正在进行内部装修 | 在建 | 1.18 | 0.18 | 1 | 0 | 0
自治区本级 | 新疆维吾尔自治区儿童医院门、急诊病房1号综合楼建设项目 | 6.38 | 1.5 | 2017.6~2020.12 | 16.04 | 2014-08-01 | 2020-12-02 | 楼房主体已经完工，其他配套设施（人防、弱电、装修等)未完工 | 在建 | 2.77 | 1.27 | 1.5
乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐儿童医院（城北）项目 | 24.24 | 2.5 | 2017~2020 | 52.56 | 2017-09-01 | 2020-12-01 | 已完成儿童医院（城北）项目土建部分工程进度已达到50%，目前处于在建阶段。 | 在建 | 2.78 | 0 | 2.5 | 0.28 | 6.42 | 6.42 | 0
合计 |  | 33.23 | 5 | — | 83.6 |  |  |  |  | 6.73 | 1.45 | 5 | 0.28 | 6.42 | 6.42 | 0
Note on O5: 车云亭: 实现收益为项目总收入扣除运营支出，其中运营支出不含财务费用及其他非付现支出