附件1：

新疆彩票市场调控资金专项转移支付资金

2018年度绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：中央彩票市场调控资金

实施单位（公章）：新疆福利彩票发行中心

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：冯志垠

填报时间： 2019 年  1月  28 日

一、基本情况

（一）中央下达彩票市场调控资金专项转移支付预算和绩效目标情况

2017年11月，中国福利彩票发行管理中心下发了《关于转发<财政部关于提前下达2018年彩票市场调控资金预算指标的通知>通知》（中彩发字〔2017〕164号），根据《财政部关于提前下达2018年彩票市场调控资金预算指标的通知》（财综〔2017〕61号），财政部2018年向我区财政厅下达了3290万元彩票市场调控资金预算指标，专项用于提升彩票销售网点能力和规范彩票市场秩序，资金下达率100%。

# （二）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

1、自治区分解下达预算情况

2017年12月，自治区财政厅根据《关于拨付自治区福利彩票发行中心2018年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2017〕39号），向我中心拨付了1737万元中央彩票市场调控资金预算指标，专项用于福利彩票销售机构即开票销售展示柜布局、福利彩票销售网点的标准化建设以及规范彩票市场秩序。

2、绩效目标情况

彩票销售额大于等于上年销售额的90%；投注终端数量大于等于上年数量的95%；彩票销售网点数大于等于3150个；福利彩票品种数量9个；延迟开奖等彩票销售安全事故发生率小于等于0.1%；开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率100%；彩票公益金筹集量大于等于上年90%；销售网点满意度大于等于95%。

- 绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

1、制定项目实施方案，明确实施时间、实施范围、实施项目、实施步骤。

2、明确责任分工，资金分配比例。

（二）组织过程。

1、申请额度。2、项目报批。3、下发通知。

4、项目建设。5、投注站的审批流程及要求。

6、项目验收。7、档案的建立和留存。8、下拨资金。

9、评估总结。

（三）分析评价。

1、全疆投注站标准化建设项目

建设工作完成后，我区标准化销售点数量达到2400个，销售根基大大增强，在下一轮的市场竞争中，占据相对优势地位，将为销量稳步增长奠定坚实的基础。

2、开展销售展示柜的推广营销项目

即开票展示柜促销活动市场反映较好，扩大了彩民群体，促进了销量增长，达到了预期效果。

3、“369 途昂走”的促销活动

历年来投入资金最多的一次促销活动，各地（州、市）福彩中心已积极做好宣传工作，保障此次促销活动实现预期效益。

三、综合评价结论

通过投注站标准化建设及销售展示柜的营销活动，我中心网点和即开票展示柜的销售根基大大增强，在市场竞争中，占据相对优势地位，将为销量稳步增长奠定坚实的基础。2018年共计销售福利彩票52.22亿元，增幅13.21%,销售总量居全国第十七位，增幅居全国第三位,筹集社会公益金15.35亿元。项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显

四、绩效目标实现情况分析

# （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2017年12月，自治区财政厅下达了资金拨付文件，提前告知了资金额度。2018年1月底，自治区财政厅将资金预算指标下达到我中心。

- 项目资金执行情况分析

全疆1540个年销量60万元以上的福彩专卖店实施标准化项目建设使用1058.63万元。为扩大了彩民群体，开展销售展示柜的推广营销项目，使用142万元。即开票“369 途昂走”的促销活动使用531万元。截止2018年底，实际支出1731.63万元，结余资金5.37万元。资金结余的主要原因是，2018年，投注站标准化建设项目中，由于个别申报投注站退机或地址变更待等特殊原因，无法按计划开展，形成了资金结余。结余资金将在2019年度继续使用。

3.项目资金管理情况分析

项目资金的使用和管理，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。严格按照《自治区彩票市场调控资金管理暂行办法》（新财综〔2016〕46号）等相关规定执行，进一步规范资金使用途径、范围，严把审核关，杜绝截留、挪用、挤占情况的发生。同时，加强对资金使用的跟踪监管，按月向财政部门报送资金跟踪反馈单，确保了项目资金的规范管理和各项任务的顺利完成。

# （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

1、2018年，完成1540个彩票销售点实施标准化项目建设，实际完成1540个彩票销售点实施标准化项目，完成2018年彩票销售点实施标准化项目建设的100%，达到了年初制定的绩效目标任务。

2、2018年，全区福彩开展销售展示柜的推广营销1177个销售展示柜，实际完成1177个销售展示柜，完成率为 100%，达到了年初制定的绩效目标任务。

3、2018年，采购18台大众途昂车，完成率为100%，达到了年初制定18台的绩效目标任务。

（2）质量指标

1、2018年，通过第三方监理单位的统一验收后，我中心按实际验收结果拨付项目支持资金，我中心通过了第三方监理单位的统一验收，完成了年初制定的目标任务。

2、2018年，采购的18台大众途昂车均有合格证，完成了年初制定的目标任务。

（3）时效指标

2018年，我中心在6月至11月如期完成所有项目，达到了年初制定的绩效目标任务。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

1、标准化建设销售点彩票销量实现同比增长，达到了年初制定的绩效目标任务。

2、彩票日均销量环比增长85%，达到了年初制定的绩效目标任务。

3、截止1月20日已完成6000万元销售目标，完成率100%，达到了年初制定的绩效目标任务。

（2）社会效益

通过投注站标准化建设及销售展示柜的营销活动，我中心网点和即开票展示柜的销售根基大大增强，扩大了影响力的同时也扩大了购买群体，在市场竞争中，占据相对优势地位，将为销量稳步增长奠定坚实的基础。2018年，共计销售福利彩票52.22亿元，筹集自治区福利彩票公益金7.72亿元，完成上年筹集量的108%，达到了年初制定的绩效目标任务。

（3）生态效益

无生态效益指标。

（4）可持续影响

1、销售根基大大增强，占据相对优势地位，站稳销售根基，提升了销量、扩大了购买群体，为销量稳步增长奠定了坚实的基础。达到了年初制定的绩效目标任务。

2、在促销活动开展一个月内，实际月销量达到6000万元以上，完成了年初制定的绩效目标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

1、2018年，福利彩票扩大影响力，吸引了更多的彩民，提升彩票销量、扩大了购买群体，达到了年初制定的绩效目标任务。

2、截止1月20日，促销奖品实际兑出12台，未能达到年初制定的18台促销活动奖品全部兑出的绩效目标任务，制定2019年指标值时会更加严谨。

- 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年，彩票市场调控资金专项转移支付资金严格按照年初制定的绩效目标使用，未偏离年初制定的绩效目标。下一步，中心将继续强化资金管理，督促指导单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

- 绩效自评结果应用和公开情况

我中心将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，将2018年绩效评价结果作为2019年度制定政策和确定资金使用方向的重要依据，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告在单位网站上进行公开，接受社会监督。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）工作经验

1、建立绩效评价相关工作制度，完善体系建设，对工作规则、操作流程进行明确界定，并对实施主体的权力义务进行规定，形成文件，要求各个处室进行学习，了解自身部门的职能。

2、为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。

（二）问题及建议

1、强化项目预算，做到事前计划、事中控制及监督、事后分析及考核。

2、建立健全项目及部门内部控制制度，保障项目的顺利实施。

3、对基本建设项目加强工程进度及质量监督，保证工程按质按量优质高效完成。

4、建立项目组织领导、监督管理机制，明确项目主体责任，健全管理体系，对项目实施过程进行有效的监督管理。

八、其他需说明的问题。

无

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

| 中央对地方专项转移支付绩效自评表 |
| --- |
| （ 2018 年度） |
| 专项名称 | 中央彩票市场调控资金 |
| 中央主管部门 | 中国福利彩票发行管理中心 |
| 地方主管部门 | 新疆维吾尔自治区民政厅 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区福利彩发行中心 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 1737 | 1731.63 | 99.8% |
|  | 其中：中央补助 | 1737 | 1731.63 | 99.8% |
|  | 地方资金 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 完成率达到100% | 剩余资金5.36万元，完成比例99.8% |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 1540个彩票销售点实施标准化项目建设 | 完成1540个彩票销售点实施标准化项目建设 | 实际完成1540个彩票销售点实施标准化项目建设 |  |
|  |  |  | 开展销售展示柜的推广营销 | 1177个销售展示柜 | 1177个销售展示柜 |  |
|  |  |  | 采购18台大众途昂汽车 | 采购18台大众途昂汽车 | 实际采购18台大众途昂汽车 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过第三方监理单位的统一验收后，我中心按实际验收结果拨付项目支持资金 | 通过第三方监理单位的统一验收 | 通过第三方监理单位的统一验收 |  |
|  |  |  | 汽车需有合格证 | 18台汽车均有合格证 | 18台汽车均有合格证 |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年6月至11月完成 | 如期完成 | 如期完成 |  |
|  |  |  | 至营销资金用完为止 | 分别16天、10天完成促销活动 | 分别16天、10天完成促销活动 |  |
|  |  |  | 2019年1月1日开始 | 2019年1月1日开展促销活动 | 如期开展 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 标准化建设销售点彩票销量实现同比增长 | 销量实现同比增长 | 销量实现同比增长 |  |
|  |  |  | 日均销量实现环比增长 | 日均销量环比增长85% | 日均销量环比增长85% |  |
|  |  | 社会效益指标 | 扩大影响力，筹集更多的公益金 | 扩大影响力，筹集更多的公益金 | 扩大影响力，筹集更多的公益金 |  |
|  |  |  | 扩大购买群体，筹集更多公益金 | 扩大购买群体，筹集更多公益金 | 扩大购买群体，筹集更多公益金 |  |
|  |  |  | 筹集公益金 | 筹集公益金1200万元 | 筹集公益金1200万元 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 销售根基大大增强，在下一轮的市场竞争中，占据相对优势地位，将为销量稳步增长奠定坚实的基础。 | 站稳销售根基，为销量稳步增长奠定扎实基础 | 站稳销售根基，为销量稳步增长奠定扎实基础 |  |
|  |  |  | 提升销量、扩大购买群体 | 提升销量、扩大购买群体 | 提升销量、扩大购买群体 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扩大影响力，吸引更多的彩民 | 扩大影响力，吸引更多的彩民 | 扩大影响力，吸引更多的彩民 |  |
|  |  |  | 提升销量、扩大购买群体 | 提升销量、扩大购买群体 | 提升销量、扩大购买群体 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |