新疆维吾尔自治区财政厅文件

新财扶〔2019〕4号

关于加强县级扶贫项目资金绩效管理

工作的指导意见

伊犁哈萨克自治州财政局、各地州市财政局：

为贯彻落实《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）等文件精神，进一步加强和规范扶贫项目资金预算绩效管理，更好地发挥扶贫项目资金应有效益，按照《新疆维吾尔自治区财政扶贫项目资金绩效管理办法》《新疆维吾尔自治区县级扶贫项目资金绩效管理操作指南（试行）》，现制定指导意见如下，请各地遵照执行。

一、资金范围

扶贫项目资金是指各级政府及其部门为如期实现脱贫目标，支持脱贫攻坚项目（含对个人和家庭的补助项目）的各类财政资金，包括全部或者部分用于产业扶贫、易地扶贫搬迁、就业扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、基本医疗、社会救助、农村基础设施建设以及光伏扶贫、旅游扶贫、文化扶贫等纳入自治区财政扶贫资金动态监控系统管理的62项财政资金（中央41项、自治区21项），及与财政扶贫项目资金共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等其他资金。

二、工作程序

（一）绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，县级有关部门（单位）应在本级扶贫开发领导小组的统一领导下，在编制年度部门预算、单位预算时，根据中央、自治区和本地区预算编制规定和要求、脱贫攻坚规划等，科学合理测算扶贫项目资金需求，设定扶贫项目资金绩效目标。根据扶贫项目资金绩效管理要求，县级应当设置年度扶贫总体绩效目标、行业层面绩效目标和扶贫项目资金绩效目标。未按要求设定绩效目标或绩效目标设定不合理且不按要求调整的，不得纳入扶贫项目库，也不得进入预算安排和资金分配流程。

1.绩效目标设置。绩效目标应当清晰反映扶贫资金的预期产出和效果，主要包括：一是预期产出，是指扶贫资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况；二是预期效果，是指上述产出预计对经济、社会、环境等带来的影响，以及服务对象或项目受益人对该项产出和影响的满意程度等。

2.绩效目标描述。主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。一是产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等；二是效益指标是对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等；三是满意度指标是反映服务对象或项目受益人认可程度的指标。

3.绩效标准依据。一般包括：一是历史标准，是指自治区范围同类指标的历史数据等；二是行业标准，是指国家、自治区公布的行业指标数据等；三是计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；四是财政部和行业主管部门认可的其他标准。

4.目标设定要求。一是年度扶贫总体绩效目标。县级在编制年度预算时，根据自治区和本级预算编制规定要求，按照本地区脱贫攻坚规划明确的年度脱贫工作任务，设置本级年度扶贫资金总体绩效目标。按照年度预算编制程序和要求，上报县人大审查和批准。二是行业层面绩效目标。县级行业主管部门，应当按照现行扶贫标准，设置行业层面的本级绩效目标。按照年度预算编制程序和要求，上报同级人大审查和批准。三是项目资金绩效目标。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由县级有关部门（单位）设定，随项目预算申报进入项目库，县级部门（单位）依据同级扶贫领导小组的项目批复，修改完善绩效目标并报县财政局。

指向明确。绩效目标要符合法律、法规规定，符合中央和自治区重大决策部署，部门职责及事业发展规划等相关要求，与特定政策目标、资金用途、预算支出内容等紧密相关。

细化量化。项目支出绩效目标应当从数量、质量、成本、效益、可持续影响、满意度等方面衡量项目预算安排及使用效果。做到：年度目标任务明晰，指标使用规范、表述清晰，指标值具体量化（指标值为确定性数值，不能以等级区间替代），不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

合理可行。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，对资金使用具有指导性，避免设立过高或过低目标。相关数据来源规范可信，横向可比。

相应匹配。绩效目标要与部门职责，中央、自治区重大决策和脱贫攻坚规划相适应，与现实需求相匹配，与计划期内的任务数或计划数相对应，与投资额或资金量相匹配。

5.目标设定方法。一是对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性；二是依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，进而确定总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述；三是对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出年度目标和最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。四是通过收集相关基准数据，确定绩效标准，结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标和指标值，明确数据来源，补充相关说明。

6.绩效目标审核。绩效目标由业务主管部门进行汇总和初审。县级财政部门组织有关部门（单位）等成立绩效目标审核工作组进行审核，提出审核意见。绩效目标不符合要求的，有关部门（单位）应反馈项目单位及时修改。审核无误后，有关部门（单位）应按要求通过扶贫资金动态监控系统进行录入填报。一是合规性审核。扶贫项目资金来源是否符合资金使用办法规定的使用方向及相关要求。二是完整性审核。绩效目标的内容是否完整，是否全面反映了项目实施的预期绩效，绩效目标是否明确、清晰，数据来源是否明确可信。三是相关性审核。是否与中央、自治区脱贫攻坚政策相关；是否与当地脱贫攻坚重点工作相关；是否具有现实需求；是否属于脱贫攻坚支持范围；是否对申报的绩效目标设定了相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化。四是适当性审核。资金规模与绩效目标之间是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。五是可行性审核。内容是否科学合理，实施方案是否先进可行；绩效目标是否经过充分论证和合理测算；所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现；是否考虑了成本效益，项目投入产出比是否合理。

7.绩效目标批复与调整。县级财政部门下达扶贫项目资金时，一并批复绩效目标。扶贫项目资金绩效目标批复后，原则上不作调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应当按照绩效目标管理要求办理。扶贫项目及相关预算需要变更的，应当按照规定程序同步调整绩效目标。

（二）绩效运行监控。绩效目标执行监控是根据设定的绩效目标，通过项目跟踪检查、数据统计分析、即时绩效评判等，动态了解和掌握预算资金投入、使用情况，合理掌控绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，及时发现预算执行存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。所有涉及扶贫资金的项目都应实施绩效目标动态监控，县级有关部门（单位）按要求定期填报绩效目标动态监控信息，县级财政部门对填报信息要审核。

1.绩效运行监控的主要内容。为掌握扶贫项目计划的落实和执行情况，预算绩效目标的实现情况，绩效目标执行监控应采取全程跟踪、定期报送、适时督查相结合的方式开展，特别是对项目方案制定、成本控制、支出进度等重点环节审核。具体包括：一是项目方案制定及启动情况。项目实施方案因地制宜、符合脱贫攻坚需求，预算造价、成本控制科学合理，项目按照实施方案及时启动，能够有效支撑绩效目标实现；二是项目计划落实和执行情况。项目预算下达情况，资金支出进度，项目年度工作计划的完成情况、变更情况、验收情况及原因等。三是预算绩效目标的实现情况。综合分析项目阶段性的产出数量、质量、成本及时效等产出成果，以及社会效益、经济效益、环境生态效益及可持续发展影响，对项目执行与年初目标出现偏差的，分析预算执行与预算绩效目标出现偏差的原因，提出改进和完善措施，促进预算绩效目标的顺利实现。

2.绩效运行监控的程序。地县级财政部门应当充分利用相关动态监控信息系统，开展绩效目标执行监控，并负责将扶贫项目资金绩效目标及指标嵌入系统。地县级有关部门（单位）负责填报扶贫项目资金使用情况和绩效目标执行情况并上传相关证明资料，自治区财政厅和财政部驻新疆财政监察专员办事处负责实时监控。一是准备阶段。有关部门（单位）根据明确的年度扶贫项目，拟定绩效目标执行监控工作方案，做好绩效目标执行监控相关准备工作；二是监控阶段。有关部门（单位）应按照县级财政绩效目标执行监控的要求，组织项目实施单位在项目实施期，特别是项目实施的重要节点，收集、整理、分析相关绩效数据信息，并与预算绩效目标及指标等加以比照，及时调整、合理把控项目实施进程，确保项目规范实施，达到预期绩效；三是信息报送。绩效目标执行监控信息定期报送时间节点为：每年3月底、6月底和9月底（财政部动态监控系统有新要求的从其规定）。县级有关部门（单位）应于定期报送时间节点后10个工作日内，向同级财政部门报送绩效目标执行监控情况，并同步通过扶贫资金动态监控系统进行上报。

（三）绩效综合评价。年度预算执行完毕和项目实施完成后，县级有关部门（单位）对照绩效目标及指标值，组织资金使用单位全面开展绩效自评，填报绩效目标完成情况，对未完成目标的分析原因并提出下一步改进措施，并将绩效自评结果及时报送本级财政和扶贫部门。

1.绩效评价时间。所有扶贫资金安排的项目都要开展绩效评价。县级有关部门（单位）应于每年12月31日前向同级财政部门报送年度扶贫项目资金绩效自评情况（财政部动态监控系统有新要求的从其规定）。次年1月15日前，县级财政和扶贫部门形成本级绩效评价自评报告逐级上报自治区。

2.绩效评价内容。主要包括：绩效目标是否科学、项目执行是否有效、资金支出是否达标、绩效目标是否完成、项目效益是否明显。

3.绩效评价实施。县级有关部门（单位）应健全评价组织机构，运用科学的方法，对扶贫项目按规定程序开展绩效评价。评价工作分为部门（单位）自评、财政复评以及重点评价。一是开展自评。年度预算执行完毕和项目实施完成后，县级有关部门（单位）应对照事先确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，填报绩效目标自评表，并报送同级财政部门；二是开展复评。县级财政会同扶贫部门对有关部门（单位）报送的绩效目标自评材料审核通过后，由扶贫项目资金动态监控系统上报；三是进行整改。县级有关部门（单位）应结合绩效目标评价表和财政、扶贫部门等提出的整改意见，及时进行整改，整改情况报财政和扶贫部门；四是重点评价。自治区、地州市财政部门和有关部门（单位）分别从各地汇总上报的扶贫项目中，随机抽取部分项目对绩效目标评价情况进行重点评价。

（四）评价结果运用。绩效自评结果和抽查结果应当作为有关部门（单位）改进管理、调整财政支出方向和安排以后年度预算的重要依据。

1.加强项目管理。县级有关部门（单位）应根据执行监控信息和绩效评价结果，调整优化脱贫攻坚政策，改进项目管理。

2.完善资金管理。县级财政部门应根据绩效目标审核、执行监控信息和绩效自评审核结果，优化扶贫项目资金安排，调整资金拨付方式，建立扶贫项目资金绩效管理和资金分配挂钩机制。

3.强化跟踪问效。县级财政部门应加大实地抽查和跟踪问效力度，督促有关部门（单位）管好用好扶贫资金，如期完成脱贫攻坚任务。

4.及时公告公示。县级财政部门和有关部门（单位）应按照政务公开的相关规定，除涉密内容外，将扶贫项目绩效目标和自评结果通过门户网站或张榜公示等方式向社会公开，接受社会监督。

三、工作要求

（一）加强组织保障。全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是增强政府公信力和执行力、提高人民群众满意度的有效途径，是建设高效、责任、透明政府的重大举措，各县市区党委、人民政府要高度重视，加强对本地区扶贫项目资金绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定相应措施办法，安排专人负责绩效管理工作，加强扶贫项目资金绩效管理力量，督促指导有关政策措施有效落实，确保各项工作按时完成。

（二）提升管理水平。扶贫项目资金绩效管理专业性、技术性强，自治区和地州市财政部门要加强对县级财政部门培训指导力度，县级财政部门和有关部门（单位）开展扶贫项目资金绩效管理工作，可以采用政府购买服务方式，聘请行业专家或具备能够开展行业指导的科研单位、高等院校、专业咨询机构等第三方机构进行，通过加大行业指导力度，不断提高绩效管理水平。按照“谁委托、谁负责”的原则，是否委托第三方开展绩效管理由县级自行确定，自治区、地州市级财政部门和有关部门（单位）不得干预，委托单位要对第三方机构绩效管理结果负责。

（三）建立考核机制。按照财政部扶贫项目资金绩效管理考核要求，自治区将建立考核结果通报制度，在2019年3月开展2018年扶贫项目资金绩效评价和2019年脱贫攻坚项目库绩效目标填报工作考核；2019年7月开展扶贫项目资金绩效监控工作考核。对工作成效明显的地区和部门给予全疆通报表彰，并将考核结果上报自治区扶贫开发领导小组，绩效考核结果将纳入各地脱贫攻坚成效考核。

（四）强化监督问责。按照“谁使用、谁负责”的原则，扶贫项目资金绩效管理中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，实际绩效严重偏离绩效目标或造成重大损失的，滞拨扶贫资金使支出绩效没有按时完成的，没有按照时间节点完成工作影响自治区考核的，对责任单位责令纠正、限期整改、通报批评和按照相关法律法规处罚等，对责任人通报、诫勉、组织调整或组织处理、给予处分、罢免等。法律上另有规定的，从其规定。涉嫌违法犯罪的，将有关线索移交有关机关依法处理。

2019年1月25日

抄送：自治区扶贫办、发展改革委，厅预算处、国库处

新疆维吾尔自治区财政厅                   2019年1月25日印发