## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水资源监测管理工作经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 81.00 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 52.11 | 64.33%
| 其中：财政资金 | 81 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 52.11
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、完成2020年全区98条河流、湖库共计236个地表水水质监测站点的水质资料整、汇编工作，形成2020年新疆地表水水质成果，完成新疆水资源年报的编制工作；2、 按月开展国家重要饮用水水源地监测，并于次月3日前上报水利部水资源研究中心； 3、每月编制上报水利部新疆35个全国重点站的地表水水资源质量月报；4、 对72眼地下水观测井开展1次采样、分析评价工作，12月底完成资料成果的汇总并上报黄河流域水环境监测中心。5、召开全疆水环境监测管理评审会议对全疆质量体系运行情况进行总结形成管理评审报告，持续提高质量体系的有效运行。6、5-9月由区中心组织对4个水环境监测分中心进行内部审核，并形成内审报告和整改报告。7、区中心分析测试科完成2020年1-12月乌鲁木齐市、昌吉地区、吐鲁番三个地区34个地表水、9个地下水及3个重要饮用水水源地的水质监测、分析评价工作，并将监测数据汇总提交中心综合科。 |  |  | 项目按计划进行 |  |  | 53.75%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全疆地表水水质站监测成果（份） |  | 236 | =147条 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急监测演练（次） |  | 1 | =0次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地表水监测个数 |  | 34 | =21个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测、评价（眼） |  | 367 | =200眼 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重要饮用水水源地监测、评价（次） |  | 12 | =8次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 密码样品的测定合格率（%） |  | 95% | =65% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全程序空白样品及现场平行样品测定合格率（%） |  | 95% | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新疆重要饮用水水源地完成时间报时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | 81 | =42.99万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 突发性水污染事故监测 |  | 显著提升 | 明显提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 85% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 张晶 |  |  |  |  | 联系电话： | 13659912666