## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆金沟河流域管理局水利管理中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆金沟河流域管理局水利管理中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性维修养护经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 76.00 | 到位数： | 76.00 | 执行数： | 76.00 | 100.00%
| 其中：财政资金 | 76 | 其中：财政资金 | 76 | 其中：财政资金 | 76
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 项目实施后，使金沟河的工程维修养护工作顺利开展。维修养护按按计划实施。项目实施过程中，严格按计划控制投资，确保工程隐患及时排除。 |  |  | 按计划完成 |  |  | 100.0%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机械清淤量 |  | 8 | =8万m3 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土方量 |  | 480 | =480m3 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修渠道长度 |  | 24 | =36公里 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 混凝土质量合格率 |  | 90% | =95% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土石方清淤合格率 |  | 90% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 7 | =5月底前 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 76万元 | =76万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保证防洪、引水安全 |  | 有效 | 有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源有效得到保护利用 |  | 效果明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效利用水资源 |  | 长期有效 | 长期有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区群众满意度 |  | 85% | =90% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 刘双喜 |  |  |  |  | 联系电话： | 13519923866