## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 自治区水利水电勘测设计研究院 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 自治区水利水电勘测设计研究院 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 最严格水资源管理制度考核技术支撑工作 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 180.00 | 到位数： | 180.00 | 执行数： | 161.35 | 89.64%
| 其中：财政资金 | 180 | 其中：财政资金 | 180 | 其中：财政资金 | 161.35
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 为了做好2019年度全疆最严格水资源管理制度考核技术支撑工作，对全疆各地州上报的用水总量控制方案分解指标，以及地州上报的自查报告和相关的技术资料进行真实性、准确性和合理性检验及核算分析；按照自治区实行最严格水资源管理制度考核工作领导办公室统一安排，对地州、县市、重点用水进行现场核查。预计2020年5月底，完成各地州上报资料核查；预计2020年10月底，完成实行最严格水资源管理制度现场考核工作，同时提出各地州考核评分和等级建议，相关数据协商一致后，形成年度的考核报告,复核完成各地州用水总量控制方案成果，形成《新疆国土空间规划—新疆水资源开发利用规划大纲》、《新疆河湖三年整治行动方案编制大纲》、《新疆退地减水工作实施方案》。通过实行最严格水资源管理制度的考核，明显的提升各地州水资源管理水平，有效促进各地州水资源管理的制度化和规范化。 |  |  | 正常 |  |  | 87.39%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽查地州数量 |  | 5 | =6个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 复核用水总量分解方案地州数量 |  | 15 | =13个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成工作成果报告数量 |  | 5 | =4个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 复核自查报告和相关技术资料地州数量 |  | 15 | =13个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽查县市数量 |  | 5 | =6个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 满足相关规范、文件要求 |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目按时结题率（%） |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地州自查报告复核完成时间 |  | 2020 | =2020年5月底 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成全疆考核报告 |  | 2020 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制 |  | 180 | =161.35万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济用水量 |  | 554.6 | =0亿方 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各地州水资源管理水平 |  | 明显提升 | 明显提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 较2018年地下水开发利用下降率（%） |  | 1% | =1% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 考核对象满意度（%） |  | 85% | =90% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 田龙 |  |  |  |  | 联系电话： | 13999116993