## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 自治区防汛抗旱服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 自治区防汛抗旱服务中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 自治区本级新增债券（自治区水旱灾害防御调度指挥中心及配套设施项目） |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 1200.00 | 到位数： | 1200.00 | 执行数： | 0.00 | 0.00%
| 其中：财政资金 | 1200 | 其中：财政资金 | 1200 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成土建建设任务和指挥系统建设 |  |  | 目前完成项目前期拆迁、地勘等工作 |  |  | 82.73%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成土建工程 |  | 100% | =10% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金完成1200万元 |  | 3 | =3个月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程设计标准规范率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程监理规范率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 债券到账，项目按时完成时间 |  | 3 | =3个月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 |  | 1200 | =1200万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 可正常开展会商和水旱灾害指挥调度工作 |  | 正常 | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 建设不对环境造成影响 |  | 三废处理得当 | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续开展会商和调度指挥 |  | 持续 | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 运行管理单位满意度 |  | 95% | =100% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 李亚鹏 |  |  |  |  | 联系电话： | 13579297992