## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性维修养护经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 163.00 | 到位数： | 163.00 | 执行数： | 114.10 | 70.00%
| 其中：财政资金 | 163 | 其中：财政资金 | 163 | 其中：财政资金 | 114.1
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2020年公益性维修养护项项目经费申请163万元，主要用于输水干渠常规养护及维修，5大渠首常规养护，9个水管站常规养护及维修、量测水设施维修维护等，项目实施完成后，产出指标、效益指标、满意度指标达标率可达到95％以上。 |  |  | 已完工，还未进行验收 |  |  | 77.42%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修测水断面 |  | 2 | =2处 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水管站常规维护及维修（个） |  | 9 | =9个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水管站量测水设施维修维护（个） |  | 9 | =9个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠首常规养护（座） |  | 5 | =5座 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收合格率（%） |  | 95% | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 降低渠首安全隐患发生率 |  | 98% | =98% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修养护成本控制数 |  | 163 | =114.1万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高供水保障效果 |  | 明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长设施使用寿命，提高灌溉保证率 |  | 90% | =60% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区受益群体满意度 |  | 95% | =60% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 阿米乃·伊马木 |  |  |  |  | 联系电话： | 13899481656