## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 博尔塔拉水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 博尔塔拉水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水文测站运行管理及驻站监测费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 13.50 | 到位数： | 13.50 | 执行数： | 10.82 | 80.15%
| 其中：财政资金 | 13.5 | 其中：财政资金 | 13.5 | 其中：财政资金 | 10.82
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 一、举办水文测站业务能力水平及技能培训班1次；完成4个基本水文站水文监测任务；数量指标：4个降水监测点、洪水预报站4个、7个水位监测断面、7个流量监测断面、1个河流泥沙断面、在站审查整编成果图表4个、培训人次16人、流量测次494以上、单沙测次190次以上、输沙20次以上、在站整编审查站数4个；质量指标：水文报汛漏、错报率≤2％，水文测报设施设备养护率≥90％，水文测验合格率≥80；满意度指标：服务对象满意度≥85％。二、1、完成2020年博州地区2条河流、湖库共计11个地表水水质监测站点的水质资料整编工作。 2、每月上报中心博州地区11个基本和辅助站的地表水水资源质量月报，为上报水利部博州地区重要水质站监测结果提供数据。3、年初参加中心召开全疆水环境监测管理评审会议，对博州分中心的质量体系运行情况进行总结形成管理评审报告上报中心，持续提高质量体系的有效运行。5、召开内部审核会议，将会议内容形成内审报告和整改报告上报中心。通过此项 工作，全年分析样品83个，通过数据分析评价逐步建立水资源状况信息，实时掌握水质变化情况，完善博州监测站网，增强监测能力，保障水资源保护监测工作科学、有序开展，为博州水资源保护与管理提供有力的技术支撑，促进博州经济社会的可持续发展。 |  |  | 目前按照整体目标较好的完成，截至9月份比计划目标75%超出3.33%。 |  |  | 78.94%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家基本水文站站点数量 |  | 4 | =4个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 降水量观测次数（2次/天/站点数） |  | 2 | =2次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水位观测次数（2次/天/站点数） |  | 2 | =2次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流量测验次数（任务书各站总测次） |  | 494 | =371次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  | 20 | =15人 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水文测验合格率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量监督检查完成率 |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资料审核合格率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算成本 |  | 13.50 | =10.82万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修维护总成本价格 |  | 20% | =20% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水情预报准确率 |  | 70% | =70% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  | >=85% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 程涛 |  |  |  |  | 联系电话： | 13779025031