## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆金沟河流域管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆金沟河流域管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水土保持监督管理 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 20.00 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 4.93 | 24.65%
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 4.93
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 项目实施后，使全流域的水土保持工作迈上一个新台阶。巡查次数、职工培训人次及达到的效果达到计划指标，杜绝流域内新的水土流失源产生。流域群众知晓率和满意度有所提高， |  |  | 项目进度落实滞后，后期加快落实 |  |  | 79.71%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专项与综合执法、水法规执行情况检查 |  | 2 | =2次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对建设项目进行水土保持监督 |  | 1 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查、检查河道涉河工程项目 |  | 3 | =3次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传 |  | 1 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查、检查人次 |  | 6 | =2次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水事活动现场监管 |  | 2 | =3次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水事纠纷调处率 |  | ≥95% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 违法行为查处率 |  | ≥95% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 11 | =9月底前 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 20 | =4.46万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共水法治意识 |  | 明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 自然环境人为破坏度减少 |  | 显著 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进砂石、河道岸线等实现可持续利用 |  | 明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 流域群众满意度 |  | 85% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 庞智 |  |  |  |  | 联系电话： | 15001626866