## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区水利科技推广总站 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 灌区量测水技术信息化示范应用 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 81.00 | 到位数： | 81.00 | 执行数： | 31.30 | 38.64%
| 其中：财政资金 | 81 | 其中：财政资金 | 81 | 其中：财政资金 | 31.3
| 其他 | 0 | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、灌区量测水信息化技术示范应用，是实施科学水量调配和精准灌溉的基础；开展灌区量测水信息化技术示范工作，有助于引领和推动灌区水资源精准计量，为灌区水利改革提供重要的基础数据。灌区量测水信息化技术的实施应用，有利于提高农户节约用水意识，促进灌区节约用水；监测断面实现自动连续监测，提高了项目区量测水监测水平，量测水信息化技术应用降低水量观测人员劳动强度。2、针对辣椒、棉花两种作物，开展磁化水灌溉技术中试，其中辣椒500亩，棉花500亩；通过在一个系统中不同支管安装磁化装置，开展监测工作，分析对比作物长势情况，得出磁化水灌溉应用效果，检验磁化水灌溉技术研究成果。 |  |  | 目前完成了10套磁化器的安装，部分作物的测产工作，因疫情影响，灌区量测水设备安装和调试工作暂未完成，水利科技情报调研工作全年完成7次，待调研工作结束后完成调研报告。 |  |  | 73.41%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 量测水示范点或检测断面个数 |  | 10 | =4个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收集水利科技情报调研次数 |  | 10 | =7次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水利科技情报报告 |  | 1 | 0本 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 |  | 10 | =10个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 磁化水微灌示范点 |  | 6个 | =6个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 磁化水灌溉中试面积 |  | 2000亩 | =2000亩 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 量测水设备正常运行率 |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备维修保证率 |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 磁化水灌溉中试对比数 |  | 6组 | =10组 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 11 | =11月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 磁化水灌溉亩成本 |  | 40元 | =30元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 平均单个设备成本 |  | 平均不超过1.8万元 | 平均不超过1.8万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监测断面成本 |  | 3 | =3万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 磁化水灌溉作物增产 |  | 5% | 暂未出数据 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高作物产量，助力脱贫攻坚 |  | 有助于 | 有助于 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌区量测水信息化技术管理水平 |  | 提高 | 提高 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源利用配置效率 |  | 提高 | 提高 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 量测水设备使用年限 |  | 2 | =2年 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 磁化水灌溉技术可使用 |  | 8-10年 | =8-10年 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务咨询满意度 |  | 80% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 |  | 85% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 罗浩 |  |  |  |  | 联系电话： | 13079912599