## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 院士工作站经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 100.00 | 到位数： | 100.00 | 执行数： | 3.20 | 3.20%
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 3.2
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过该研究，可以大大提高新疆的水利事业的发展，为扎实做好水利厅前期设计审查工作及十四·五规划研究、水安全保障规划，提供技术支撑。对不同区域水资源配置、坝工、水生态环境、生态修复、跨界河流开发与保护、高效节水、人畜引水等进行调研，通过与大学、企业合作的形式，开展研究工作，提出应关注的问题，更好的服务新疆的水利前期建设，为新疆的社会稳定和长治久安奠定坚实基础。 |  |  | 因疫情原因实地勘察和调研退后，10月已加快了项目执行进度。 |  |  | 32.84%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阶段性研究报告(份数) |  | 6 | =1份 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养博士、硕士生数量 |  | 2 | =1人 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国内核心期刊发表论文 |  | 5 | =2篇 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高级职称以上专家工作人员 |  | 10 | =2人 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 岗位中院士数量 |  | 1 | =1人 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 专家审查通过率 |  | 80% |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 收集资料及整理时间 |  | 2020年6月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 方案论证及报告出版时间 |  | 2020年12月 |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投入资金 |  | 100 | =3.2万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进水利行业发展 |  | 有效促进 |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 审查专家满意度及上级主管部门满意度 |  | 80% |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 地州调查满意度 |  | 80% |  | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 徐燕 |  |  |  |  | 联系电话： | 18999955692