## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 水利厅乌拉泊水库绿化工程管理站 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 乌拉泊水源地绿化建设管理项目 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 48.00 | 到位数： | 46.20 | 执行数： | 27.11 | 56.48%
| 其中：财政资金 | 48 | 其中：财政资金 | 46.2 | 其中：财政资金 | 27.11
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 乌拉泊水库周边荒山绿化是首府乌鲁木齐绿化环境工程的一部分，通过荒山绿化建设，具有提高绿化植被的广泛覆盖度，改善水库的水质，调节区域气候，并且减少乌拉泊水库水土流失，从而减少水库泥沙淤积，起到保护水库、使水库发挥正常效能的作用，确保水库作为一级水资源的保护，并且加大了植树造林宣传力度和榜样示范作用。 |  |  | 因疫情原因，项目迟缓，预计在10月底支付完成。 |  |  | 74.81%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 喷灌灌溉面积 |  | 800 | =800亩 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植榆树/苹果树苗数量 |  | 300棵 | =500棵 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 因病害死亡的苗木数量 |  | 20棵 | =20棵 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 树苗存活率 |  | ≥90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成时间 |  | 2020 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目投资支付进度 |  | ≥90% | =56% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目内容实施成本 |  | 48 | =27.11万 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善和调节区域气候 |  | 显著改善 | 显著改善 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升植被覆盖率，营造绿水青山就是金山银山 |  | 显著提升 | 显著提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 继续发展绿化覆盖率，减少风沙，确保乌拉泊水库水质 |  | 长效 | 长效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | =90% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 热合曼 |  |  |  |  | 联系电话： | 13999826028