## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔里木河流域阿克苏管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔里木河流域阿克苏管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性水利工程维修养护经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 306.00 | 到位数： | 306.00 | 执行数： | 306.00 | 100.00%
| 其中：财政资金 | 306 | 其中：财政资金 | 306 | 其中：财政资金 | 306
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| （一）完成闸门维修二座；20公里河道防洪坝坝基护底铅丝笼装石加固4000m3，土方3568m3；防洪堤、围堰、淤积物清理土方工程10000m3，水毁工程修复c20混凝土282 m3，过洪建筑物出口护底铅丝笼装石加固280m3。 （二）通过维修养护项目的实施，有效地提高渠系灌溉水的利用系数与利用效益； （三）通过维修养护项目的实施，缓解该地区水资源紧缺的矛盾，减少水事纠纷，维护社会稳定； （四）项目实施后，达到节水、节能、增产、增效的作用。 （五）项目实施后受益面积为18.06万亩，受益农户达到6810户，粮食增产225.90万公斤，油菜增产45万公斤，种植业产值增加541.80万元。 |  |  | 项目已完工。 |  |  | 100.0%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修防洪堤 |  | 20 | =20% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防洪坝加固数 |  | 5 | =5条 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水毁工程修复 |  | 4280 | =4300立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重型钢轨、钢结构制作 |  | 105000 | =105000公斤 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修水利工程渠首 |  | 2 | =2座 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠首闸门设备检修数量 |  | 2 | =2台/套 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防洪堤清理土方 |  | 10000 | =26650立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备维修检修合格率 |  | 99% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工验收时间 |  | 2020年6月底之前 | 2020年6月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审查签任务书、施工合同做好前期准备工作 |  | 20204年4月之前 | =20204年4月之前 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目资金的拨付，启动实施 |  | 2020年6月底之前 | =2020年6月底之前 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本（万元） |  | 306 | =306万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为流域水资源管理和调度提供保障,提高防汛抗旱抵御自然灾害的能力 |  | 有效 | 有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保河道湖泊防洪安全,确保河道湖泊供水安全 |  | 显著 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高渠首渠道使用寿命及延长大修周期，降低故障率，延长设施设备使用寿命 |  | 明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理部门满意度 |  | 99% | =99% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 |  | ＞99% | =99% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 刘高慧 |  |  |  |  | 联系电话： | 13899218166