## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 乌鲁瓦提管理局水资源费养护维修项目 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 275.00 | 到位数： | 275.00 | 执行数： | 151.09 | 54.94%
| 其中：财政资金 | 275 | 其中：财政资金 | 275 | 其中：财政资金 | 151.09
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 主要维修养护内容：坝后坡测量通道楼梯栏杆制安26.10t，栏杆防腐792.05m2,坝后坡混凝土地坪浇筑826.54m2，莱卡全站仪1台；工程施工质量合格率100％，验收合格率100％，设施设备改造合格率100％，资金使用率100％，设备使用部门满意度98％。消除安全隐患，延长闸门设施设备使用年限，保证水库安全度汛。 |  |  | 当前工程总体指标完成率59.57%，资金支付进度达到54.94%。 |  |  | 60.55%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 门体及轨道防腐 |  | 84.94 | =0平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电气线路更换、设备维护（个） |  | 2 | =0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 楼梯栏杆制作 |  | 26.10 | =26.1t | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 坝后坡混凝土浇筑 |  | 862.54 | =862.54平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 闸门轴承更换（套） |  | 4 | =0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 醇酸磁漆防腐 |  | 792.05 | =0平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量（个） |  | 236 | =0条 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铁门制安 |  | 22 | =18套 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 液压启闭机油泵及插装阀更换（套） |  | 2 | =2套 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 修缮工程验收合格率（%） |  | 100% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维护设备平均完好率（%） |  | 98% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备检验合格率（%） |  | 98% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时率（%） |  | 95% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＜＝275万元 | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 |  | 7 | =6个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高设备使用年限 |  | 10 | =10年 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施设备使用部门满意度 |  | 98% | =98% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 李智 |  |  |  |  | 联系电话： | 18699720161