## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 吉音水利枢纽工程维修养护经费项目 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 223.00 | 到位数： | 223.00 | 执行数： | 144.20 | 64.66%
| 其中：财政资金 | 223 | 其中：财政资金 | 223 | 其中：财政资金 | 144.2
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、完成左岸岸坡防护，防止边坡滑塌挤占库容。2、对闸门启闭机维修和养护，防止防洪度度汛和灌溉收到影响。3、对观测设施维护进行刷漆保养。4、购置防洪物资一批，为防洪度汛做好充分准备。5、提高水库防护效率，保证设备正常运行，确保工程安全。 |  |  | 目前总体项目已完成66％，后续加快施工进度。 |  |  | 68.62%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购防洪物资（批） |  | 1批 | =1批 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 观测设施刷漆养护（次） |  | 5 | =2次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 左岸边坡处理工程（次） |  | 2 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 闸门维修养护（次） |  | 5 | =2次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备维修合格率（%） |  | 95% | =20% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防洪物资购买率（%） |  | 95% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制维修养护成本 |  | 223万元 | =144.2万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库安全，提高防洪能力 |  | 显著 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业灌溉用水量，改善灌溉面积 |  | 237.45亩 | =237.5亩 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 调节水资源，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保水库持续安全运行 |  | 显著 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用单位满意度（%） |  | 95% | =95% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 水库运行管理单位满意度 |  | 95% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 焦应锋 |  |  |  |  | 联系电话： | 15309340377