## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 玛纳斯河流域水行政执法监督 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 300.00 | 到位数： | 300.00 | 执行数： | 158.32 | 52.77%
| 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 158.32
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1.通过强化重点管理领域建章立章立制，为玛纳斯河流域水秩序管理提供保障；2.通过开展水法宣传教育，提高流域广大民众和企事业单位爱水、护水的思想；3.强化队伍建设，提高队伍执法水平，维护流域水事秩序的稳定；4.加大河湖监督管理力度，确保自治区为期三年的河湖整治行动顺利完成。；5.加强负责管辖范围内的防洪调度指挥、水文监测断面建设、维护、水文数据统计上报；6.健全制度,落实责任,认真做好计划，为实行最严格的水资源管理提供有力的数据支持，利用当前先进的技术建立自动化的水文监测站，维护好已建系统，让设施、设备发挥更好的作用。7、完成玛纳斯河河道采砂清理整治任务 |  |  | 玛纳斯河河道清理平整工作正在进行中；玛纳斯湖入湖口断面建设工作正在稳步开展，马上进入收尾阶段。 |  |  | 68%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传 |  | 9 | =9次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法检查、检查河道长度 |  | 17970 | =14507公里 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专项与综合执法、水法规执行情况检查 |  | 225 | =205次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水事违法行为查处率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 法律法规、规章、规范性文件征求意见回复率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化系统建设验收合格率（%） |  | 95% | =96% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 河道清理整治合格率（%） |  | 95% | =95% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 河道清理整治按时完成率（%） |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 300 | =158.32万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水政监察队伍执法能力 |  | 明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保河道通畅，维护玛纳斯河正常水事秩序 |  | 确保 | 确保 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 各级水行政主管部门满意度 |  | 95% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 王宇 |  |  |  |  | 联系电话： | 15199087967