## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔里木河流域巴音郭楞管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔里木河流域巴音郭楞管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性水利工程维修养护经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 414.00 | 到位数： | 414.00 | 执行数： | 414.00 | 100.00%
| 其中：财政资金 | 414 | 其中：财政资金 | 414 | 其中：财政资金 | 414
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、开来渠中游节制分水闸、新干渠引水闸建成于1971年，承担着为和静县巴润哈尔莫敦镇、第二师二十一团、焉耆县包尔海乡等地区的灌溉输水任务，为两县一团的分水点，位置非常重要。因水闸建设年代早，启闭机为手摇式,设备老旧，闸门启闭费时费力；节制分水闸闸门为平板钢闸门，锈蚀严重，止水老化、漏水严重，节制闸及分水闸闸门高度不够；节制闸下游消力池破损严重；砖木结构闸房，破旧不堪，水闸运行存在安全隐患，对此闸拆除重建，确保水利工程安全正常运行，为农业灌溉和生态输水提供了保障。 2、博湖东、西泵站向下游孔雀河灌区年输送10.55亿m3的生产、生活和生态用水；通过东、西泵站加大输水，控制博湖的最高水位在1048.0m以下；每年向塔河下游塔里木垦区输生产、生活用水2.03亿m3，向塔河下游绿色走廊输1.5亿m3生态用水；加大博斯腾湖水体循环以降低湖水矿化度，防止博斯腾湖继续向咸水湖转化。焉耆盆地水源地是塔里木河流域近期综合治理的重要组成部分，通过合理开发地下水，置换地表水，保证下游生态、生产和生活供水目标。每年开采地下水0.3亿m3，控制灌溉面积6万亩，从开都河少引0.3亿m3地表水。 |  |  | 截至9月30日，已完成新建水闸3座，连接渠道防渗194.5米,按时完成2020年水利工程维修养护项目；项目总预算414万，实际完成414万，未超出项目成本；完成向塔河下游生态输水4.5亿立方米，保证灌区农业安全用水80万亩 |  |  | 90.0%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 上下游连接段渠道防渗长度 |  | 194.50 | =194.5米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建水闸个数 |  | 3 | =3座 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建工程验收合格率（%） |  | 95% | =95% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审查签任务书、施工合同做好前期准备工作 |  | 2020 | 2020年5月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成计划时间 |  | 2020 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 414 | =414万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证灌区农业安全用水 |  | 80 | =80万亩 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 向塔河下游生态输水，改善生态环境 |  | 1.5 | =4.5亿立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区服务满意度（%） |  | 95% | =0% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 李建辉 |  |  |  |  | 联系电话： | 15001590418