## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 和田水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 和田水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水文测站运行管理及驻站监测费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 63.00 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 47.25 | 75.00%
| 其中：财政资金 | 63 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 47.25
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| （一）作为前期和基础的水文工作能结合当地经济建设和社会发展的实际，提供更加全面、准确、及时的地表水、地下水的水量、水质等方面的科学、合理的水资源信息和分析评价成果，为水资源的开发利用、管理保护和预防山洪灾害等方面提供更加有效、实用的水文水资源信息服务产品，确保广大人民群众饮水安全和经济社会发展的用水安全。1.加强本地区流域水文测报业务管理，驻站水文测验工作，提高水文测验质量，搜集各类水文监测要素，深入分析流域的水文规律，为社会经济发展提供服务；2.组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作，开展水文水资源分析与预报，为防汛抗旱和水资源管理服务；3.组织水文资料整编汇编，组织整理汇编水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，水资源的统一开放、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据；4.做好水文设施设备运行维护，保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。（二）以确保国有资产不闲置浪费、维系国有资产的完好为目标，充分发挥国有资产的效益。（三）1、完成2020年和田地区6条河流、湖库共计12个地表水水质监测站点的水质资料整编工作。 2、按时上报区中心和田地区地表水水资源质量月报，为上报水利部和田地区重要水质站监测结果提供数据。3、对和田地区范围内13眼地下水监测井开展地下水采样、分析评价工作，于12月底完成资料成果的汇总并上报新疆水环境监测中心。4、年初参加中心召开全疆水环境监测管理评审会议，对和田分中心的质量体系运行情况进行总结形成管理评审报告上报中心，持续提高质量体系的有效运行。5、召开内部审核会议，将会议内容形成内审报告和整改报告上报中心。 |  |  | 按项目正常进行 |  |  | 75.0%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 降水量观测次数（2次/天/站点数） |  | 5110次 | =3833次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流量测验次数（任务书各站总测次） |  | 1009次 | =756次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水位观测次数（2次/天/站点数） |  | 14600次 | =10950次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测水文、水位站站点数量 |  | 20个 | =20个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 内部审核及质量监督检查完成率 |  | 80% | =60% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水文测验合格率 |  | 98% | =74% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | 63万元 | =47.3万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水情预报准确率 |  | 85% | =64% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用 |  | 有效 | 有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 测站职工满意度 |  | 95% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 韩兴胜 |  |  |  |  | 联系电话： | 13565530611