## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 克孜尔水库管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 克孜尔水库管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 自治区水资源费支出项目克孜尔水库水资源与安全监控系统 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 65.00 | 到位数： | 65.00 | 执行数： | 40.02 | 61.57%
| 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 | 40.02
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 本次对F2断层第一形变观测站、第二形变站、右坝肩倾倒体变形观测站监测系统进行升级改造，更换监测系统。更换监测仪器44台，系统配套设备1套。工程设备采购、施工质量要求达到100％；运行各项数据稳定准确，以提高设备使用率和安全性。资金利用率100％。工期满足工程运行需要。 |  |  | 目前项目已基本完成，还未进行完工验收 |  |  | 77.96%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据采集器及监测仪器购置设备数量 |  | 43 | =40台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前置机配套设备购置数量 |  | 1 | =1套 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 加固后使用率（%） |  | 98% | =97% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工质量保证率（%） |  | 98% | =97% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备设施验收合格率（%） |  | 95% | =94% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 65 | =40.022万 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保水库工程设备完好率 |  | 90% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水库周边绿化环境保护率 |  | 100% | =95% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区满意度 |  | 98% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 杨顺刚 |  |  |  |  | 联系电话： | 15292368539