## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 哈密水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 哈密水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水资源监测管理工作经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 34.00 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 31.16 | 91.65%
| 其中：财政资金 | 34 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 31.16
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| （1）负责哈密市的地表水、地下水、饮用水和部分工业废水、生活污水的分析检测和评价工作。（2）负责哈密市域内的8个水质站水质监测成果的整编、校核工作。（3）编制哈密市地表水资源质量月报。（4）开展哈密市水资源质量调查和水环境质量评价。（5）为新疆的水资源管理和水环境保护提供公正数据。（6）协助哈密市水行政主管部门的取水许可水质监管工作，开展与取水许可有关的水质监测、鉴定和管理工作。（7）协助哈密市水行政主管部门开展水功能区监测、入河排污口监测和突发性水污染事故的调查工作。（8）协助驻村干部对少数民族村落人饮水源水安全的监测分析。 |  |  | 按照项目进度正在执行 |  |  | 78.89%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 样品采集次数 |  | 50 | =45次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水质评价报告份数 |  | 12 | =10份 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训次数 |  | 2 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年水资源调查次数 |  | 2 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水资源公报编印册数 |  | 2 | =1册 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室仪器设备鉴定 |  | 20 | =18台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水功能区水质达标率 |  | ≥85% | =76% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 34 | =31.16万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公民保护水资源意识 |  | 明显提高 | 明显提高 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源利用率 |  | 有效利用 | 有效利用 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  | ≥85% | =76% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 蔡云标 |  |  |  |  | 联系电话： | 18690220010