## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 水电及农村电气化发展中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 水电及农村电气化发展中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | “十三五”农村水电增效扩容项目绩效评价经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 50.00 | 到位数： | 50.00 | 执行数： | 18.00 | 36.00%
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 18
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2020年3月做完“十三五”农村水电增下扩容项目绩效评价 |  |  | 还剩下部分电站没达到验收标准，一经达到，结清余款。 |  |  | 71.37%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成绩效评价电站数量 |  | 20 | =18个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村水电站增效扩容项目建设管理电站数量 |  | 23 | =20个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加绩效评价电站合格率 |  | 100% | =86% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完成中央预算投资进度 |  | 85% | =70% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 |  | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 |  | 50 | =18万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 水电站完成增效扩容绩效评价后经济效益指标提升率 |  | 25% | =20% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村水电站增效扩容改造后发电量提高率 |  | 25% | =16% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农村水电站增效扩容后装机容量增加率 |  | 30% | =16% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高绿色能源使用率 |  | 25% | =16% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 绩效评价完成后企业满意度 |  | 85% |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 绩效评价完成后，当地政府对水生态环境改善满意度 |  | 95% |  | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 吴琼华 |  |  |  |  | 联系电话： | 18699952127