## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔里木河流域执行委员会办公室 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔里木河流域执行委员会办公室 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 塔河流域专项检查工作经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 18.00 | 到位数： | 18.00 | 执行数： | 1.36 | 7.56%
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 1.36
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| （一）项目产出目标1.对塔里木河流域开展调研检查1-2次。2.提交调研报告1份。3.意见建议采纳1-2条。（二）项目效益目标通过项目实施，使塔委会决策顺利实施。逐步实现水量充足、水质优良、水生态良好、水环境优美，努力满足人民群众对良好水资源水生态水环境的需求。 |  |  | 因今年两次疫情影响工作进度的开展 |  |  | 25.38%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研用水单位 |  | 6 | =1% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流域“四源一干”年度地表水用水总量控制目标 |  | 160 | =0% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 胡杨林应急输水量 |  | 5 | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 签定目标责任书数量 |  | 5 | =10% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 下游生态补水量 |  | 3 | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 下游生态补水完成率 |  | ≥90% | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 目标责任书签定时间 |  | 2020年10月底 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专项检查工作成本 |  | 18 | =1.36% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进流域水资源管理 |  | 显著推进 | 正在推进 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 干流水环境保护受益率 |  | ≥90% | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 整体生态环境保持率 |  | ≥90% | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 塔河综合治理群众满意度 |  | ≥90% | 未达到监控节点 | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 吴旭 |  |  |  |  | 联系电话： | 13999261975