## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水文测站运行管理及驻站监测费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 1.00 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 0.49 | 49.00%
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0.49
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照《2020年水环境监测采样计划书》的计划，逐月实施完成乌鲁木齐市、昌吉、吐鲁番三个地区34个水质监测站点的样品采集、水质分析、水质资料分析评价工作。于2020年底完成本年度水质资料整、汇编工作，形成2020年水质资料成果表，根据监测结果编制水质质量年报。对乌鲁木齐市3个国家重要饮用水水源地完成一年12次的样品采集及水质资料分析评价工作，每月编制《国家重要饮用水水源地月报》并于次月3日前上报至水利部水资源研究中心。 |  |  | 根据该项目性质按计划进行 |  |  | 52.13%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地表水水质监测（站点数） |  | 34 | =21个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地表水资源量核查完成次数 |  | ＞=12次 | =8% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆重要饮用水水源地水质监测（一年监测次数） |  | 12 | =8次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水环境监测成果、报告完成率 |  | 90% | =55% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全程序空白样品及现场平行样品测定次数（次）完成率 |  | 100% | =53% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 密码样品的测定（次）合格率 |  | 95% | =52% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 平行样测定率（%） |  | 10% | =2% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水质监测津贴标准执行率（%） |  | 95% | =55% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | 1万 | =0.49万 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源质量监测合格用以提升水质质量 |  | 明显提升 | 明显提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 85% | 未达到监控节点 | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 张晶 |  |  |  |  | 联系电话： | 13659912666