## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔里木河流域管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔里木河流域管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 内部审计工作经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 45.00 | 到位数： | 45.00 | 执行数： | 25.75 | 57.22%
| 其中：财政资金 | 45 | 其中：财政资金 | 45 | 其中：财政资金 | 25.75
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 预计每年完成5-6个审计项目，通过内部审计，提高财政资金的使用效率和水利资金管理水平，达到水利系统机制进一步完善、工程质量进一步提高、制度措施进一步健全、资金管理进一步强化的预期目标。 |  |  | 完成了2019年塔管局所属企业财务收支审计，已开展对干流管理局和希尼尔管理局财务收支审计、开展对喀什管理局、阿克苏管理局、希尼尔水库管理局2019年维修养护工程决算审计。按照年初制度的内部审计工作计划，已对喀什管理局、希尼尔管理局的维修养护工程决算审计委托代理机构开展招投标工作，，委托中介机构参与审计工作。组织人员对局属单位的审计整改落实情况进行跟踪检查。组织塔管局机关和局属单位财务人员、业务人员参加了内控制度、新会计准则的线上培训，进一步提升业务能力。 |  |  | 73.0%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计数量 |  | 4 | =4个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与财务检查工作人数 |  | 6 | =10人次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 |  | 6 | =12人次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类审计报告和信息简报数量 |  | 4 | =4篇 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计建议数量 |  | 20 | =6条 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对审计建议采纳的比例 |  | ≥95% | =50% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 45 | =45万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资金核算水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少不合理开支，提高政府公信力 |  | 有效提升 | 持续提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管理对象满意度 |  | 95% | =70% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 张亚梅 |  |  |  |  | 联系电话： | 17709967109