## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆喀什噶尔河流域管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆喀什噶尔河流域管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 喀什噶尔河流域采砂规划编制 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 200.00 | 到位数： | 200.00 | 执行数： | 112.29 | 56.15%
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 112.29
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 对喀什噶尔河流域管理局克孜河、盖孜河、库山河、恰克马克河、布谷孜河、依格孜牙河等六条河划定禁采区、可采区和控制区，确定年度采挖总量、作业方式、行政审批、监督管理等，进一步加强对全县中小河流采砂管理，扎实推动河长制各项工作，确保党中央和自治区党委确定的河长制目标任务落地见效，努力开创流域管理保护工作新局面，为落实总目标、打赢三大攻坚战、全面建成小康社会作出新的更大贡献。为“三条红线”指标提供科学可靠的数据支撑。保证量测数据质量，提高量测水自动化水平，为为流域水资源管理和水资源配置信息化奠定基础。提高水量分配精准度，提高工作效率和水平。建立规范有序的河道采砂秩序，保护河势稳定和人民生命财产安全，合理开发利用砂石资源，促进县流域经济发展。通过采购安可设备，提高保密水平，达到安全目标，满足工作需求。 |  |  | 预算执行率完成 56.15%，总体指标完成率56.52%。 |  |  | 52.54%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量（个） |  | 10 | =6台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置执法记录仪 |  | 1 | =0台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 |  | 10 | =6次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置安可电脑 |  | 15 | =0台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置彩色打印机 |  | 2 | =0台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动开展场次（场次） |  | 2 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置复印机 |  | 2 | =0台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置U盘 |  | 25 | =0个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置投影仪 |  | 1 | =0台 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训活动举办场次（场次） |  | 2 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制报告份数 |  | 10 | =6份 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划报告相关实验活动完成率 |  | 95% | =70% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划报告调研活动完成率 |  | 95% | =70% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清四乱项目计划完成率（%） |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备检验合格率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划报告成果验收通过率 |  | 100% | =50% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 规划编制完成时间、项目完成 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 规划成果提交及时性 |  | 及时 | 及时 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 规划编制费用、河长制工作经费、信息维护成本 |  | 200 | =112.29万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化执法监督，提高岸线保护和生态保护意识 |  | 85% | =60% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规划报告成果应用率 |  | 95% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障流域水生态安全，维护河流健康生命提高率 |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 增强保密意识 |  | 明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 修复和改善生态环境提高率 |  | 明显 | 明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 沿河群众满意度 |  | 85% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 文婷 |  |  |  |  | 联系电话： | 15026331122