## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 巴音郭楞水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 巴音郭楞水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水资源监测管理工作经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 30.00 | 到位数： | 30.00 | 执行数： | 25.00 | 83.33%
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 25
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、 完成2020年巴州8条河流、湖库共计29个地表水水质监测站点的水质资料整、汇编工作，形成2020年巴州地表水水质成果，协助完成新疆水资源年报的编制工作； 2、每月编制上报巴州主要河流的地表水水资源质量月报；3、 对42眼地下水观测井开展1次采样、分析评价工作，11月底完成资料成果的汇总并上报新疆水环境监测中心。4、召开巴州水环境监测管理评审会议对巴州水环境监测分中心质量体系运行情况进行总结形成管理评审报告，持续提高质量体系的有效运行。5、每年分4次对水环境监测分中心进行内部审核，并形成内审报告和整改报告。6、巴州水环境监测分中心完成2020年1-12月巴州地区29个地表水水质监测站的水质监测、分析评价工作，并将监测数据汇总提交区中心。 |  |  | 按照项目预算安排，认真按照进度完成项目任务 |  |  | 74.52%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训次数 |  | 2 | =1 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测水文站站点数量 |  | 13.0 | =9 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成本区水质监测总站数 |  | 25 | =17 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成水功能区监测站点数 |  | 12.0 | =9 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水功能区监测、评价工作完成次数 |  | 4 | =3 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室仪器设备鉴定数量 |  | 26.0 | =20 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成本单位基本断面水质简报 |  | 12.0 | =9 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水质检验合格率 |  | 90% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 30 | =25万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水情预报准确率已减少洪涝灾害的发生 |  | 显著提升 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 90% | =90% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话： | 15739370853