## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔里木河流域管理局本级 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔里木河流域管理局本级 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性水利工程维修养护经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 993.00 | 到位数： | 993.00 | 执行数： | 983.07 | 99.00%
| 其中：财政资金 | 993 | 其中：财政资金 | 993 | 其中：财政资金 | 983.07
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成房屋维修30间，粉刷墙面500平方，枢纽上下游护岸1200米，安全防护栏600米，地下水井日常维护，更换钢丝绳10根，光伏13间，干流沿线的电力巡检。采购防洪物资：无纺布袋15000个、四面六棱体2万根、土工布8000平方米、6米长木桩2000根、格宾石笼及配套扎丝5000平方米用于今年防洪抢险工程，保证汛期塔河干流沿线安全度汛。 |  |  | 本项目工程项目维修养护已完成，剩余9.93万元将在10月份支付完毕。 |  |  | 99.9%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 |  | 9 | =14个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维护设备平均完好率 |  | 98% | =98% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 993 | =983.07万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约日常运行费用 |  | 节约8% | =8% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 塔河胡杨林生态用水补给 |  | 3 | =3亿立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护绿色生态走廊 |  | 1000 | =1000平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥作用可持续性 |  | 10 | =10年 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区用户满意度 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层站点满意度 |  | 100% | =100% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 师于杰 |  |  |  |  | 联系电话： | 15309960601