## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区水利厅建设管理与质量安全中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区水利厅建设管理与质量安全中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水利水电工程质量与安全监督、质量检测及工程造价管理项目经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 75.00 | 到位数： | 74.20 | 执行数： | 27.13 | 36.17%
| 其中：财政资金 | 75 | 其中：财政资金 | 74.2 | 其中：财政资金 | 27.13
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1、针对质量与安全监督工作中出现的新情况、新问题，进一步改进和完善质量与安全监督、质量评定、质量核备核定、工程验收等各个环节的管理制度，进一步改进和完善质量检测方面的管理制度，进一步强化建设单位、勘察、设计、施工、监理、检测单位及等注册执业人员的个人责任，落实工程质量责任终身制。2、全力抓好直管工程项目的质量与安全监督、质量检测、造价管理工作，严格依据工作手册要求，加强现场质量与安全监督活动，提高质量检查、监督工作的规范和水平。3、根据国务院令第279号和水利部质量考核要求，对全疆14个地州、五大流域及三大局分10个组进行质量考核，全面掌握全疆水利工程质量情况，提高工程质量。4、根据2008年水利部出台的《水利工程质量检测管理规定》，新疆目前获得水利行业检测资质单位的5家甲级和20多家乙级水利资质的检测单位，目前存在管理混乱、人员素质低、虚假检测数据等诸多问题，因此极需跟进规范和整治，要努力达到树立客观、公正、科学的试验检测工作行业风气，培育统一开放、竞争有序、管理规范、诚信守法的试验检测市场。加强检测单位的检查指导，以督促、帮助、指导的形式，不断推进检测单位规范开展检测业务，为水利工程质量提供基础保障。5、在全区内全面开展水利工程质量检测专项检查工作，指导各地州水利项目规范开展检测业务，切实保障我区水利工程建设质量不断提高。6、全面开展第三方检测。出台的第三方检测工作的相关指导文件，开展定期和不定期质量检查，不断推进第三方检测工作的提高。7、出版完成《新疆维吾尔自治区水利工程设计概（估）预算编制规定》和《新疆维吾尔自治区在建水利水电工程法律法规编制规定》；8、根据《财政性资金投资水利水电建设项目工程结算审查管理暂行办法》的通知”（新财建[2005]172号）的要求，会同新疆维吾尔自治区财政厅投资评审中心完成全疆6个投资2000万以上的项目的竣工结算审查，并完成审查意见；9、针对工程造价管理工作中出现的新情况、新的施工工艺和工法，进一步补充完善地方水利补充定额，使地方水利工程的造价依据更完善合理；10、完成对《新疆维吾尔自治区水利工程设计概（估）预算编制规定》在全疆13个地州及兵团有关造价人员的宣贯培训；11、进一步提高全疆水利水电工程建设质量管理、安全监督、质量检测及造价管理人员业务能力和综合素质；中心于2018年举办质量管理、安全监督、质量检测及造价管理人员培训班，宣传贯彻国家有关法律、法规，相互交流质量管理、安全监督、质量检测及造价管理工作经验，逐步促进和提高质量与安全监督、现场检测人员及造价管理人员的业务水平 。12、加强水利工程质量与安全信息化建设，推进质量与安全监督计算机信息化管理。13、处理有关水利工程质量、安全及造价纠纷，形成处理意见；质量与安全监督、工程造价管理及质量检测工作责任重大，我们将持续努力，发扬成绩，不断创新，准确把握当前水利工作新形势、新问题，统一认识、坚定信心，全面推进和加强水利工程质量安全监督及造价管理的各项工作，提高自治区水利工程建设质量的管理水平，力争水利工程质量与安全监督工作再上一个新台阶，为新疆水利工程质量工作的快速发展做出更大的贡献。 |  |  | 目前已完成年初工作计划的40%，由于疫情原因部分工作滞后，10月将滞后工作尽快完成，达到年初计划要求。 |  |  | 61.93%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 |  | 50 | =40次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全监督人员培训 |  | 200 | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全疆地州质量考核 |  | 14 | =14个地州 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 造价管理、纠纷处理 |  | 20 | =0% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 对全疆质量及安全检查全覆盖 |  | ≥85% | =65% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全疆概（估）编制规定修编 |  | 完成规定修编 | 未完成 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质量检查合格率 |  | 80 | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 80 | =27.13万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进和加强水利工程质量安全监督及造价管理 |  | 提高 | 进一步提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 质量评价试点满意度（%） |  | 90 | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 工程项目参建单位满意率 |  | ≥85% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 王进 |  |  |  |  | 联系电话： | 139998.6528