## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性维修养护经费1 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 234.00 | 到位数： | 208.00 | 执行数： | 101.70 | 43.46%
| 其中：财政资金 | 234 | 其中：财政资金 | 208 | 其中：财政资金 | 101.7
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 各项目完成率100％，各项目功能正常发挥。 |  |  | 主体工程5项已完成4项，附属工程、设备维修、其它工程维修养护已完成，完成维修养护产值200.0万元。 |  |  | 94.52%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 |  | 4项 | =3项 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其它 |  | 2项 | =2项 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属工程维修养护 |  | 4项 | =4项 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程维修养护 |  | 5项 | =4项 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维修养护 |  | 3项 | =4项 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成生态补水任务目标 |  | 1.84 | =4.24亿立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统维护验收合格率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程施工验收合格率 |  | ≥95% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备维修合格率 |  | ≥95% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程施工完成时间 |  | 2020年11月30前完成 |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成工程项目（%） |  | 100% |  | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备设施维修投入使用及时率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 严格控制维修养护成本 |  | 234万元 | =200万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好大坝安全监测工作，保障水库安全度汛 |  | 有效保障 | 有效保障 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农业灌溉用水量，改善灌溉面积 |  | 237.45万亩 | =237.45万亩 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水库安全，提供防洪能力 |  | 显著 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 调节水资源，改善生态环境 |  | 有效 | 有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保水库持续安全运行 |  | 显著 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高水库使用年限 |  | 1年 | 9个月年 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高灌溉保证率 |  | ≥76% | =76% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用单位满意度 |  | ≥95% | =95% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 水库运行管理部门满意度 |  | ≥95% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 张磊 |  |  |  |  | 联系电话： | 18299695699