## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 阿勒泰水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 阿勒泰水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水资源监测管理工作经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 35.00 | 到位数： | 29.13 | 执行数： | 27.62 | 78.91%
| 其中：财政资金 | 35 | 其中：财政资金 | 29.13 | 其中：财政资金 | 27.62
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 一是确保各水文业务的正常开展，为水利事业提供及时、准确、科学的水文基础资料，为国家和自治区防汛抗旱提供水情预报，将洪涝灾害减少到最低程度。全面摸清近年来阿勒泰地区水资源质量变化情况，准确掌握水环境损害的情况，系统分析多年来阿勒泰水资源的演变规律。二是为聚焦总目标，提供人力、物力保障，完成自治区赋予的扶贫帮困、精准脱贫年度目标任务。三是为水资源管理提供法律支撑，确保水资源管理依法依规，强化监督检查，确保水资源保护、水环境保护得到可持续发展。开展第三次水资源调查评价对全疆水资源状况存在的问题与演变进行系统调查评价，建立全面、详实、系统的水资源基础信息平台，为水资源管理提供基础。协助阿勒泰水行政主管部门开展突发性水污染事件的调查工作。为水资源管理及水行政部门提供基础资料，为水资源保护提供依据。四是进一步切实摸清全疆水资源60余年来状况变化，重点把握2001年以来水资源变化情势，提出全面、真实、准确、系统的评价成果。满足水资源合理开发和有效保护的需求，根据水资源的自然条件、功能要求、开发利用现状，按照流域综合规划、水资源保护规划和经济社会发展要求，对新疆辖区内的水资源区进行监测、评价。 |  |  | 已按计划完成。 |  |  | 70.11%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排污取样检验完成次数 |  | 12 | =0次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水质简报报送期数 |  | 4期 | =3期 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水质监测分析工作实验室数量 |  | 1 | =1个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地表水资源量核查完成次数 |  | 12 | =6次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文技术装备维修次数 |  | 3 | =5次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室仪器设备鉴定次数 |  | 12 | =7次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 突发性水污染事件调查、内部审核及质量监督检查完成率 |  | ≥80% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 26个水质监测站点水质分析、成果整编及评价工作完成率 |  | ≥80% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水文情报预报工作完成率 |  | ≥85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 掌握水环境监测工作的新技术、新规范达标率 |  | ≥80% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水源地取样准确率 |  | ≥90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 对全区水功能区资料调查收集完成时间 |  | 5 | =5天 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年11月30日 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 样品采样及内部审核及质量监督检查上报天数 |  | 3 | =3天 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 35 | =27.6万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时监测发现突发性水污染事故以减少经济损失 |  | 有效 | 有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高经济社会可持续发展能力 |  | 显著 | 显著 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥80% | =80% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 谢立新 |  |  |  |  | 联系电话： | 13139793207