## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆头屯河流域管理局水利管理中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆头屯河流域管理局水利管理中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性维修养护经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 108.00 | 到位数： | 108.00 | 执行数： | 80.50 | 74.54%
| 其中：财政资金 | 108 | 其中：财政资金 | 108 | 其中：财政资金 | 80.5
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1.为进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益, 为严肃财经纪律。统一申报、建设、考评和验收程序,按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，结合本单位实际，特制定本项目制度。一、建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定,严禁套取项目资金,严禁私存,设置帐外帐和“小金库”。二、实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备,严格按照政府采购规定,进行集中采购。三、建立健全项目资金审查审批程序和财务制度,资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。四、坚持公示制度。对于专项资金项目,在项目实施前,项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。2.通过本次监控系统建设，形成全面、快速和准确地掌各站水利工程的现场情况，准确记录各站实际情况，并监测水情防止水毁设施等灾害的发生，做到对现场状况“一览无余”。 |  |  | 按计划严格执行工程付款进度。 |  |  | 77.15%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量（个） |  | 1 | =0 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 |  | 150平方米 | =150平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道维修长度 |  | 1000米 | =1000米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 修缮工程验收合格率（%） |  | 100% | =74.54% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改扩建工程验收完成率（%） |  | 100% | =74.54% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 108万元 | =80.5万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水保证率（%） |  | ≥95% | =95% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管理系统功能完整率（%） |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高房屋使用寿命 |  | 8年 | =8年 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 房屋、设备使用单位满意度 |  | ≥95% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 许俊霞 |  |  |  |  | 联系电话： | 18290667292