## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 公益性维修养护经费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 67.00 | 到位数： | 67.00 | 执行数： | 54.46 | 81.28%
| 其中：财政资金 | 67 | 其中：财政资金 | 67 | 其中：财政资金 | 54.46
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 乌鲁瓦提枢纽区进场道路养护5km；混凝土气蚀处理32m2;坝后六棱块勾缝 8962.80m；破损六棱块修复239.18m2；防浪墙混凝土修复67.8m2；真石漆涂刷85.03m2；闸室防雷检测4套；楼梯及栏杆防腐2228.65m2；各类标识牌警示牌制作61套。工程验收合格率100％，消除安全隐患3处，资金利用率100％，按期完成率100％，延长水库使用寿命。 |  |  | 现工程完成情况总体完成84.08%，支付进度完成81.28%。 |  |  | 83.48%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 楼梯及栏杆防腐（平方米） |  | 2228.65 | =1671.4875平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 坝后六棱块勾缝 |  | 8962.80 | =6722.1米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路养护 |  | 5 | =5公里 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土气蚀及闸壁混凝土修复 |  | 32 | =32平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防雷设备检测（个） |  | 4 | =4个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 标识牌安装（套） |  | 61 | =61套 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防浪墙混凝土修复面积 |  | 67.80 | =50.43平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 破损六棱块修复面积 |  | 239.18 | =179.385平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮建筑面积（平方米） |  | 85.03 | =85.03平方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 修缮工程验收合格率（%） |  | 100% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | ＜＝2020年12月 | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＜＝67万元 | =54.46% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工程正常运行 |  | 有效保障 | 有效保障 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区域内生态环境改善 |  | 有所提升 | 有所提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高设备使用年限 |  | 3 | =3年 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工生产生活环境改善满意度（%） |  | 95% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 李智 |  |  |  |  | 联系电话： | 18699720161