## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 自治区水利厅本级 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 自治区水利厅本级 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 偏远贫困地区农村自来水用电补助 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 2160.00 | 到位数： | 1641.66 | 执行数： | 1641.66 | 76.00%
| 其中：财政资金 | 2160 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 1641.66 | 其他 | 1641.66
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 偏远贫困地区农村自来水厂供水用电补助资金的使用，取得了较好的效益，为了进一步减轻水厂负担，提高全区农村水厂供水保证率，确保工程发挥最大效益。到2020年使全疆集中供水率达到90%，自来水普及率达到85%，供水保证率达到90%，农村居民供水保障水平进一步提高。 |  |  | 补助县与水厂数已达到全覆盖，但资金未支付完全。计划于年底资金全部支付。 |  |  | 84.1%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目县数量 |  | 50个 | =50个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助水厂个数 |  | 768座 | =768座 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自来水普及率 |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 集中供水率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水费收缴率 |  | 80% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 供水保证率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年11月 | 2020年10月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 2160万元 | =1641.66万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高用水户的节水意识 |  | 显著提高 | 显著提高 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水户满意度 |  | 95% | 未达到监控节点 | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 周军苍 |  |  |  |  | 联系电话： | 18609913168