## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 博尔塔拉水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 博尔塔拉水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水文组织建设及经营成本性支出 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 190.00 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 93.00 | 48.95%
| 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 | 190 | 其他 | 0 | 其他 | 93
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过水文自身的组织建设与行政管理，形成一支高效的、具有现代理念的水文管理模式，保证职工队伍的稳定与协调，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要。随着社会经济的发展，水文在现代化、信息化、自动化建设方面的投入加大，为防洪报汛、水文测验等工作带来高效、快捷便利的同时，也带来了管理维护工作的投入加大和对人员素质提高的需要。 |  |  | 因疫情原因，未达到年初计划目标 |  |  | 57.07%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术报务合同签订份数 |  | 6 | =3份 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供服务成果份数 |  | 6 | =3份 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展技术服务人数 |  | 20 | =10人 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫帮困支出次数 |  | ≥1次 | =2% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对社会公众宣传次数 |  | 1 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维修、设备维修情况完成率 |  | 30% | =18% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备汛前检查合格率 |  | 80% | =40% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水文测报设施设备养护率 |  | 80% | =40% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备检查汛前完成率 |  | 85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 水文组织建设成本 |  | 190 | =93万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 精神文明创建活动等级 |  | 良好 | 良好 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 年度绩效考核等级 |  | 优良 | 良好 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 签订合同对象满意度 |  | >=80% | =40% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 张立山 |  |  |  |  | 联系电话： | 13565771949