## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔城水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔城水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水文测站运行管理及驻站监测费 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 37.50 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 27.02 | 72.05%
| 其中：财政资金 | 37.5 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 27.02
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 本项目下设二级指标6个，三级指标10个，其中数量指标5个，质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标1个，服务对象满意度指标1个。完成8个站的水位、流量、泥沙、降水观测次数及精度的要求、水情预报的准确率达80％以上。 |  |  | 水文测验项目按时完成 |  |  | 78.48%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 降水量监测次数 |  | 3956 | =3056 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水位监测观测次数 |  | 7150 | =5954 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测水文测站数量 |  | 8.0 | =8 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流量监测次数 |  | 514 | =487 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 泥沙测验次数 |  | 969 | =900 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水情预报准确率 |  | ≥80% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水文测验合格率 |  | ≥85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水情报汛信息报送时限 |  | 30 | =30分钟内 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 37.50 | =27.02万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供水资源保护监测管理服务能力有效的减少洪涝灾害的发生 |  | 显著提升 | 显著提升 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 了解河势变化促进对防洪、河道整治的开发利用有效 |  | 有效 | 有效 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 测站职工满意度 |  | ≥80% | =80% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 周志刚 |  |  |  |  | 联系电话： | 18999497270