## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 额尔齐斯河流域开发工程建设管理局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 严寒寒冷地区混凝土坝安全运行监控指标的研究 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 60.00 | 到位数： | 60.00 | 执行数： | 20.00 | 33.33%
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 20
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 本项目预计2020年年底完成，项目发表论文2-3篇，提交技术报告1部，项目管理制度健全，项目验收规范性达到规范，质量评价试点达到95%以上。 |  |  | 已完成大坝时空资料分析、置信区间法及典型小概率法对大坝拟定安全监控指标，结构分析法已完成有限元模型的建立，项目技术报告正在撰写中。 |  |  | 48.45%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测断面个数 |  | 3 | =4个 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  | 2 | =0篇 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收规范性 |  | 规范 | 规范 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评价项目验收合格率（%） |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结题时间 |  | 2020年12月31日前 | 2020年9月30日 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目人员日工作时间 |  | 8小时 | =8小时 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 60万元 | 20万 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为工程安全运行提供技术支撑 |  | 有效提供 | 未到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 维护生态环境，保证饮水 |  | 有效维护 | 有效维护 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目成果可持续使用年限 |  | 5 | 未到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 质量评价试点满意度（%） |  | ≥95% | 未到监控节点 | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 张军容 |  |  |  |  | 联系电话： | 5909991