## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔里木河流域管理局本级 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔里木河流域管理局本级 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 流域水资源管理 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 74.00 | 到位数： | 74.00 | 执行数： | 70.38 | 95.11%
| 其中：财政资金 | 74 | 其中：财政资金 | 74 | 其中：财政资金 | 70.38
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过流域水资源管理工作，在塔河沿线树立绿水青山就是金山银山的绿色发展观，推动建设人与自然和谐共生的现代化绿色发展方式，一是加强流域水资源统一管理调度；二是确保渠道输水安全，有效提高农业灌溉保证率；三是保障河长制工作正常开展和运转；四是提高水行政执法队伍综合能力，积极开展河道监管和执法，建立河道管理责任体系，提高水利工程综合效益和管理水平。严厉打击非法引水、取水、抽水、打井、堵坝、开（围）垦河道、非法采砂等违法水事行为；五是提高了流域各用水单位（个人）严格遵守取水许可制度及水资源有偿使用制度的认识，维护流域正常用水秩序及河道正常运行，确保输水通道畅通；六是流域内生态环境逐步改善。 该项目实施过程中，3月份完成第一季度的支付任务26%，之后每个月的支付进度不低于8.4%，每个月的绩效偏差控制在20％以内，完成3月、8月、11月的绩效监控考核要求，10月底前完成全年的支付进度任务。同时，按照全年的总体支付计划尽量提前完成资金支付。 |  |  | 目前该项目已基本完成，剩余资金将在10月底支付完毕。 |  |  | 99.69%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧测桥维修数量 |  | 6 | =6座 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展水法宣传次数 |  | 1 | =9次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放水法宣传材料印刷册数（册） |  | 1000 | =1000册 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办水政执法培训班数量 |  | 1 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中执法次数 |  | 1 | =1次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 公示牌、警示牌维护完好率（%） |  | 80% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水政执法培训合格率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 测桥维修质量验收合格率 |  | 100% | =100% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 74 | =70.38万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层生产工作环境 |  | 较为明显 | 较为明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 向塔河干流上游生态补水（全年） |  | 1.50 | =1.5亿立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 向塔河干流中游生态补水（全年） |  | 2 | =2亿立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 向塔河干流下游生态输水（全年） |  | 3.50 | =3.5亿立方米 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水事秩序得以改善 |  | 较为明显 | 较为明显 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层工作人员及群众满意率（%） |  | 90 | =90 | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 木塔里甫 |  |  |  |  | 联系电话： | 18083988988