## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 塔城水文勘测局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 塔城水文勘测局 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水利科技人才队伍建设 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 20.00 | 到位数： | 0.00 | 执行数： | 1.89 | 9.45%
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 1.89
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| （1）为实施最严格的水资源管理制度提供监测、服务保障能力，重点服务水资源配置与监测、水资源保护与污染监控、乡镇人民防洪安全、城市防洪、抗旱、重点区域水环境与水生态保护、空白区监测、突发水事件应急监测、人类活动和应对气候变化影响研究等提供水文信息服务，需要用先进的仪器设备进行监测，就要培养高技能的专业人才队伍，充分发挥现代化水文仪器的作用。（2）提升业务人员水资源调查评价、水资源论证、工程水文分析计算独立完成工作任务综合能力。 |  |  | 由于疫情影响，部分培训工作未能开展 |  |  | 23.45%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文业务宣传工作完成次数 |  | 2 | =0% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 职业技能培训人次 |  | 12 | =15% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对外协作次数 |  | 2 | =1% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  | ≥80% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  | 2020年12月 | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | 20 | =1.89万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过人才队伍的建设增强水文社会技术服务能力 |  | 有效提升 | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高水资源利用效率 |  | 提高 | 未达到监控节点 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防洪抗旱预报准确率 |  | ≥85% | =85% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  | ≥80% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 王建刚 |  |  |  |  | 联系电话： | 13319756223