## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 改水防病办公室 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 改水防病办公室 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 农村饮水安全巩固提升年度自评工作、管理办法、信息平台建设、“十四五“规划编制等”” |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 300.00 | 到位数： | 300.00 | 执行数： | 226.50 | 75.50%
| 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 226.5
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过项目的实施将进一步加强农村饮水安全工程的信息化管理，为实现科学化、规范化、法制化管理和乡村振兴战略提供保障。预计2020年底，全疆农村集中式供水自来水普及率可达到85％以上，集中供水率达到90％以上，供水保证率可达到90％，进一步改善广大农牧民的生活和生产条件，促进农村经济发展和社会主义新农村建设，让老百姓能感受到更多的获得感，幸福感。 |  |  | 农村饮水安全巩固提升年度自评工作报告正在编纂中，信息化管理平台正在后期调试中。 |  |  | 88.68%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化平台 |  | 一套 | =0.75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水安全巩固提升年度自评工作报告 |  | 一份 | =0.8% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制管理办法初稿 |  | 一本 | =1% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率 |  | 90% | =80% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化平台建成时间 |  | 2020年11月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 管理办法初稿完成时间 |  | 2020年11月 | 2020年9月 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  | 537万元 | =266.5万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 水费收缴率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水保证率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 自来水普及率 |  | 90% | =90% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 节水意识 |  | 增强 | 增强 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | =95% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 周军苍 |  |  |  |  | 联系电话： | 18609913168