## 项目支出绩效执行监控表
本级部门单位项目支出绩效监控情况表
填报单位（公章）： | 新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 部门单位名称 | 新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心 |  | 项目周期 | 2020年
| 项目名称 | 水资源监控能力二期信息平台建设、局域网运行维护项目 |  | 监控时点 | 2020-09
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行率
| 预算数： | 645.00 | 到位数： | 640.50 | 执行数： | 303.93 | 47.12%
| 其中：财政资金 | 645 | 其中：财政资金 | 640.5 | 其中：财政资金 | 303.93
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率
| 通过本项目，实现2020年水资源监控能力建设区级平台部已建系统正常平稳运行，实现区级平台与安全体系、数据资源管理平台正常运行；保证水利厅电子政务、网站、OA、异地视频会商系统正常运行，为水资源突发事件的应急处置提供会商决策和应急决策支持。实现水资源监控能力建设二期项目区级平台已建系统正常平稳运行，实现区级平台未完成系统的顺利完工，保证平台与网络安全体系、数据资源管理平台正常运行，为水资源突发事件的应急处置提供会商决策和应急决策支持。完成信息化资源整合共享的采购、基本完成基础设施资源整合、基本完成应用支撑平台的安装部署。 |  |  | 项目整体进度正常，支付略滞后 |  |  | 78.9%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标完成值 | 指标完成率
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应用软件年维护次数 |  | 100 | =80次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网站年维护次数 |  | 300 | =230次 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 视频会议系统正常运行率 |  | 95% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 硬件系统正常运行率(%) |  | 95% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 信息更新及时率（%） |  | 95% | =78% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 网络故障处理及时率（%） |  | 95% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成监理标段的政府采购时间 |  | 2020年6月底前 | =2020年6月底前 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水利厅数据资源规划比率（%） |  | 85% | =75% | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金完成数量 |  | 645 | =303.93万元 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化全疆水资源配置，提高管理水平，促进人水和谐 |  | 有效提高 | 有效提高 | 0%
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 85% | =85% | 0%
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无
填报人： | 周丽娟 |  |  |  |  | 联系电话： | 18099229920