## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区区属国有企业外部董事薪酬
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2012.81 | 976.19 |  | 976.19 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2012.81 | 976.19 |  | 976.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《自治区国资委监管企业外部董事选聘和管理办法》（新国资发〔2021〕100号），保障自治区国资委聘任的外部董事薪酬正常发放。 | [5 empty] | 因外部董事薪酬由基本薪酬、评价薪酬等部分组成，且年度评价薪酬需待外部董事年度考核后发放，因此实际支出976.19万元，结余1036.62万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障发放薪酬人数 |  |  | ≥50人 | 42人 | 13 |  | 10.92 |  | 部分外部董事兼职不兼薪
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 薪酬发放月数 |  |  | =12个月 | 12个月 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖国有企业户数 |  |  | ≥27户 | 27户 | 13 |  | 13 |  | 部分企业兼职不兼薪
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时性 |  |  | =100% | 100% | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专职外部董事薪酬发放标准 |  |  | ≤3.50万元/月、人 | 3.44万元 | 13 |  | 12.78 |  | 2022年专职外部董事考核未完成，因此外部董事2022年评价年薪部分按照2021年评价年薪的30%发放
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 兼职外部董事薪酬发放标准 |  |  | ≤6000元/月、人 | 3750元/月、人 | 13 |  | 8.13 |  | 2022年兼职外部董事薪酬实际发放数由2021年兼职薪酬及2022年兼职薪酬预发两部分组成，其中2021年兼职外部董事因计薪时间为7月-12月，不满一年，所以未进行考核，因此按照合格考核标准发放；2022年因考核未完成，兼职外部董事薪酬以2500元/月、人的标准进行预发
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意率 |  |  | ≥85% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业外部董事满意度 |  |  | ≥85% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.83分
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助支出
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000 | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照年度工作计划有序推进自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交清算工作。 2.通过自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，实现良好的经济效益和社会效益。 3.通过自治区国有企业职工家属区“三供一业”分离移交，提高企业和职工的满意度。 | [5 empty] | 区属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作自2017年启动，至2021年基本完成。根据资金管理办法，区属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金采取“先预拨、后清算”方式，根据企业申报情况按90%先行预拨付补助资金，再按实际完成情况据实清算，多退少补。2022年8月，财政厅委托第三方机构开展清算审计工作，受疫情管控影响，截至12月31日，清算审计工作未完成，清算资金未拨付。分离移交的其他目标均已实现。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持国有企业户数 |  |  | ≥5个 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情管控影响，“三供一业”分离移交财政补助资金清算工作未完成，无法拨付资金，下一步加快清算工作进度，及早拨付清算资金
| 产出指标 | 数量指标 | 完成“三供一业”维修改造项目 |  |  | ≥10个 | 0 | 5 |  | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 物业社会化管理程度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | “三供”社会化管理程度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业负担减轻程度 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 移交单位“三供一业”实现市场化、专业化管理程度 |  |  | ≥95% | 100% | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意率 |  |  | ≥85% | 98% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业职工满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 60分
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 国有资本金注入项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 381147 | 381147 |  | 373614.2 |  | 10 |  | 80.61% |  | 8.06分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45753 | 45753 |  | 36882.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 335394 | 335394 |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分发挥国有资本经营预算资金效益，通过国有资本金注入支持国有企业发展主业，按照自治区重大战略部署以及国有经济布局优化和结构调整、国企改革三年行动、乡村振兴等重点工作要求，支持自治区战略新兴产业布局、传统产业转型升级、科技创新、成果转化等创新发展项目和现代服务业发展。 | [5 empty] | 充分发挥国有资本经营预算资金效益，通过国有资本金注入支持国有企业发展主业，按照自治区重大战略部署以及国有经济布局优化和结构调整、国企改革三年行动、乡村振兴等重点工作要求，支持自治区战略新兴产业布局、传统产业转型升级、科技创新、成果转化等创新发展项目和现代服务业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持国有企业户数 |  |  | ≥19个 | 19个 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业国有资本金注入项目 |  |  | ≥22个 | 22个 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 质量指标
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 当年项目完工率 |  |  | ≥60% | 70.6% | 10 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 财政资金预算执行率 |  |  | =100% | 80.61% | 10 |  | 8.06
| 产出指标 | 成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施企业实现销售收入（万元） |  |  | ≥645,800.50万元 | 864,487.84万元 | 6 |  | 5.43
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施企业实现利润总额（万元） |  |  | ≥66,607.88万元 | 187,443.78万元 | 6 |  | 5.51
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施企业实现缴纳税费（万元） |  |  | ≥37,528.19万元 | 44,563.20万元 | 6 |  | 5.26
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施企业实现解决就业（人次） |  |  | ≥7,085人次 | 4,257人次 | 6 |  | 3.51
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目环保达标率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业满意度 |  |  | ≥95% | 95.32% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.83分