## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 财政电子票据系统升级改造运行维护费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100 |  | 64.00 |  | 10 |  | 64.00% |  | 1.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 64 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
落实财政部关于财政电子票据管理改革工作部署，持续推进全区财政电子票据管理改革工作，实现全区财政电子票据全覆盖。1. 完成了对财政电子票据应用服务平台的运行维护及相关升级、结转等工作，保障服务平台运转正常，保障各级财政部门票据管理工作正常开展，进一步提高了全区财政部门财政票据管理水平；2.完成对自治区本级1100余家票据使用单位的系统运行维护工作，及时处理用票单位出现的问题，保障单位端系统运行正常，单位业务的正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位端运行维护数量 | 10 | <=1100家 | =1100家 | 100 | 10 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 财政电子票据平台运行维护技术人员数量 | 15 | =3人 | =3人 | 100 | 15 | 其他标准 | 新增 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位端运行维护技术人员数量 | 15 | =2人 | =2人 | 100 | 15 | 其他标准 | 新增 | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 平台运行故障率 | 10 | <=2% | =2% | 100 | 10 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 单位端运行故障率 | 10 | <=2% | =2% | 100 | 10 | 其他标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台运行维护支出 | 15 | <=60万元 | =60万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位端运行维护支出 | 15 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.00分