## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效评价及指导评估
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 185.00 | 185 |  | 172.60 |  | 10 |  | 93.30% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185 | 185 |  | 172.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织第三方机构对全区14个地州、93个县市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效自评进行审核；2.组织第三方对全区14个地州、93个县市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效目标进行审核；3.组织第三方机构在全区范围内选取部分地（州、市）本级、县（市、区）对2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况进行评估指导。 | [5 empty] | 1.组织第三方机构对全区14个地州、93个县市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效自评进行审核；2.组织第三方对全区14个地州、93个县市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金绩效目标进行审核；3.组织第三方机构在全区范围内选取部分地（州、市）本级、县（市、区）对2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况进行评估指导。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方机构2022年巩固衔接资金项目绩效自评审核县市数量 | 12 | =93个 | =93个 | 100 | 12 | 历史标准 | 93个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方机构2023年巩固衔接资金项目绩效目标审核县市数量 | 12 | =93个 | =93个 | 100 | 12 | 历史标准 | 93个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方机构2023年度巩固衔接资金评估指导地县数量 | 12 | =38个 | =38个 | 100 | 12 | 历史标准 | 疫情未实施 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方机构2022年巩固衔接资金项目绩效自评审核完成时限 | 9 | 2023年5月30日 | =2023年5月30日 | 100 | 9 | 历史标准 | 2023年5月30日 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方机构2023年巩固衔接资金项目绩效目标审核完成时限 | 9 | 2023年7月30日 | =2023年7月30日 | 100 | 9 | 历史标准 | 2023年7月30日 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方机构2023年度巩固衔接资金评估指导完成时限 | 9 | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 100 | 9 | 历史标准 | 疫情未实施 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方机构2022年巩固衔接资金项目绩效自评审核经费支出 | 9 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | 21.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方机构2023年巩固衔接资金项目绩效目标审核经费支出 | 9 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | 22万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方机构2023年度巩固衔接资金评估指导经费支出 | 9 | <=135万元 | =135万元 | 100 | 9 | 预算支出标准 | 疫情未实施 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分