## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆会计领军（后备）人才培养项目经费
主管部门 |  | 自治区财政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区财政厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180.00 | 177.00 |  | 177.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.00 | 177.00 |  | 177.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2022年5月18日竞争性磋商招标结果，每期培养经费中标价49万元，服务期为三年，合同一年一签，第九期第二期培养费用共计49万元。根据《2023-2025年新疆维吾尔自治区高端会计人才培养工作规划》，计划于2024年，从自治区行政事业单位、企业、执业机构等在职在岗的财会人员中各选拔招生1 个班、每班40-50人，共计120-150人。行政事业班、企业班由自治区财政厅会计处负责管理，执业机构班由新疆注册会计师协会负责管理。行政事业班、企业班由自治区财政厅申请预算，每个班预计需要70万元，合计131万元。 | [5 empty] | 根据2022年5月18日竞争性磋商招标结果，每期培养经费中标价49万元，服务期为三年，合同一年一签，第九期第二期培养费用共计49万元。根据《2023-2025年新疆维吾尔自治区高端会计人才培养工作规划》，计划于2024年，从自治区行政事业单位、企业、执业机构等在职在岗的财会人员中各选拔招生1 个班、每班40-50人，共计120-150人。行政事业班、企业班由自治区财政厅会计处负责管理，执业机构班由新疆注册会计师协会负责管理。行政事业班、企业班由自治区财政厅申请预算，每个班预计需要70万元，合计131万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 笔试、面试次数 | 13 | =4次 | =4次 | 100 | 13 | 计划标准 | =2次 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选拔会计高端人才数量 | 13 | <=100人 | =100人 | 100 | 13 | 计划标准 | <=50人 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | 7 | =3次 | =3次 | 100 | 7 | 计划标准 | =1次 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 7 | =45天 | =45天 | 100 | 7 | 计划标准 | =15天 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率（%） | 10 | >=94% | =94% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率（%） | 10 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2023年9月25日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 出卷、面试费用 | 10 | <=33万元 | =33万元 | 100 | 10 | 其他标准 | =17.9万元 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训相关工作经费 | 10 | <=147万元 | =147万元 | 100 | 10 | 其他标准 | =49万元 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员对培训院校满意度（%） | 10 | >=94% | =94% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分