## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆涉农惠农补贴资金管理系统运维服务经费
主管部门 |  | 自治区财政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区财政厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.04 | 137.50 |  | 137.50 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.04 | 137.50 |  | 137.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、保障新疆涉农惠民补贴资金管理系统安全、稳定、高效运行，为业务开展提供支撑。2、完成新疆涉农惠民补贴资金管理系统维护，优化系统功能，便于操作，利于管理，确保补贴资金发放及时、精准。 | [5 empty] | 1、保障新疆涉农惠民补贴资金管理系统安全、稳定、高效运行，为业务开展提供支撑。2、完成新疆涉农惠民补贴资金管理系统维护，优化系统功能，便于操作，利于管理，确保补贴资金发放及时、精准。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 系统升级优化次数 | 10 | >40次 | =40次 | 100 | 10 | 计划标准 | >40次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方协助开展核查地州数量 | 10 | >=8个 | =8个 | 100 | 10 | 计划标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方协助开展核查人数（人） | 10 | >=4人 | =4人 | 100 | 10 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率(％) | 5 | <=2% | =2% | 100 | 5 | 计划标准 | <1% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 5 | <=1天 | =1天 | 100 | 5 | 计划标准 | <12小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 5 | <=0.5小时 | =0.5小时 | 100 | 5 | 计划标准 | <10分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统维护经费支出 | 10 | <=119.04万元 | =119.04万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方专业人员经费支出 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 17.9万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | >90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分